## Arkusz1
AB-THY-2203-01 Oxyfuel | Produktion | KXEO-01581, catch4climate |  |  | Summe (Sum) [ t ]: |  | 526.549 |  |  |  |  | Fertig (Ready) [ t ]: |  |  | 180.9887 | Gesendet (Send) [ t ]: |  | 109.299 | Berichtet von (Reported by): | Dominik Weidinger | Ausstellungsdatum (Date of issue): | 2024-01-08 |  | Do procent fertig | Do geliefert
Building Code (Construktion Unit) | Drawing (Ass. Pos.) | Stück (Numb.) | Bezeichnung (Description) | Eingang Werkstatt Zeichnungen (Entrance workshop drawings) [Date] | Liefertermin zur Baustelle (Delivery date to the construction site) [Date] | Rohmaterial auf Lage (Raw material on site) [Date] | Gewicht (Weight) [ t ] | Startdatum der Montage (Assembly start) [Date] | Fertig (Ready) [Date] | St. (Pcs) | Prozent fertig (Percent ready) | Startdatum der Schweißen (Welding start) [Date] | Fertig (Ready) [Date] | St. (Pcs) | Prozent fertig (Percent ready) | Kontrolle nach der Fertigung (Inspection after production) [Date] | SLV / TÜV | Warenausgang zum Verzinkung (Goods dispatch for galvanizing) [Date] | Kontrolle nach Fertigstellung (Inspection after finishing) [Date] | Lieferung zur Baustelle (Delivery to the construction site) [Date] | Vermerke Prüfung kunde (Notes examination customer) | Bemerkungen (Remarks) |  | 526.549
[11 empty] | 43.09% |  |  |  | 34.37%
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-A0002 | 56 | EN/L150*75*9 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 56 | 0.01139% | - | - | 56 | 0.01139% | 2023-08-30 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-ANC0001 | 4 | D36 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.127 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 4 | 0.02412% | - | - | 4 | 0.02412% | 2023-09-25 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02412% | 0.127
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0009 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.521 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.09895% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.09895% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.09895% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0019 | 8 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.197 | 11,08,2023 | 11,08,2023 | 8 | 0.03741% | - | - | 8 | 0.03741% | 11,08,2023 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03741% | 0.197
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0029 | 1 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.024 | 11,08,2023 | 11,08,2023 | 1 | 0.004558% | - | - | 1 | 0.004558% | 11,08,2023 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0032 | 1 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.014 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.002659% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0033 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.022 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0034 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.022 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0036 | 1 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.025 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0076 | 1 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.083 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01576% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01576% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0078 | 2 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.225 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2 | 0.04273% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04273% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0083 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.038 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.007217% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007217% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0084 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.041 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.007787% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007787% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0104 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.121 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.02298% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.02298% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02298% | 0.121
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0105 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.121 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.02298% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.02298% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02298% | 0.121
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0106 | 2 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.242 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2 | 0.04596% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2 | 0.04596% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.04596% | 0.242
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0107 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.121 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.02298% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.02298% | 2023-11-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02298% | 0.121
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0108 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.121 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.02298% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.02298% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02298% | 0.121
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0112 | 3 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.072 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 3 | 0.01367% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0114 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.024 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0116 | 1 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.025 | 11,08,2023 | 11,08,2023 | 1 | 0.004748% | - | - | 1 | 0.004748% | 11,08,2023 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0136 | 1 | EN/HEA240 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.219 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.04159% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04159% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0137 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.162 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.03077% | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.03077% | 2023-11-10 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03077% | 0.162
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0142 | 1 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.023 | 11,08,2023 | 11,08,2023 | 1 | 0.004368% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.004368% | 2023-08-31 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004368% | 0.023
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0146 | 36 | EN/T120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.183 | 23,08.2023 | 23,08.2023 | 36 | 0.03475% | - | - | 36 | 0.03475% | 23,08.2023 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03475% | 0.183
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0148 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.282 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.05356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05356% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0151 | 2 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.167 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.03172% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03172% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0182 | 2 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.048 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.009116% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2 | 0.009116% | 2023-12-20 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0183 | 2 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.048 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.009116% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0184 | 1 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.025 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0187 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.042 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007976% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0192 | 1 | EN/HEA1000 | 21-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 2.413 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.4583% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.4583% | 2023-11-30 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.4583% | 2.413
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0208 | 1 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.121 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.02298% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02298% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0218 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.085 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01614% | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01614% | 2023-11-07 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0219 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.073 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01386% | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01386% | 2023-11-07 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0223 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.433 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.08223% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08223% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0228 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.038 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.007217% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.007217% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0252 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.583 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.1107% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1107% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0282 | 2 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.098 | 17,08,2023 | 17,08,2023 | 2 | 0.01861% | - | - | 2 | 0.01861% | 17,08,2023 |  | 2023-09-27 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01861% | 0.098
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0283 | 2 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.315 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2 | 0.05982% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2 | 0.05982% | 2023-11-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.05982% | 0.315
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0284 | 4 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.629 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | 0.1195% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 4 | 0.1195% | 2023-11-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.1195% | 0.629
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0285 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.157 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.02982% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.02982% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02982% | 0.157
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0286 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.161 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.03058% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.03058% | 2023-11-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03058% | 0.161
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0315 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.025 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0316 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.024 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0337 | 3 | EN/IPE220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.197 | 16,08,2023 | 16,08,2023 | 3 | 0.03741% | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 3 | 0.03741% | 2023-08-16 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03741% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0340 | 1 | EN/HEA240 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.156 | 18,08,2023 | 18,08,2023 | 1 | 0.02963% | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 1 | 0.02963% | 2023-08-18 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02963% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0368 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.185 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03513% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03513% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0372 | 1 | EN/HEA1000 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 2.413 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.4583% | 2023-08-30 | 2023-09-08 | 1 | 0.4583% | 2023-09-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.4583% | 2.413
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0394 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.081 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01538% | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.01538% | 2023-11-10 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01538% | 0.081
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0395 | 1 | EN/IPE200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.018 | 16,08,2023 | 16,08,2023 | 1 | 0.003418% | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1 | 0.003418% | 2023-08-16 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003418% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0419 | 1 | EN/HEA240 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.23 | 18,08,2023 | 18,08,2023 | 1 | 0.04368% | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 1 | 0.04368% | 2023-08-21 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04368% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0420 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.168 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.03191% | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.03191% | 2023-11-10 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03191% | 0.168
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0423 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.169 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.0321% | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.0321% | 2023-11-10 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.0321% | 0.169
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0427 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.166 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03153% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03153% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0439 | 1 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.041 | 21,08,2023 | 21,08,2023 | 1 | 0.007787% | - | - | 1 | 0.007787% | 21,08,2023 |  | 2023-09-27 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0443 | 1 | EN/IPE200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.039 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.007407% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.007407% | 2023-12-20 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0463 | 1 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.053 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1 | 0.01007% | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1 | 0.01007% | 2023-08-11 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0464 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.163 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.03096% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.03096% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03096% | 0.163
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0466 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.135 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.02564% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.02564% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02564% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0493 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.206 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.03912% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.03912% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03912% | 0.206
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0494 | 2 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.411 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2 | 0.07806% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2 | 0.07806% | 2023-11-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.07806% | 0.411
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0495 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.206 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.03912% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.03912% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03912% | 0.206
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0499 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.32 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.06077% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.06077% | 2023-12-19 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.06077% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0514 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.093 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.01766% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01766% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0522 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.221 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.04197% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.04197% | 2023-12-19 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04197% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0523 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.05 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.009496% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.009496% | 2023-11-08 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0562 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.109 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.0207% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.0207% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.0207% | 0.109
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0591 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.038 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.007217% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007217% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0602 | 1 | EN/HEA260 | 04-01-2024 (Rev.5) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.157 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.02982% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02982% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0604 | 1 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.021 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.003988% | - | - | 1 | 0.003988% | 2023-08-31 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0632 | 2 | EN/HEA240 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.138 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2 | 0.02621% | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2 | 0.02621% | 2023-08-31 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02621% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0645 | 1 | EN/HEA200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.354 | 24,08,2023 | 24,08,2023 | 1 | 0.06723% | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 1 | 0.06723% | 2023-08-25 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.06723% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0646 | 1 | EN/HEA200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.355 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 0.06742% | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1 | 0.06742% | 2023-08-25 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.06742% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0652 | 1 | EN/HEA120 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.023 | 28,08,2023 | 28,08,2023 | 1 | 0.004368% | - | - | 1 | 0.004368% | 28,08,2023 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004368% | 0.023
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0676 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.157 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.02982% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.02982% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.02982% | 0.157
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0818 | 1 | EN/IPE360 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.206 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.03912% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.03912% | 2023-11-09 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03912% | 0.206
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-B0942 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.135 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.02564% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.02564% | 2023-12-19 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02564% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-C0028 | 1 | EN/HEA200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.175 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03324% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.03324% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03324% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-C0040 | 1 | EN/HEA200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.184 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03494% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.03494% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03494% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-C0041 | 1 | EN/HEA200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.188 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.0357% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.0357% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0357% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-C0063 | 2 | PL16*268 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.227 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 0.04311% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 0.04311% | 2023-11-06 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.04311% | 0.227
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-C0065 | 2 | PL16*268 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.227 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 0.04311% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 0.04311% | 2023-11-06 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.04311% | 0.227
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-CH0012 | 1 | PL8*735 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.08 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01519% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01519% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-CH0023 | 1 | PL8*735 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.079 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.015% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.015% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-CH0037 | 1 | PL8*745 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.077 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01462% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01462% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0001 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.065 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01234% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0002 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.1 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0003 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.084 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01595% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0004 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.065 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01234% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0005 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.047 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.008926% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0006 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.077 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01462% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0007 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.047 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.008926% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-FRM0008 | 1 | EN/UPN200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.028 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HB0019 | 1 | EN/L50*30*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.005 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.0009496% | - | - | 1 | 0.0009496% | 2023-08-31 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0009496% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HB0020 | 1 | EN/L50*30*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.005 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.0009496% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.0009496% | 2023-08-31 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0009496% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.085 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.01614% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.01614% | 2023-09-05 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.028 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005318% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.005318% | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.032 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.006077% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.006077% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.048 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.009116% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.009116% | 2023-09-05 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.027 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005128% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005128% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0015 | 3 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.102 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 3 | 0.01937% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 3 | 0.01937% | 2023-09-20 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01937% | 0.102
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.055 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.01045% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 1 | 0.01045% | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01045% | 0.055
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0022 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.07 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.01329% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.01329% | 2023-09-08 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01329% | 0.07
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0023 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.073 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.01386% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 1 | 0.01386% | 2023-09-08 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0024 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.074 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.01405% | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 1 | 0.01405% | 2023-09-19 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0026 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.053 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.01007% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.01007% | 2023-09-05 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0027 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.046 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.008736% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.008736% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0029 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.026 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.004938% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.004938% | 2023-09-12 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0031 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.032 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.006077% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.006077% | 2023-09-12 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0033 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.022 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.004178% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.004178% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0034 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.031 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005887% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005887% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0037 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.046 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.008736% | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.008736% | 2023-09-13 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0038 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.051 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.009686% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.009686% | 2023-09-08 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0042 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.035 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.006647% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.006647% | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0045 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.061 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.01158% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.01158% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0046 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.061 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.01158% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.01158% | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0047 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.031 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.005887% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.005887% | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0055 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.087 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2 | 0.01652% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2 | 0.01652% | 2023-09-05 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01652% | 0.087
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0061 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.035 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.006647% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.006647% | 2023-09-20 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0062 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.044 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.008356% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.008356% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.008356% | 0.044
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0063 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.024 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.004558% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.004558% | 2023-09-15 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0080 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.027 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005128% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.005128% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0098 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.033 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.006267% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.006267% | 2023-09-15 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-L0001 | 1 | EN/UPN80 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.048 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.009116% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.009116% | 2023-09-06 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-S0092 | 1 | EN/UPN220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.012 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.002279% | - | - | 1 | 0.002279% | 2023-08-31 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0001 | 1 | PL10*150 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.009 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.001709% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.001709% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0002 | 1 | PL10*150 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.001899% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.001899% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0006 | 1 | PL10*150 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.011 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.002089% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.002089% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0007 | 16 | PL16*260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.165 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 16 | 0.03134% | - | - | 16 | 0.03134% | 2023-08-30 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.03134% | 0.165
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0025 | 4 | PL40*385 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.343 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 4 | 0.06514% | - | - | 4 | 0.06514% | 2023-08-30 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.06514% | 0.343
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0032 | 1 | PL8*1750 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.192 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 1 | 0.03646% | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0.03646% | 2023-08-31 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03646% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0033 | 1 | PL16*184 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.017 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.003229% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.003229% | 2023-09-04 |  | 2023-09-20 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003229% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0042 | 2 | PL16*184 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.033 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2 | 0.006267% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2 | 0.006267% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-T0010 | 3 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.695 | 28,08,2023 | 28,08,2023 | 3 | 0.132% | 28,08,2023 | 2023-08-30 | 3 | 0.132% | 2023-08-30 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.132% | 0.695
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-T0011 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.232 | 28,08,2023 | 28,08,2023 | 1 | 0.04406% | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 1 | 0.04406% | 2023-08-29 |  | 2023-09-20 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.04406% | 0.232
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0029 | 1 | EN/QR70*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.042 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.007976% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0030 | 1 | EN/HEA160 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.013 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.002469% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.002469% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0042 | 1 | EN/HEA160 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.014 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.002659% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.002659% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0052 | 1 | EN/HEA160 | 13-11-2023 (Rev.4) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.07 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T1 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0053 | 1 | EN/HEA160 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 21.07.2023-01.08.2023 | 0.084 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01595% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0075 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.111 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.02108% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02108% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0130 | 3 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.095 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 3 | 0.01804% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 3 | 0.01804% | 2023-12-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0138 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.038 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007217% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.007217% | 2023-12-16 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007217% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0150 | 1 | EN/HEA140 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.053 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0171 | 2 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.203 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.03855% | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 | 0.03855% | 2024-01-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03855% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0294 | 3 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.094 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 3 | 0.01785% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 3 | 0.01785% | 2023-12-15 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01785% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0295 | 1 | EN/HEA140 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.167 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03172% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03172% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0356 | 1 | EN/HEA140 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.016 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.003039% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.003039% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0418 | 1 | EN/HEA140 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.046 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.008736% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008736% | 2023-12-13 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008736% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0426 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.038 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007217% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.007217% | 2023-12-13 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007217% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0479 | 1 | EN/HEA160 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.157 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.02982% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.02982% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02982% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0912 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.406 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.07711% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.07711% | 2023-09-20 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07711% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0913 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.009 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001709% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% | 2023-12-13 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0916 | 4 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.052 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 4 | 0.009876% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 4 | 0.009876% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0920 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001899% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001899% | 2023-12-13 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0925 | 2 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.099 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.0188% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.0188% | 2023-12-13 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0188% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0987 | 4 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.04 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | 0.007597% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 4 | 0.007597% | 2023-12-20 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B0994 | 4 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 4 | 0.007597% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 4 | 0.007597% | 2023-12-20 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007597% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1015 | 1 | EN/UPN140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.022 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004178% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.004178% | 2023-12-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1016 | 1 | EN/HEA140 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.035 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.006647% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.006647% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1017 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.05 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.009496% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009496% | 2023-12-20 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1018 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.01 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.001899% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.001899% | 2023-09-19 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1019 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.009 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.001709% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.001709% | 2023-09-19 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1022 | 1 | EN/HEA300 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.406 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.07711% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.07711% | 2023-09-20 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07711% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1024 | 1 | EN/HEA160 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.087 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01652% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01652% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1025 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.212 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.04026% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.04026% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.04026% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1089 | 2 | EN/U60 | 12-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.004 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2 | 0.0007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-B1090 | 1 | EN/UPN140 | 12-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.012 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-C0086 | 4 | EN/HEA200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.062 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | 0.01177% | - | - | 4 | 0.01177% | 2023-11-06 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-C0089 | 1 | EN/HEA140 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.009 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.001709% | - | - | 1 | 0.001709% | 2023-11-06 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-C0094 | 1 | EN/HEA260 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.024 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.004558% | - | - | 1 | 0.004558% | 2023-11-06 | TÜV 21-23.11.2023 | 2023-11-24 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.068 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.01291% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.01291% | 2023-09-23 |  | 2023-09-27 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01291% | 0.068
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.03 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.005697% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005697% | 2023-09-23 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0028 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.08 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.01519% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.01519% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0032 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 21-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.042 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.007976% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.007976% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0035 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.03 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005697% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005697% | 2023-09-23 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0040 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.045 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.008546% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.008546% | 2023-09-23 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0041 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.027 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005128% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005128% | 2023-09-23 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0190 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.017 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.003229% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.003229% | 2023-09-23 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HP0194 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.017 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.003229% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.003229% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.045 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.008546% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.008546% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-HS0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.045 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.008546% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.008546% | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 |  | LKW 1, 28.11.2023 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-S0015 | 1 | EN/UPN220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.098 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.01861% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.01861% | 2023-09-19 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-S0016 | 1 | EN/UPN220 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.098 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.01861% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01861% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0062 | 1 | PL16*200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0087 | 1 | PL16*200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0088 | 2 | PL16*200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.016 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.003039% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0103 | 1 | PL16*200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-SP0106 | 1 | PL16*200 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0009 | 1 | EN/QR60*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.022 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0010 | 1 | EN/QR60*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.026 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004938% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.004938% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0013 | 2 | EN/QR60*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.051 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.009686% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2 | 0.009686% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0074 | 1 | EN/QR60*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.025 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4G1.ZPH1 Level 1 T2 | 4G1.ZPH1.CU10-VB0075 | 1 | EN/QR60*5 | 10-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 08.09.2023, 18.09.2023 | 0.022 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004178% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.004178% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0734 | 4 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.435 | 2023-10-24 | 2023-09-08 | 4 | 0.08261% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | 0.08261% | 2023-09-11 |  | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.08261% | 0.435
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0736 | 6 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.608 | 2023-10-24 | 2023-09-12 | 6 | 0.1155% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 6 | 0.1155% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 21-27.09.2023 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1155% | 0.608
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0741 | 1 | PL14*85 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.096 | 2023-10-24 | 2023-09-04 | 1 | 0.01823% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.01823% | 2023-09-18 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01823% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0742 | 1 | PL14*85 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.095 | 2023-10-24 | 2023-09-04 | 1 | 0.01804% | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 1 | 0.01804% | 2023-09-06 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01804% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0743 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.112 | 2023-10-24 | 2023-09-12 | 1 | 0.02127% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.02127% | 2023-09-15 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02127% | 0.112
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0744 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.107 | 2023-10-24 | 2023-09-12 | 1 | 0.02032% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.02032% | 2023-09-15 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0745 | 1 | EN/HEA240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.144 | 2023-10-24 | 2023-09-11 | 1 | 0.02735% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.02735% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02735% | 0.144
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0747 | 4 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.533 | 2023-10-24 | 2023-09-26 | 4 | 0.1012% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 4 | 0.1012% | 2023-09-26 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1012% | 0.533
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0751 | 4 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.607 | 2023-10-24 | 2023-09-11 | 4 | 0.1153% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 4 | 0.1153% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 22.09 27.09 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1153% | 0.607
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0754 | 4 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.622 | 2023-10-24 | 2023-09-12 | 4 | 0.1181% | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 4 | 0.1181% | 2023-09-16 | SLV 20-24.11.2023 | 22.09 27.09 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1181% | 0.622
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0757 | 2 | EN/IPE360 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.565 | 2023-10-24 | 2023-09-20 | 2 | 0.1073% | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2 | 0.1073% | 2023-09-27 | SLV 20-24.11.2023 | 22-27.09.2023 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1073% | 0.565
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0758 | 1 | EN/IPE360 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.283 | 2023-10-24 | 2023-09-20 | 1 | 0.05375% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.05375% | 2023-09-20 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05375% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0759 | 1 | EN/IPE360 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.283 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.05375% | - | - | 1 | 0.05375% | 2023-09-20 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.05375% | 0.283
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0761 | 4 | EN/HEA140 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.418 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 4 | 0.07938% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | 0.07938% | 2023-09-11 | SLV 20-24.11.2023 |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.07938% | 0.418
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0762 | 4 | EN/HEA140 | 13-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.321 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 4 | 0.06096% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 4 | 0.06096% | 2023-09-05 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06096% | 0.321
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0764 | 1 | EN/HEA140 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.071 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.01348% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.01348% | 2023-09-12 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0765 | 4 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.419 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 4 | 0.07957% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 4 | 0.07957% | 2023-09-07 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.07957% | 0.419
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0766 | 4 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.419 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 4 | 0.07957% | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 4 | 0.07957% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 21-22.09.2023 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.07957% | 0.419
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0767 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.101 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.01918% | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.01918% | 2023-09-13 |  | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01918% | 0.101
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0768 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.105 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.01994% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.01994% | 2023-09-08 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01994% | 0.105
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0769 | 3 | EN/HEA140 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.165 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3 | 0.03134% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3 | 0.03134% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 22.09(2) |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03134% | 0.165
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-B0770 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.084 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.01595% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.01595% | 2023-09-15 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01595% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0103 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.81 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1538% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.1538% | 2023-09-11 |  | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1538% | 0.81
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0104 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.693 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.1316% | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 1 | 0.1316% | 2023-09-06 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1316% | 0.693
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0105 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.651 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1236% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.1236% | 2023-09-14 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1236% | 0.651
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0106 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.934 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1774% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 1 | 0.1774% | 2023-09-11 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1774% | 0.934
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0111 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.782 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1485% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1485% | 2023-09-08 |  | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1485% | 0.782
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0112 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.665 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1263% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1263% | 2023-09-08 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1263% | 0.665
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0113 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.624 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1185% | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.1185% | 2023-09-13 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1185% | 0.624
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0114 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.88 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1671% | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 1 | 0.1671% | 2023-09-13 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1671% | 0.88
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0120 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.822 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1561% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1561% | 2023-09-07 |  | 2023-09-22 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1561% | 0.822
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0121 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.64 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1215% | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1 | 0.1215% | 2023-09-14 |  | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1215% | 0.64
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0122 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.653 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 1 | 0.124% | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1 | 0.124% | 2023-09-14 | SLV 20.11.2023 |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.124% | 0.653
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0123 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.978 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1857% | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 1 | 0.1857% | 2023-09-12 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1857% | 0.978
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0128 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.813 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1544% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.1544% | 2023-09-12 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1544% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0129 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.631 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1198% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 1 | 0.1198% | 2023-09-07 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1198% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0130 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.645 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1225% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.1225% | 2023-09-11 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1225% | 0.645
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-C0131 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.943 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1791% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 1 | 0.1791% | 2023-09-07 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-21 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1791% | 0.943
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0024 | 4 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.306 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 4 | 0.05811% | - | - | 4 | 0.05811% | 2023-10-13 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.05811% | 0.306
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0025 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.23 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 3 | 0.04368% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.04368% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.04368% | 0.23
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0026 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.077 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01462% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01462% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01462% | 0.077
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0027 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.071 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01348% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01348% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01348% | 0.071
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0028 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.072 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01367% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01367% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0029 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.071 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01348% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01348% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01348% | 0.071
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0030 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.072 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01367% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01367% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0031 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.066 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0032 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.066 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0033 | 1 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.066 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0034 | 4 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.279 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 4 | 0.05299% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 4 | 0.05299% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.05299% | 0.279
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0035 | 4 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.279 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 4 | 0.05299% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 4 | 0.05299% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.05299% | 0.279
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-CH0036 | 1 | PL8*885 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.066 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HB0043 | 3 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.022 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 3 | 0.004178% | - | - | 3 | 0.004178% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HB0044 | 1 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.007 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.001329% | - | - | 1 | 0.001329% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HB0045 | 3 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.021 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 3 | 0.003988% | - | - | 3 | 0.003988% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HB0046 | 1 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.007 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.001329% | - | - | 1 | 0.001329% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HB0047 | 8 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.061 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 8 | 0.01158% | - | - | 8 | 0.01158% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0083 | 4 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.155 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 4 | 0.02944% | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 4 | 0.02944% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.02944% | 0.155
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0085 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.027 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.005128% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005128% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0086 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.024 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.004558% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.004558% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0087 | 2 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.048 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.009116% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.009116% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0088 | 4 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.206 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 4 | 0.03912% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 4 | 0.03912% | 2023-09-22 |  | 22-27.09.2023 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03912% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0089 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.029 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005508% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005508% | 2023-09-23 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0090 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.028 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005318% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005318% | 2023-09-23 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0091 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.028 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005318% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005318% | 2023-09-23 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0092 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.027 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.005128% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.005128% | 2023-09-23 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0094 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.046 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.008736% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.008736% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0095 | 5 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.224 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 5 | 0.04254% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 5 | 0.04254% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023, LKW 6-3szt |  |  | Deliveried | 0.04254% | 0.224
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HP0096 | 4 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.186 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 4 | 0.03532% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 4 | 0.03532% | 2023-09-28 |  | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023, LKW 6-1szt |  |  | Deliveried | 0.03532% | 0.186
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0011 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.064 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01215% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.01215% | 2023-10-06 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0012 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.042 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.007976% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.007976% | 2023-10-06 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0016 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.063 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01196% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.01196% | 2023-10-06 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01196% | 0.063
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0019 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.035 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.006647% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.006647% | 2023-10-12 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0020 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.078 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01481% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01481% | 2023-10-12 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01481% | 0.078
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0021 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.041 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007787% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007787% | 2023-10-14 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0023 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.057 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01083% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01083% | 2023-10-11 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01083% | 0.057
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0025 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.039 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.007407% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.007407% | 2023-10-05 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0028 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.034 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.006457% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.006457% | 2023-10-05 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0032 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.007597% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.007597% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0033 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.061 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.01158% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01158% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0037 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.065 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 1 | 0.01234% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01234% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01234% | 0.065
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0040 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.039 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.007407% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.007407% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0041 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.062 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01177% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01177% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0042 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.038 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007217% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.007217% | 2023-10-05 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0045 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.037 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007027% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007027% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007027% | 0.037
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0046 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.033 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.006267% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.006267% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0047 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01557% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01557% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0048 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.059 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01121% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01121% | 2023-10-11 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0055 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01557% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01557% | 2023-10-05 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0056 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.037 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007027% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.007027% | 2023-10-05 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007027% | 0.037
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0057 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.06 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01139% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01139% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0058 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.038 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.007217% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.007217% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0059 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.03 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.005697% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.005697% | 2023-10-06 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0060 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.01557% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01557% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0063 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.079 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.015% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.015% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0066 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.04 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.007597% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.007597% | 2023-10-09 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0067 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.036 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.006837% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.006837% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0068 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.086 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01633% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01633% | 2023-10-09 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01633% | 0.086
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0069 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.007597% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.007597% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0070 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.01557% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01557% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0072 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.078 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.01481% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01481% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01481% | 0.078
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0073 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.035 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.006647% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.006647% | 2023-10-09 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0074 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.083 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01576% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01576% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01576% | 0.083
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0075 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.035 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.006647% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.006647% | 2023-10-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0076 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.084 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01595% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01595% | 2023-10-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0077 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.065 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01234% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.01234% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01234% | 0.065
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0078 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.043 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.008166% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.008166% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0079 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.041 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.007787% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.007787% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-HS0080 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.088 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01671% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01671% | 2023-10-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01671% | 0.088
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0025 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.126 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.02393% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02393% | 2023-10-06 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02393% | 0.126
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0026 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.123 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.02336% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.02336% | 2023-10-07 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02336% | 0.123
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0027 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.02887% | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.02887% | 2023-10-13 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02887% | 0.152
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0028 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.158 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03001% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03001% | 2023-10-11 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03001% | 0.158
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0032 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.12 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.02279% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02279% | 2023-10-06 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02279% | 0.12
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0036 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.118 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.02241% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.02241% | 2023-10-10 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02241% | 0.118
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0039 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.106 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02013% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02013% | 2023-10-11 | SLV 20.11.2023 |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02013% | 0.106
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0040 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.103 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01956% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.01956% | 2023-10-06 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01956% | 0.103
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0045 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.02982% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.02982% | 2023-11-14 | SLV 20.11.2023 |  |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02982% | 0.157
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0046 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02887% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.02887% | 2023-10-12 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02887% | 0.152
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0055 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.159 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.0302% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.0302% | 2023-10-06 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0302% | 0.159
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0056 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.163 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.03096% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.03096% | 2023-10-10 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03096% | 0.163
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0057 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.163 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.03096% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.03096% | 2023-10-12 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03096% | 0.163
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0058 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.159 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.0302% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.0302% | 2023-10-06 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0302% | 0.159
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0059 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.127 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.02412% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.02412% | 2023-10-14 | SLV 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02412% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0060 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.123 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.02336% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.02336% | 2023-10-14 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02336% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0061 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.16 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.03039% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.03039% | 2023-10-14 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03039% | 0.16
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0062 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.155 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.02944% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.02944% | 2023-10-03 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02944% | 0.155
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0063 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.156 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.02963% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.02963% | 2023-10-03 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02963% | 0.156
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0064 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.161 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.03058% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.03058% | 2023-10-04 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03058% | 0.161
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0067 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.02982% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.02982% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02982% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0068 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.161 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.03058% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.03058% | 2023-10-03 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03058% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0071 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.162 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.03077% | - | - | 1 | 0.03077% | 2023-10-04 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03077% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0072 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 0.02982% | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 0.02982% | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02982% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0075 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.151 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02868% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02868% | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02868% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0076 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.02982% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.02982% | 2023-10-04 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02982% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0081 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.02887% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02887% | 2023-10-11 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02887% | 0.152
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0082 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02982% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.02982% | 2023-10-09 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02982% | 0.157
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0084 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02887% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.02887% | 2023-10-10 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02887% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0086 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.158 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03001% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.03001% | 2023-10-10 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03001% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0087 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.155 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.02944% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.02944% | 2023-09-15 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02944% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0088 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.15 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02849% | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02849% | 2023-10-06 | SLV 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02849% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0089 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.02887% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02887% | 2023-10-11 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02887% | 0.152
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0090 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02982% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.02982% | 2023-10-12 | SLV 20.11.2023 | 2023-10-17 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02982% | 0.157
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0091 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.151 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02868% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02868% | 2023-10-11 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02868% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0093 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.156 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02963% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.02963% | 2023-10-12 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02963% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0094 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.183 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03475% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03475% | 2023-10-11 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03475% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0095 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.179 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03399% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03399% | 2023-10-09 | 2023-10-06 | [5 empty] | In Fabrication | 0.03399% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0096 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.177 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03362% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03362% | 2023-10-09 | 2023-10-02 | [5 empty] | In Fabrication | 0.03362% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0097 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.182 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03456% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03456% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03456% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0098 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.049 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.009306% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.009306% | 2023-09-14 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0099 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.046 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.008736% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.008736% | 2023-09-14 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0100 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.043 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.008166% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.008166% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0101 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.041 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.007787% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.007787% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0102 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.043 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.008166% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.008166% | 2023-10-11 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0103 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.041 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.007787% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.007787% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007787% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0104 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.042 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.007976% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.007976% | 2023-10-11 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007976% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-S0105 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.039 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.007407% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.007407% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-SP0082 | 16 | PL10*205 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.067 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 16 | 0.01272% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-SP0083 | 3 | PL20*285 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.057 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 3 | 0.01083% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 3 | 0.01083% | 2023-09-04 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01083% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-SP0084 | 1 | PL20*285 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.019 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.003608% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.003608% | 2023-09-04 |  | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-SP0090 | 4 | PL10*100 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.03 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 4 | 0.005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-T0007 | 3 | EN/RO88,9*4,0 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.101 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 3 | 0.01918% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 3 | 0.01918% | 2023-09-14 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01918% | 0.101
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-T0008 | 1 | EN/RO88,9*4,0 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.034 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 1 | 0.006457% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.006457% | 2023-09-14 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-VB0059 | 3 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.087 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3 | 0.01652% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3 | 0.01652% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01652% | 0.087
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-VB0060 | 1 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.029 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.005508% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.005508% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-27 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU30-VB0061 | 4 | EN/HEA220 | 13-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.582 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | 0.1105% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 4 | 0.1105% | 2023-09-12 | SLV 20-24.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 3, 14.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1105% | 0.582
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0733 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.12 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.02279% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.02279% | 2023-09-08 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02279% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0734 | 3 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.326 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 3 | 0.06191% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3 | 0.06191% | 2023-09-11 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.06191% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0735 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.101 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.01918% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.01918% | 2023-09-08 |  | 2023-09-27 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01918% | 0.101
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0736 | 4 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.405 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 4 | 0.07692% | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 4 | 0.07692% | 2023-09-13 |  | 21-27.09.2023 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.07692% | 0.405
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0737 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.118 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.02241% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.02241% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02241% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0738 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.111 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.02108% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.02108% | 2023-09-12 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02108% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0746 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.033 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.006267% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.006267% | 2023-09-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0747 | 3 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.4 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 3 | 0.07597% | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 3 | 0.07597% | 2023-09-25 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07597% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0749 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.033 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.006267% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.006267% | 2023-09-12 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0750 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.042 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.007976% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.007976% | 2023-09-12 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007976% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0751 | 3 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.456 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 3 | 0.0866% | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 3 | 0.0866% | 2023-09-12 |  | 22.09 27.09 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0866% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0752 | 1 | EN/HEA100 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.078 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.01481% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.01481% | 2023-09-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0753 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.037 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.007027% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.007027% | 2023-09-12 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0754 | 3 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.467 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3 | 0.08869% | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 3 | 0.08869% | 2023-09-13 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.08869% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0755 | 1 | EN/HEA140 | 13-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.02279% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.02279% | 2023-09-14 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02279% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0756 | 1 | EN/IPE360 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.244 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.04634% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.04634% | 2023-09-05 | SLV 20.11.2023 | 2023-09-22 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.04634% | 0.244
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0757 | 3 | EN/IPE360 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.848 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 3 | 0.161% | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 3 | 0.161% | 2023-09-13 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.161% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0760 | 1 | EN/HEA140 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.11 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.02089% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.02089% | 2023-09-12 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02089% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0761 | 3 | EN/HEA140 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.314 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 3 | 0.05963% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 3 | 0.05963% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05963% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0762 | 3 | EN/HEA140 | 13-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.241 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 3 | 0.04577% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 3 | 0.04577% | 2023-09-15 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04577% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0763 | 1 | EN/HEA100 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.042 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.007976% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.007976% | 2023-09-12 |  | 2023-09-22 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0764 | 4 | EN/HEA140 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.285 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 4 | 0.05413% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | 0.05413% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05413% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0765 | 5 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.524 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 5 | 0.09952% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 5 | 0.09952% | 2023-09-08 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.09952% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0766 | 3 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.314 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 3 | 0.05963% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 3 | 0.05963% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05963% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-B0816 | 1 | EN/UPN240 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.118 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.02241% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.02241% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02241% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0099 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.384 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.07293% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.07293% | 2023-09-06 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07293% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0100 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.61 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1158% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 1 | 0.1158% | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1158% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0101 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.626 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1189% | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0.1189% | 2023-09-14 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1189% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0102 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.81 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.1538% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1538% | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1538% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0107 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.612 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.1162% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1162% | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1162% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0108 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.582 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1105% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 1 | 0.1105% | 2023-09-08 |  | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1105% | 0.582
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0109 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.599 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1138% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.1138% | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 2023-09-21 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.1138% | 0.599
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0110 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.782 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1485% | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1485% | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1485% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0115 | 1 | EN/HEA180 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.091 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.01728% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.01728% | 2023-09-15 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01728% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0116 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.25 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.04748% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.04748% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.04748% | 0.25
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0117 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.598 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1136% | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1136% | 2023-09-08 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1136% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0118 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.598 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1136% | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.1136% | 2023-09-13 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1136% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0119 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.807 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.1533% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.1533% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1533% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0124 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.372 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.07065% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | 0.07065% | 2023-09-05 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07065% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0125 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.59 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1121% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.1121% | 2023-09-12 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1121% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0126 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.59 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0.1121% | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1 | 0.1121% | 2023-09-13 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1121% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-C0127 | 1 | EN/HEA300 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.798 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | 0.1516% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0.1516% | 2023-09-12 |  | 2023-09-21 |  |  |  |  | Fabricated | 0.1516% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-CH0024 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.23 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 3 | 0.04368% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.04368% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.04368% | 0.23
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-CH0025 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.23 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 3 | 0.04368% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.04368% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.04368% | 0.23
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-CH0027 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.214 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.04064% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.04064% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.04064% | 0.214
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-CH0032 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.199 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.03779% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.03779% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.03779% | 0.199
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-CH0034 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.209 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 3 | 0.03969% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.03969% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.03969% | 0.209
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-CH0035 | 3 | PL8*950 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.209 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.03969% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.03969% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.03969% | 0.209
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HB0043 | 3 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.022 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 3 | 0.004178% | - | - | 3 | 0.004178% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HB0045 | 3 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.021 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 3 | 0.003988% | - | - | 3 | 0.003988% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HB0047 | 6 | EN/L70*50*6 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.046 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 6 | 0.008736% | - | - | 6 | 0.008736% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008736% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0081 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.029 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.005508% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.005508% | 2023-09-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0082 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.029 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.005508% | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 0.005508% | 2023-09-29 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0083 | 3 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.116 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3 | 0.02203% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3 | 0.02203% | 2023-09-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0087 | 3 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.072 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 3 | 0.01367% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 3 | 0.01367% | 2023-10-10 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01367% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0088 | 3 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.155 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 3 | 0.02944% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 3 | 0.02944% | 2023-09-28 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02944% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0090 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.028 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.005318% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.005318% | 2023-10-10 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0093 | 2 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.054 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2 | 0.01026% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2 | 0.01026% | 2023-09-28 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0095 | 5 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.224 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 5 | 0.04254% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 5 | 0.04254% | 2023-09-28 | [6 empty] | In Fabrication | 0.04254% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HP0096 | 3 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.14 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 3 | 0.02659% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 3 | 0.02659% | 2023-09-28 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02659% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0013 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.064 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01215% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01215% | 2023-09-28 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0014 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.08 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01519% | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01519% | 2023-10-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0015 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.064 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01215% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01215% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0017 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.036 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.006837% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006837% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0018 | 3 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.106 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 3 | 0.02013% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 3 | 0.02013% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.02013% | 0.106
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0022 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.063 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01196% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01196% | 2023-10-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0024 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.039 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007407% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007407% | 2023-10-14 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0026 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.041 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.007787% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.007787% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0027 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.064 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01215% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01215% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0029 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.038 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007217% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007217% | 2023-10-14 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0030 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.035 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.006647% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006647% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0031 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.035 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.006647% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.006647% | 2023-10-14 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0034 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.061 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01158% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01158% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0035 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01557% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0036 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.037 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.007027% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007027% | 2023-10-14 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007027% | 0.037
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0038 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.036 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.006837% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006837% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0039 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01557% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01557% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0043 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.083 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.01576% | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01576% | 2023-10-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0044 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.01557% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01557% | 2023-10-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0049 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.06 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01139% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01139% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0050 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.039 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.007407% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.007407% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0051 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 29-08-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.065 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01234% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01234% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0052 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.037 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.007027% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.007027% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007027% | 0.037
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0053 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.06 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01139% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01139% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0054 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.036 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.006837% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.006837% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0061 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.04 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.007597% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007597% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0062 | 2 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2 | 0.01557% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2 | 0.01557% | 2023-10-12 |  |  |  | LKW 6, dostawa ocynk 19.12. |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0064 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.083 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01576% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01576% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0065 | 2 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.165 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2 | 0.03134% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01567% | 2023-10-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03134% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-HS0071 | 1 | EN/TUBE48,3*3,2 | 14-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.079 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.015% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.015% | 2023-10-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0029 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.128 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02431% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02431% | 2023-09-19 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02431% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0030 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.158 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.03001% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.03001% | 2023-09-19 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03001% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0031 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.126 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02393% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02393% | 2023-09-19 | 02, 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02393% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0033 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.126 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02393% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02393% | 2023-10-17 | SLV 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02393% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0034 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02887% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02887% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02887% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0035 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.123 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02336% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02336% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0037 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.161 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.03058% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.03058% | 2023-09-19 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03058% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0038 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.157 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02982% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02982% | 2023-09-19 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02982% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0041 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.154 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02925% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.02925% | 2023-09-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02925% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0042 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.162 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.03077% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.03077% | 2023-10-14 | SLV 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03077% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0043 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.156 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.02963% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.02963% | 2023-10-14 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02963% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0044 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.161 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.03058% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.03058% | 2023-10-14 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03058% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0047 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.125 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.02374% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02374% | 2023-09-19 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02374% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0048 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.159 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.0302% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.0302% | 2023-09-19 | 02, 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0302% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0049 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.122 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02317% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.02317% | 2023-09-20 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02317% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0050 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.153 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.02906% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02906% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02906% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0051 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.151 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.02868% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.02868% | 2023-09-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02868% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0052 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.154 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.02925% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02925% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02925% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0053 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.159 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.0302% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0302% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0054 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.159 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.0302% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0302% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0302% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0065 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.16 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.03039% | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.03039% | 2023-09-18 | SLV 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03039% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0066 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.155 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.02944% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02944% | 2023-09-19 | 2023-10-06 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02944% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0069 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.161 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.03058% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.03058% | 2023-09-19 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03058% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0070 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.156 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.02963% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02963% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02963% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0073 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.123 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0.02336% | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02336% | 2023-09-19 | 2023-10-06 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02336% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0074 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.121 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.02298% | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 1 | 0.02298% | 2023-09-20 | 02, 06.10.2023 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02298% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0077 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.153 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.02906% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.02906% | 2023-09-20 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02906% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0078 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.158 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.03001% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.03001% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03001% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0079 | 2 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.308 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2 | 0.05849% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2 | 0.05849% | 2023-10-16 | 2023-10-02 | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05849% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0080 | 2 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.318 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2 | 0.06039% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2 | 0.06039% | 2023-10-17 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.06039% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0083 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.152 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.02887% |  |  |  | Im Fertigung |  | 02, 06.10.2023 | [5 empty] | In Fabrication | 0.02887% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0085 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.158 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.03001% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.03001% | 2023-10-16 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03001% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0102 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.043 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.008166% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 0.008166% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0103 | 1 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.041 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 0.007787% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | 0.007787% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007787% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0106 | 2 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.082 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2 | 0.01557% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2 | 0.01557% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01557% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-S0107 | 2 | EN/UPN220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.077 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2 | 0.01462% | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2 | 0.01462% | 2023-09-11 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01462% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-SP0078 | 1 | PL8*150 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.002 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.0003798% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.0003798% | 2023-09-04 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0003798% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-SP0081 | 1 | PL10*205 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.007 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.001329% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 0.001329% | 2023-09-04 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-SP0082 | 15 | PL10*205 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.063 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 15 | 0.01196% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-SP0083 | 3 | PL20*285 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.057 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 3 | 0.01083% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 3 | 0.01083% | 2023-09-04 |  | 2023-09-22 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01083% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-SP0085 | 1 | PL10*45 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-SP0086 | 1 | PL10*45 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-T0007 | 3 | EN/RO88,9*4,0 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.101 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 3 | 0.01918% | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 3 | 0.01918% | 2023-09-15 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01918% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-VB0059 | 3 | EN/HEA220 | 06-09-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.087 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 3 | 0.01652% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3 | 0.01652% | 2023-09-12 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01652% | 0
4G1.ZHP1 Stair Tower | 4G1.ZPH1.CU31-VB0061 | 3 | EN/HEA220 | 13-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 25.07.2023-11.08.2023 | 0.436 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3 | 0.0828% | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3 | 0.0828% | 2023-09-12 |  | 21-22.09.2023 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0828% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0001 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.158 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.03001% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.03001% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03001% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0002 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.168 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.03191% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.03191% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03191% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0003 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.049 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.009306% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.009306% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009306% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0004 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.049 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.009306% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.009306% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009306% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0005 | 1 | EN/IPE160 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.065 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01234% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01234% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0006 | 2 | EN/IPE160 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.087 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2 | 0.01652% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2 | 0.01652% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01652% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0007 | 1 | EN/IPE160 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.056 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01064% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01064% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01064% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0008 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.033 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.006267% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.006267% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0009 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.033 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.006267% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.006267% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0010 | 12 | EN/HEA160 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.08 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 12 | 0.01519% | - | - | 12 | 0.01519% | 2023-09-23 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01519% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0013 | 5 | EN/HEA160 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.033 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 5 | 0.006267% | - | - | 5 | 0.006267% | 2023-09-25 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0014 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.09 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | 0.01709% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01709% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01709% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0015 | 2 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.141 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2 | 0.02678% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2 | 0.02678% | 2023-09-20 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02678% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0016 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.078 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01481% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01481% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01481% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0044 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.091 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01728% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01728% | 2023-09-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0046 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.029 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.005508% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.005508% | 2023-09-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0047 | 1 | EN/IPE160 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.065 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01234% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01234% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0048 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.046 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.008736% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.008736% | 2023-09-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0049 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.084 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01595% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01595% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01595% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-B0050 | 1 | EN/IPE200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.033 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.006267% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.006267% | 2023-09-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-C0001 | 1 | EN/HEA120 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.015 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.002849% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.002849% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002849% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-C0004 | 2 | EN/HEA120 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.026 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2 | 0.004938% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2 | 0.004938% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-C0009 | 1 | EN/HEA140 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.068 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01291% | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01291% | 2023-09-21 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01291% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-C0010 | 2 | EN/HEA120 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.029 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2 | 0.005508% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.005508% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005508% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-C0011 | 1 | EN/HEA120 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.015 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.002849% | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.002849% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002849% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0001 | 2 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.012 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.002279% | - | - | 2 | 0.002279% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0002 | 2 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.011 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.002089% | - | - | 2 | 0.002089% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0003 | 1 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.006 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.001139% | - | - | 1 | 0.001139% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001139% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0004 | 1 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.006 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.001139% | - | - | 1 | 0.001139% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001139% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0005 | 2 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.01 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.001899% | - | - | 2 | 0.001899% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0006 | 1 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.005 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.0009496% | - | - | 1 | 0.0009496% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0009496% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0007 | 1 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.005 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.0009496% | - | - | 1 | 0.0009496% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0009496% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HB0008 | 2 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.012 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2 | 0.002279% | - | - | 2 | 0.002279% | 2023-09-22 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0001 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.043 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1 | 0.008166% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.022 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1 | 0.004178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-HS0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0001 | 2 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.157 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02982% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0002 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0003 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0004 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.019 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.003608% | - | - | 1 | 0.003608% | 2023-09-26 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0005 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.019 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.003608% | - | - | 1 | 0.003608% | 2023-09-26 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0006 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.061 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01158% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0007 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.078 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01481% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0008 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0009 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0010 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-S0011 | 1 | EN/UPN200 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-SP0002 | 6 | PL12*232 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.021 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 6 | 0.003988% | - | - | 6 | 0.003988% | 2023-09-26 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-VB0001 | 4 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.039 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 4 | 0.007407% | - | - | 4 | 0.007407% | 2023-09-26 |  | 2023-09-27 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU10 421.ZSS1 | 421.ZSS1.CU10-VB0002 | 2 | EN/L70*7 | 04-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.019 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2 | 0.003608% | - | - | 2 | 0.003608% | 2023-09-26 |  | 2023-09-27 |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0003 | 1 | EN/HEB100 | 07-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-09 | 0.022 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.004178% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.004178% |  |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0009 | 1 | EN/IPE200 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.067 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0010 | 1 | EN/IPE200 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.067 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0013 | 1 | EN/IPE200 | 07-11-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.098 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 0.01861% | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.01861% | 2023-09-25 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01861% | 0.098
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0014 | 1 | EN/IPE200 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.111 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.02108% | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.02108% | 2023-09-25 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02108% | 0.111
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0015 | 1 | EN/IPE200 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.098 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.01861% | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.01861% | 2023-09-25 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01861% | 0.098
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0016 | 1 | EN/IPE200 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.067 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0017 | 1 | EN/IPE200 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.067 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 0.01272% | 2023-09-20 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0024 | 1 | EN/UPN120 | 07-11-2023 (Rev.1) |  |  | 0.132 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.02507% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.02507% |  |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02507% | 0.132
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0025 | 3 | EN/RD12 | 07-11-2023 (Rev.1) |  |  | 0.001 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 3 | 0.0001899% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.0001899% |  |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-B0031 | 1 | EN/RD12 | 07-11-2023 (Rev.1) |  |  | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0% |  |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0% | 0
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-C0001 | 1 | EN/HEA140 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.143 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0.02716% | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 1 | 0.02716% | 2023-09-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02716% | 0.143
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEA140 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.147 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.02792% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.02792% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02792% | 0.147
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-C0003 | 1 | EN/HEA140 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.143 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.02716% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.02716% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02716% | 0.143
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-C0004 | 1 | EN/HEA140 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.134 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.02545% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.02545% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02545% | 0.134
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEA140 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.139 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.0264% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.0264% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0264% | 0.139
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-C0006 | 1 | EN/HEA140 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.134 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | 0.02545% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.02545% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02545% | 0.134
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-CH0001 | 1 | PL8*1080 | 07-11-2023 (Rev.1) |  |  | 0.125 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.02374% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.02374% |  |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02374% | 0.125
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-HB0001 | 2 | EN/L70*7 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.055 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2 | 0.01045% | - | - | 2 | 0.01045% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01045% | 0.055
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-HB0002 | 1 | EN/L70*7 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.028 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.005318% | - | - | 1 | 0.005318% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-HB0003 | 1 | EN/L70*7 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.028 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.005318% | - | - | 1 | 0.005318% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-P0001 | 1 | EN/UPN120 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.095 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.01804% | - | - | 1 | 0.01804% | 2023-09-27 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01804% | 0.095
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-P0002 | 2 | EN/UPN120 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.19 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2 | 0.03608% | - | - | 2 | 0.03608% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.03608% | 0.19
CU10 UL1.ZPS1 | UL1.ZPS1.CU10-P0003 | 1 | EN/UPN120 | 03-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-08 | 0.095 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.01804% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01804% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01804% | 0.095
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0023 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.035 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.006647% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.006647% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0027 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.07 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01329% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01329% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01329% | 0.07
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0077 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.066 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01253% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01253% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0145 | 1 | EN/IPE240 | 17-11-2023 (Rev.5) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.175 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.03324% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.03324% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03324% | 0.175
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0167 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.094 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01785% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01785% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01785% | 0.094
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0168 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.066 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01253% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01253% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0169 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.059 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01121% | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | 0.01121% | 2023-09-26 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0195 | 20 | EN/T120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.102 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 20 | 0.01937% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 20 | 0.01937% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01937% | 0.102
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0197 | 1 | EN/UPN140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.017 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.003229% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.003229% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0220 | 1 | EN/HEM160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.427 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.08109% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.08109% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.08109% | 0.427
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0235 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.118 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.02241% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.02241% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02241% | 0.118
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0236 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.049 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.009306% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.009306% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0288 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.089 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.0169% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.0169% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0309 | 1 | EN/IPE240 | 17-11-2023 (Rev.5) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.131 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.02488% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.02488% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02488% | 0.131
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0365 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.014 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.002659% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.002659% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0366 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.024 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.004558% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.004558% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0391 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.088 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01671% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01671% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01671% | 0.088
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0410 | 1 | EN/UPN140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.02 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.003798% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.003798% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0411 | 2 | EN/HEA160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2 | 0.006077% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2 | 0.006077% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0428 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.006077% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006077% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0504 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.036 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.006837% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.006837% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0529 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.034 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006457% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006457% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0530 | 2 | EN/HEB200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.181 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2 | 0.03437% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2 | 0.03437% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03437% | 0.181
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0540 | 1 | EN/IPE600 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.992 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.1884% | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.1884% | 2023-09-28 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1884% | 0.992
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0566 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.021 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.003988% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.003988% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0571 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.041 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.007787% | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 0.007787% | 2023-10-29 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0593 | 2 | EN/UPN200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.014 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2 | 0.002659% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2 | 0.002659% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0607 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.138 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.02621% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.02621% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02621% | 0.138
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0614 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.021 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.003988% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.003988% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0635 | 1 | EN/IPE400 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.328 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.06229% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.06229% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06229% | 0.328
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0639 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.012 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.002279% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.002279% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0640 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.03 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.005697% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.005697% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0650 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006077% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.006077% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0655 | 1 | EN/UPN160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.075 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01424% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.01424% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0658 | 1 | EN/HEB200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.171 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.03248% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.03248% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03248% | 0.171
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0664 | 1 | EN/IPE400 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.339 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.06438% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.06438% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06438% | 0.339
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0670 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.064 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01215% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.01215% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0673 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.055 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.01045% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01045% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01045% | 0.055
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0677 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.029 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.005508% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.005508% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0680 | 1 | EN/HEA140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.092 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.01747% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.01747% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0694 | 1 | EN/HEB200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.197 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 0.03741% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.03741% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03741% | 0.197
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0700 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.017 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.003229% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.003229% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0706 | 1 | EN/IPE600 | 14-11-2023 (Rev.4) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 1.205 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.2288% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.2288% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.2288% | 1.205
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0713 | 1 | EN/IPE600 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.281 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.05337% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.05337% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.05337% | 0.281
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0835 | 2 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.052 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2 | 0.009876% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2 | 0.009876% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0845 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.041 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.007787% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.007787% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0847 | 1 | EN/IPE400 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.44 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.08356% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.08356% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.08356% | 0.44
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0853 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.038 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.007217% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.007217% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0862 | 1 | EN/IPE400 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.335 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.06362% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.06362% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06362% | 0.335
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0867 | 1 | EN/HEA650 | 14-11-2023 (Rev.4) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 1.864 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.354% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.354% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.354% | 1.864
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0873 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006077% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.006077% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0874 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006077% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.006077% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0882 | 1 | EN/IPE240 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.036 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006837% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.006837% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0966 | 1 | EN/IPE120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.021 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.003988% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.003988% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0967 | 1 | EN/IPE120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.004 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B0973 | 1 | EN/IPE140 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.004 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-B1075 | 1 | EN/IPE160 | 14-11-2023 (Rev.4) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.021 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.003988% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.003988% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0011 | 3 | EN/HEA200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.049 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 3 | 0.009306% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 3 | 0.009306% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0029 | 1 | EN/HEA200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.016 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.003039% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.003039% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0042 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.051 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.009686% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.009686% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0061 | 3 | EN/IPE120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.074 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 3 | 0.01405% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 3 | 0.01405% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0062 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.051 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 0.009686% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.009686% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0069 | 1 | EN/HEA200 | 21-11-2023 (Rev.6) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.23 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 0.04368% | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0.04368% | 2023-10-01 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04368% | 0.23
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0070 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.036 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 0.006837% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.006837% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0078 | 1 | EN/HEA200 | 21-11-2023 (Rev.6) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.23 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 0.04368% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.04368% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04368% | 0.23
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0079 | 1 | EN/HEA200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.207 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 0.03931% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.03931% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03931% | 0.207
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0084 | 1 | EN/HEA200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.207 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.03931% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.03931% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03931% | 0.207
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0088 | 1 | EN/HEA100 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.006077% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.006077% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0091 | 1 | EN/HEA160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.066 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.01253% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.01253% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-C0141 | 1 | EN/HEA120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.008 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 0.001519% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001519% | 2023-10-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0022 | 1 | PL8*955 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.092 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01747% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01747% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0038 | 1 | PL8*955 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.086 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01633% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01633% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01633% | 0.086
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0040 | 1 | PL8*900 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.071 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01348% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01348% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01348% | 0.071
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0041 | 1 | PL8*950 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.089 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.0169% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0169% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0045 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.078 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01481% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01481% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01481% | 0.078
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0055 | 1 | PL8*670 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.054 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01026% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01026% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01026% | 0.054
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0057 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.085 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01614% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01614% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0058 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.085 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01614% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01614% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0064 | 1 | PL8*670 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.033 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.006267% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.006267% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0068 | 1 | PL8*688 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.098 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01861% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01861% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01861% | 0.098
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0070 | 1 | PL8*1050 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.092 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01747% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01747% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0073 | 1 | PL8*670 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.088 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01671% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01671% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01671% | 0.088
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0087 | 1 | PL8*1150 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01899% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01899% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01899% | 0.1
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0099 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.078 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01481% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01481% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01481% | 0.078
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0128 | 1 | PL8*912 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.08 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01519% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01519% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0129 | 1 | PL8*1438 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.107 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.02032% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.02032% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0130 | 1 | PL8*1163 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.11 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02089% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02089% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02089% | 0.11
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0132 | 1 | PL8*950 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.091 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01728% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01728% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01728% | 0.091
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0133 | 1 | PL8*1100 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.117 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.02222% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02222% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02222% | 0.117
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0134 | 1 | PL8*952 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.045 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.008546% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.008546% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0135 | 1 | PL8*911 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.053 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.01007% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01007% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0149 | 1 | PL8*950 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.089 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0169% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0169% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0154 | 1 | PL8*1438 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.096 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01823% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01823% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01823% | 0.096
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0155 | 1 | PL8*1257 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.08 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01519% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01519% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0160 | 1 | PL8*955 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.082 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.01557% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01557% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0165 | 2 | PL8*1150 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.201 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2 | 0.03817% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2 | 0.03817% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03817% | 0.201
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0166 | 1 | PL8*1150 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.097 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.01842% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01842% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01842% | 0.097
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0175 | 1 | PL8*807 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.083 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01576% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01576% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01576% | 0.083
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0177 | 1 | PL8*680 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.049 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.009306% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.009306% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0178 | 1 | PL8*1248 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.086 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01633% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01633% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01633% | 0.086
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0179 | 1 | PL8*1248 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.107 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.02032% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02032% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0181 | 1 | PL8*1020 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.055 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01045% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01045% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01045% | 0.055
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0189 | 1 | PL8*1050 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.097 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01842% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01842% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01842% | 0.097
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0197 | 1 | PL8*900 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.075 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01424% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01424% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0198 | 1 | PL8*960 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.083 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.01576% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01576% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01576% | 0.083
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0199 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.086 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01633% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01633% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01633% | 0.086
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0200 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.086 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01633% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01633% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01633% | 0.086
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0209 | 1 | PL8*1030 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.06 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01139% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01139% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0210 | 1 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.085 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01614% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01614% | 2023-10-16 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0211 | 1 | PL8*1100 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.089 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.0169% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0169% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0212 | 1 | PL8*960 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.082 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.01557% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01557% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0240 | 1 | PL8*1030 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.094 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01785% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01785% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01785% | 0.094
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-CH0250 | 3 | PL8*1000 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.254 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.04824% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 3 | 0.04824% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04824% | 0.254
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.064 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.01215% | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01215% | 2023-12-06 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.028 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.028 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0021 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.067 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01272% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01272% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0036 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.066 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0050 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.026 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004938% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004938% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0053 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.013 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002469% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002469% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002469% | 0.013
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0073 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.035 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006647% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.006647% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0076 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.026 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004938% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.004938% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HP0077 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.028 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HS0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.043 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.008166% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008166% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HS0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.024 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HS0081 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.014 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002659% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002659% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-HS0082 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.014 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002659% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002659% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-S0001 | 1 | EN/UPN200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.069 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.0131% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0131% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0131% | 0.069
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-S0009 | 1 | EN/UPN200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.032 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.006077% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.006077% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-S0012 | 1 | EN/UPN200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.048 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.009116% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009116% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-S0021 | 1 | EN/UPN200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.034 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.006457% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.006457% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0008 | 3 | PL16*320 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.039 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 3 | 0.007407% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 3 | 0.007407% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0011 | 1 | PL30*100 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.009 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001709% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.001709% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0018 | 1 | PL10*130 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.002 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.0003798% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.0003798% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0021 | 4 | PL16*165 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.034 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4 | 0.006457% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 4 | 0.006457% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0024 | 1 | PL25*80 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.006 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001139% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.001139% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0029 | 1 | PL8*98 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.001 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0035 | 2 | PL16*315 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.038 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2 | 0.007217% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2 | 0.007217% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0040 | 2 | PL16*184 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.029 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2 | 0.005508% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2 | 0.005508% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0043 | 4 | PL20*315 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.095 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4 | 0.01804% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 4 | 0.01804% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01804% | 0.095
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0044 | 1 | PL10*1100 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.181 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.03437% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.03437% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03437% | 0.181
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0049 | 1 | PL16*165 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.008 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001519% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.001519% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-SP0102 | 4 | PL16*120 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.014 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4 | 0.002659% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 4 | 0.002659% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0001 | 1 | EN/HEA300 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.188 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.0357% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.0357% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0357% | 0.188
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0003 | 2 | EN/HEA300 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.376 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2 | 0.07141% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.07141% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.07141% | 0.376
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0005 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.035 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.006647% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.006647% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0006 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.003798% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003798% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0009 | 3 | EN/HEA300 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.563 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 3 | 0.1069% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 3 | 0.1069% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1069% | 0.563
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0012 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.018 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.003418% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003418% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0013 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.018 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003418% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003418% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0014 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.019 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003608% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003608% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0015 | 1 | EN/IPE160 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003798% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003798% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0016 | 1 | EN/HEA300 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.188 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 0.0357% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.0357% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0357% | 0.188
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-T0017 | 1 | EN/HEA300 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.268 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 0.0509% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.0509% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0509% | 0.268
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-VB0025 | 1 | EN/L60*5 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.007 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 0.001329% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.001329% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-VB0026 | 2 | EN/HEB200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 2023-09-13 | 0.061 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2 | 0.01158% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.01158% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
CU11 4G1.ZPH1 Level 2 | 4G1.ZPH1.CU11-VB0027 | 2 | EN/HEB200 | 18-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.155 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2 | 0.02944% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.02944% | 2023-10-04 |  |  |  | LKW 4, 15.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02944% | 0.155
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-A0006 | 4 | EN/L150*75*15 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 4 | 0.001329% | - | - | 4 | 0.001329% | 2023-10-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0008 | 1 | PL8*132 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.039 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007407% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.007407% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0014 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.049 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.009306% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.009306% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0018 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003229% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.003229% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0024 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.004178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0026 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.033 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0030 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.036 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.006837% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.006837% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0037 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.004558% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.004558% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0043 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.034 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006457% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0047 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01196% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0056 | 1 | EN/IPE180 | 12-09-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.005318% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.005318% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0057 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004938% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004938% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0058 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.124 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.02355% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.02355% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02355% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0059 | 1 | EN/IPE300 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.2 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.03798% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.03798% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0079 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.043 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008166% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.008166% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0085 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.068 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01291% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0086 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.077 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01462% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01462% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0088 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0097 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.042 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007976% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007976% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0109 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.038 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007217% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007217% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0117 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0119 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.029 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0120 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.029 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005508% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005508% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0126 | 12 | EN/T120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.061 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 12 | 0.01158% | - | - | 12 | 0.01158% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0140 | 1 | EN/IPE400 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.322 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.06115% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.06115% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.06115% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0152 | 2 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2 | 0.01196% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.005982% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0154 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.046 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008736% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.008736% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0155 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01234% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01234% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0156 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.054 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01026% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01026% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0160 | 1 | EN/IPE120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.018 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003418% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003418% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0174 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.048 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009116% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009116% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0179 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.039 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007407% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007407% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0180 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004178% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.004178% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0181 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01196% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01196% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0188 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.145 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02754% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0196 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.068 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01291% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01291% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0213 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.021 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003988% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003988% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0216 | 1 | EN/HEA700 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 1.397 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.2653% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.2653% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.2653% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0217 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.027 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005128% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.005128% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0225 | 1 | EN/HEA160 | 15-11-2023 (Rev.5) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.161 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.03058% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.03058% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03058% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0226 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.108 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02051% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02051% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0232 | 1 | EN/HEB240 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.494 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.09382% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.09382% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.09382% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0233 | 2 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.095 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.01804% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2 | 0.01804% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0245 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.048 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.009116% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.009116% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0248 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0258 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0260 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0270 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01386% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01386% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0272 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003039% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003039% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0273 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003798% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003798% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0287 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.012 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002279% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002279% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0289 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.045 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.008546% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.008546% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0290 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.072 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01367% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01367% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0291 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.038 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.007217% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.007217% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0292 | 1 | EN/IPE300 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.105 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.01994% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01994% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0293 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.042 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.007976% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.007976% | 2023-11-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0313 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.018 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0317 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.053 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0327 | 1 | EN/IPE450 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.752 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.1428% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1428% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0332 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01234% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01234% | 2023-11-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0345 | 1 | EN/HEA140 | 12-10-2023 (Rev.4) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.042 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.007976% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.007976% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0353 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003798% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003798% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0380 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.014 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002659% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002659% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0381 | 1 | EN/HEA140 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.037 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.007027% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.007027% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0385 | 1 | EN/IPE360 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.251 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.04767% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.04767% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.04767% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0387 | 2 | EN/IPE220 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.005318% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2 | 0.005318% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0406 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.092 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01747% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01747% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0408 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01196% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0409 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.124 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.02355% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02355% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02355% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0415 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01196% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01196% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0421 | 1 | EN/HEA140 | 15-11-2023 (Rev.5) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.082 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.01557% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0433 | 1 | EN/HEA140 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.044 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.008356% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.008356% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0435 | 1 | EN/IPE360 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.197 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03741% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03741% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03741% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0436 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.125 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02374% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02374% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02374% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0440 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.012 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002279% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002279% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0446 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.01234% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01234% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0456 | 1 | EN/IPE400 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.289 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.05489% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.05489% | 2023-10-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.05489% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0468 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.003039% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003039% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0469 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.056 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.01064% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01064% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0470 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.046 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.008736% | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.008736% | 2023-10-16 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0500 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.01234% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01234% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0501 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.145 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.02754% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.02754% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0528 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005318% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.005318% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0533 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.046 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.008736% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008736% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0550 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.036 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.006837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0552 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0555 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.05 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.009496% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009496% | 2023-11-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0559 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0569 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.027 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.005128% | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 0.005128% | 2023-10-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0574 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004558% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004558% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0575 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0576 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.008 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.001519% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001519% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0579 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.027 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.005128% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0582 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.042 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.007976% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.007976% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0587 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.035 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.006647% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0588 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.078 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01481% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0597 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.09 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01709% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.01709% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0599 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.039 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.007407% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.007407% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0600 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.031 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005887% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005887% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0605 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01234% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0613 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.076 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01443% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01443% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0615 | 1 | EN/HEB240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.144 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.02735% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.02735% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02735% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0616 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.211 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 0.04007% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.04007% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.04007% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0618 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.037 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.007027% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.007027% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0619 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.03 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005697% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.005697% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0620 | 1 | EN/HEA180 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.173 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.03286% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.03286% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0624 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003798% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003798% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0627 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.002469% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.002469% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0628 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.108 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.02051% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.02051% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0638 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.038 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.007217% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0642 | 3 | EN/HEA100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 3 | 0.002469% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 3 | 0.002469% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0644 | 1 | EN/HEB240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.513 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.09743% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.09743% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.09743% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0653 | 1 | EN/IPE400 | 12-09-2023 (Rev.2) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.3 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.05697% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.05697% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.05697% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0656 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.055 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01045% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01045% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0657 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01234% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01234% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0660 | 1 | EN/IPE360 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.072 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01367% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01367% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0661 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004178% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004178% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0662 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004938% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004938% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0663 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004938% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004938% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0666 | 1 | EN/HEA700 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.944 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.1793% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.1793% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.1793% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0667 | 1 | EN/HEA160 | 15-11-2023 (Rev.5) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.205 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.03893% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03893% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03893% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0674 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.099 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.0188% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0188% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0678 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.014 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002659% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002659% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0679 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003798% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.003798% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0681 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004748% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004748% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0682 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.006077% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.006077% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0683 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.051 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.009686% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.009686% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0685 | 1 | EN/HEB240 | 15-11-2023 (Rev.5) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.567 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.1077% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.1077% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.1077% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0692 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.043 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.008166% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008166% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0695 | 1 | EN/HEA700 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 1.252 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 0.2378% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.2378% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.2378% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0697 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.031 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.005887% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.005887% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0708 | 1 | EN/HEB240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.489 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.09287% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.09287% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.09287% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0710 | 1 | EN/UPN140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.01 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.001899% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.001899% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0712 | 1 | EN/IPE400 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.28 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.05318% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.05318% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.05318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0716 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.094 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.01785% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01785% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0718 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.014 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002659% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002659% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0725 | 3 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 3 | 0.01196% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 3 | 0.01196% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0748 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.067 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01272% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01272% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0777 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004938% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.004938% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0781 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.034 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006457% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006457% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0784 | 1 | EN/IPE300 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.089 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.0169% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0169% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0785 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.005318% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.005318% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0786 | 1 | EN/HEA700 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.951 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.1806% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.1806% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.1806% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0787 | 1 | EN/HEA700 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.942 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.1789% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.1789% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.1789% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0788 | 1 | EN/IPE360 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.187 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.03551% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03551% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0789 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.012 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.002279% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.002279% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0790 | 1 | EN/IPE220 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.035 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006647% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.006647% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0791 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.004178% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.004178% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0792 | 1 | EN/IPE300 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.124 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.02355% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02355% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02355% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0794 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0795 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.018 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003418% | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.003418% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0796 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.018 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0797 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0798 | 1 | EN/IPE220 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.006077% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.006077% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0799 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.114 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02165% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.02165% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02165% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0800 | 3 | EN/IPE140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001646% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0802 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.044 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.008356% | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  | 0% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0804 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.007787% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.007787% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0806 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.007787% | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  | 0% | 2023-10-09 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0807 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.131 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02488% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02488% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0808 | 1 | EN/IPE400 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.402 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.07635% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.07635% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.07635% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0809 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004748% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.004748% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0810 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.161 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.03058% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03058% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0811 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.034 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006457% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006457% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0812 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.045 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008546% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008546% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0813 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.045 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008546% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008546% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0814 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.044 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008356% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.008356% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0815 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.11 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02089% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02089% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0817 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.046 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.008736% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.008736% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0819 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.031 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.005887% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.005887% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0820 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.005318% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.005318% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0823 | 1 | EN/HEA140 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.035 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006647% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0824 | 1 | EN/IPE140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0826 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.209 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.03969% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.03969% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03969% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0827 | 1 | EN/IPE360 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.072 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.01367% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.01367% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0830 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.002469% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.002469% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0843 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.027 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.005128% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.005128% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0844 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.005318% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.005318% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0866 | 1 | EN/IPE220 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.014 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.002659% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.002659% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0868 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.048 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009116% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0869 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.011 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.002089% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0875 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.021 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003988% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003988% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0890 | 1 | EN/IPE240 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.049 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.009306% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.009306% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0891 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.002469% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.002469% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0941 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.034 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006457% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.006457% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0946 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.098 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01861% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01861% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0957 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003039% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003039% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0959 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003039% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.003039% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0961 | 1 | EN/UPN160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001329% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.001329% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0962 | 1 | EN/UPN160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006077% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006077% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B0968 | 1 | EN/IPE120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.004 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-B1027 | 1 | EN/HEA700 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.978 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.1857% | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 0.1857% | 2023-10-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.1857% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0001 | 2 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.101 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2 | 0.01918% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.01918% | 2023-11-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0005 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.069 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.0131% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0131% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0006 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.113 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02146% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02146% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02146% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0009 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.08 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01519% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01519% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0012 | 1 | EN/IPE120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.004 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.0007597% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0007597% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0025 | 4 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.16 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 4 | 0.03039% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 4 | 0.03039% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0033 | 2 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.295 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.05603% | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.05603% | 2023-10-11 | [6 empty] | In Fabrication | 0.05603% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0039 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.09 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.01709% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01709% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0048 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.105 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.01994% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01994% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0051 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.043 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.008166% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0052 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.074 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01405% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01405% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0053 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.015 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.002849% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.002849% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0055 | 2 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2 | 0.003039% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2 | 0.003039% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0056 | 1 | EN/HEA100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.019 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.003608% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.003608% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0057 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.004558% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.004558% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0060 | 1 | EN/HEA100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.015 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.002849% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0064 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.09 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01709% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.01709% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0067 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.001709% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.001709% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0068 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.12 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02279% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.02279% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0072 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.286 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.05432% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05432% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0077 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.197 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.03741% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.03741% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03741% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0082 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.086 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01633% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01633% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0083 | 1 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.197 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.03741% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.03741% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03741% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0085 | 1 | EN/HEA100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.002469% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.002469% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0090 | 1 | EN/HEA180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.014 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.002659% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.002659% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0093 | 1 | EN/HEA100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.049 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.009306% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.009306% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0096 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.007787% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.007787% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0098 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.001709% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.001709% | 2023-10-17 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0134 | 1 | EN/HEA120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.023 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 0.004368% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.004368% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0137 | 1 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.062 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01177% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.01177% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0138 | 2 | EN/HEA140 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.12 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.02279% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.02279% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0147 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.011 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.002089% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.002089% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-C0148 | 2 | EN/HEA200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.033 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2 | 0.006267% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2 | 0.006267% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0003 | 1 | PL8*808 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.06 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01139% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01139% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0004 | 1 | PL8*808 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.06 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01139% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01139% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0009 | 1 | PL8*608 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.084 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01595% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01595% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0019 | 1 | PL8*661 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.005318% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.005318% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0039 | 1 | PL8*608 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.084 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01595% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01595% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0042 | 1 | PL8*774 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01234% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01234% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01234% | 0.065
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0043 | 1 | PL8*540 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.038 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0044 | 1 | PL8*1008 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01234% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01234% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01234% | 0.065
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0046 | 1 | PL8*1074 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01386% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01386% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0047 | 1 | PL8*772 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.082 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01557% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01557% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0048 | 1 | PL8*964 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.08 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01519% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01519% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0049 | 1 | PL8*891 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.075 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01424% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01424% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0050 | 1 | PL8*1190 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.104 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01975% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01975% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01975% | 0.104
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0051 | 1 | PL8*558 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.049 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.009306% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.009306% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0052 | 1 | PL8*1100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.093 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01766% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01766% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01766% | 0.093
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0053 | 1 | PL8*855 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.093 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01766% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01766% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01766% | 0.093
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0054 | 1 | PL8*890 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.084 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01595% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01595% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0056 | 1 | PL8*1124 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01386% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01386% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0059 | 1 | PL8*964 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.084 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01595% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01595% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0060 | 1 | PL8*774 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.071 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01348% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01348% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01348% | 0.071
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0061 | 1 | PL8*1100 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.103 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01956% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01956% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01956% | 0.103
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0062 | 1 | PL8*1115 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.072 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01367% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01367% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0065 | 1 | PL8*855 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.099 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.0188% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0188% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0188% | 0.099
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0066 | 1 | PL8*772 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.089 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0169% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.0169% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0067 | 1 | PL8*1325 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.107 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.02032% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.02032% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0069 | 1 | PL8*463 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.004558% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.004558% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0071 | 1 | PL8*891 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.084 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01595% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01595% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0072 | 1 | PL8*964 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.081 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01538% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01538% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01538% | 0.081
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0075 | 1 | PL8*928 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.072 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01367% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01367% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0077 | 1 | PL8*413 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.012 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.002279% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.002279% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0078 | 1 | PL8*633 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.033 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.006267% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.006267% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0079 | 1 | PL8*855 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.097 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01842% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01842% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01842% | 0.097
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0080 | 1 | PL8*772 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.087 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01652% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01652% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01652% | 0.087
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0081 | 1 | PL8*413 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.012 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.002279% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.002279% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0082 | 1 | PL8*918 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.099 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.0188% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.0188% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0188% | 0.099
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0083 | 1 | PL8*891 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01386% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01386% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0084 | 1 | PL8*964 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.079 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.015% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.015% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0085 | 1 | PL8*972 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.098 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01861% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01861% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01861% | 0.098
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0086 | 1 | PL8*838 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01386% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01386% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0089 | 1 | PL8*565 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.029 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005508% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.005508% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0090 | 1 | PL8*795 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.101 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01918% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01918% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01918% | 0.101
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0091 | 1 | PL8*535 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01234% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01234% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01234% | 0.065
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0092 | 1 | PL8*660 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.07 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01329% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01329% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01329% | 0.07
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0093 | 1 | PL8*990 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.099 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0188% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.0188% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0188% | 0.099
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0094 | 1 | PL8*966 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.088 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01671% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01671% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01671% | 0.088
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0095 | 1 | PL8*1204 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.107 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.02032% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.02032% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0096 | 1 | PL8*725 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.077 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01462% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01462% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01462% | 0.077
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0098 | 1 | PL8*895 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.07 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01329% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01329% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01329% | 0.07
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0100 | 1 | PL8*895 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.081 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01538% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01538% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01538% | 0.081
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0101 | 1 | PL8*858 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.062 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01177% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01177% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0102 | 1 | PL8*798 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.091 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01728% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.01728% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01728% | 0.091
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0104 | 1 | PL8*990 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.089 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0169% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.0169% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0107 | 1 | PL8*858 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.058 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01102% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.01102% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01102% | 0.058
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0108 | 1 | PL8*1003 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.06 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01139% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.01139% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0109 | 1 | PL8*508 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.029 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.005508% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.005508% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0110 | 1 | PL8*875 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.066 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01253% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.01253% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0111 | 1 | PL8*875 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.059 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01121% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01121% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0112 | 1 | PL8*858 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.053 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01007% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01007% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0113 | 1 | PL8*963 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.088 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01671% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01671% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01671% | 0.088
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0114 | 1 | PL8*565 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.049 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009306% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009306% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0116 | 1 | PL8*498 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.051 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.009686% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009686% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0117 | 1 | PL8*995 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.117 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.02222% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02222% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02222% | 0.117
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0118 | 1 | PL8*995 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.098 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01861% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01861% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01861% | 0.098
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0119 | 1 | PL8*550 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.047 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008926% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.008926% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.008926% | 0.047
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0120 | 1 | PL8*970 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.093 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01766% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01766% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01766% | 0.093
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0121 | 1 | PL8*948 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.07 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01329% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01329% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01329% | 0.07
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0122 | 1 | PL8*935 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.063 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01196% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01196% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01196% | 0.063
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0123 | 1 | PL8*858 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.057 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01083% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01083% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01083% | 0.057
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0124 | 1 | PL8*845 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.052 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.009876% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.009876% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0125 | 1 | PL8*826 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.054 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01026% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01026% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01026% | 0.054
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0126 | 1 | PL8*503 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.003229% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.003229% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0127 | 1 | PL8*502 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.003229% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.003229% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0131 | 1 | PL8*540 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.048 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.009116% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.009116% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0137 | 1 | PL8*945 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.09 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01709% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01709% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01709% | 0.09
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0138 | 1 | PL8*795 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.077 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01462% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01462% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01462% | 0.077
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0139 | 1 | PL8*795 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.077 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01462% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01462% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01462% | 0.077
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0140 | 1 | PL8*660 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.056 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01064% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01064% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01064% | 0.056
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0141 | 1 | PL8*725 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.067 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01272% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01272% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0142 | 1 | PL8*433 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.04 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.007597% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.007597% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0143 | 1 | PL8*690 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.064 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01215% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01215% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0144 | 1 | PL8*624 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.06 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01139% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01139% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0145 | 1 | PL8*631 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.056 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01064% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01064% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01064% | 0.056
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0146 | 1 | PL8*845 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.082 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01557% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01557% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01557% | 0.082
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0147 | 1 | PL8*880 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.085 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01614% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01614% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0148 | 1 | PL8*485 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.053 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01007% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01007% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0150 | 1 | PL8*735 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.046 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.008736% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.008736% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0151 | 1 | PL8*798 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.069 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.0131% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.0131% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0131% | 0.069
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0152 | 1 | PL8*798 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.047 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008926% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.008926% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.008926% | 0.047
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0153 | 1 | PL8*513 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.053 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01007% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.01007% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0156 | 1 | PL8*603 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.007787% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.007787% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0157 | 1 | PL8*603 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.007787% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.007787% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0158 | 1 | PL8*602 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.069 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0131% | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.0131% | 2023-11-15 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0131% | 0.069
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0159 | 1 | PL8*1096 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.079 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.015% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.015% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0161 | 1 | PL8*485 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.045 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.008546% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.008546% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0162 | 1 | PL8*1175 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.105 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01994% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01994% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01994% | 0.105
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0163 | 1 | PL8*845 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.069 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.0131% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.0131% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0131% | 0.069
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0164 | 1 | PL8*880 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.076 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01443% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01443% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01443% | 0.076
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0167 | 1 | PL8*721 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.049 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.009306% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.009306% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0168 | 1 | PL8*721 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.05 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.009496% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.009496% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0169 | 1 | PL8*721 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.062 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01177% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01177% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0170 | 1 | PL8*721 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.058 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01102% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01102% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01102% | 0.058
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0173 | 1 | PL8*1136 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.064 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01215% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01215% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0174 | 1 | PL8*1134 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.067 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01272% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01272% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0176 | 1 | PL8*838 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.072 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01367% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01367% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0182 | 1 | PL8*1057 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.09 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01709% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01709% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01709% | 0.09
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0183 | 1 | PL8*963 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.074 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01405% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01405% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0184 | 1 | PL8*800 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.068 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01291% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01291% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01291% | 0.068
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0185 | 1 | PL8*734 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.006077% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.006077% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0186 | 1 | PL8*662 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004938% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004938% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0191 | 1 | PL8*966 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.079 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.015% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.015% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0192 | 1 | PL8*1130 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01899% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01899% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01899% | 0.1
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0193 | 1 | PL8*1130 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.094 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01785% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01785% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01785% | 0.094
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0194 | 1 | PL8*1057 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.052 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009876% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009876% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0195 | 1 | PL8*963 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01386% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01386% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01386% | 0.073
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0196 | 1 | PL8*800 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.068 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01291% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01291% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01291% | 0.068
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0201 | 1 | PL8*662 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.004368% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.004368% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004368% | 0.023
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0203 | 1 | PL8*1136 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.106 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.02013% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.02013% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02013% | 0.106
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0204 | 1 | PL8*1134 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.106 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.02013% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.02013% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02013% | 0.106
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0205 | 1 | PL8*703 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.038 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0206 | 1 | PL8*881 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.081 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01538% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01538% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01538% | 0.081
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0207 | 2 | PL8*880 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.161 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2 | 0.03058% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2 | 0.03058% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.03058% | 0.161
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0208 | 1 | PL8*1057 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01899% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01899% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01899% | 0.1
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0236 | 1 | PL8*513 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.036 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.006837% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.006837% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0356 | 1 | PL8*1204 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.107 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.02032% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.02032% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0436 | 1 | PL8*418 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.002469% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.002469% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.002469% | 0.013
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0441 | 1 | PL8*475 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.019 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.003608% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.003608% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-CH0634 | 1 | PL8*485 | 21-11-2023 (Rev.6) | 2023-11-08 |  | 0.026 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.004938% | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.004938% | 2023-12-11 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0006 | 2 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.003229% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2 | 0.003229% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0008 | 2 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2 | 0.003229% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2 | 0.003229% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0011 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0025 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.01 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.001899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0026 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0027 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0040 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.001329% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001329% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0042 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.009 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001709% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0049 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.008 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.001519% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001519% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HB0050 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.007 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.001329% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001329% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0044 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.043 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.008166% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008166% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0051 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.036 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.006837% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006837% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0052 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.048 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.009116% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.009116% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0056 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.031 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.005887% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.005887% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0058 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.053 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.01007% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01007% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0059 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.052 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.009876% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2 | 0.009876% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0060 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.004938% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004938% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0064 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.003229% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003229% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0065 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.03 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.005697% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.005697% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0066 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.003039% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003039% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0068 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.004558% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0069 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.004558% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.004558% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0071 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.028 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.005318% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.005318% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0072 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.051 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.009686% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009686% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0074 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.004558% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004558% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0075 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.042 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.007976% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.007976% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0078 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.033 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.006267% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.006267% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0084 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.004558% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.004558% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0099 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.004748% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004748% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0100 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.023 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.004368% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004368% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004368% | 0.023
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0101 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.004748% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004748% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0102 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.064 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.01215% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01215% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0103 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.052 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.009876% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.009876% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0104 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.03 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.005697% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005697% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0105 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.042 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.007976% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007976% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0106 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.044 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 1 | 0.008356% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.008356% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.008356% | 0.044
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0107 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.061 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01158% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.01158% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0108 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.04 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.007597% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.007597% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0109 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.021 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.003988% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.003988% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0110 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.05 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.009496% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.009496% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0111 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.05 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.009496% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.009496% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0112 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.007787% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.007787% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0113 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.003039% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003039% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0114 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.04 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.007597% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007597% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0115 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.003798% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003798% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0116 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.03 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.005697% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.005697% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0117 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.027 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.005128% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.005128% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0118 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.035 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.006647% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006647% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0119 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.04 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.007597% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.007597% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0120 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.004558% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004558% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0121 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.004938% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.004938% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0122 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.017 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.003229% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.003229% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0123 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.041 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.007787% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.007787% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0124 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.051 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.009686% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.009686% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0125 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.006077% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006077% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0127 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.003798% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003798% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0128 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.004748% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004748% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0150 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 30-08-2023 (Rev.1) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.089 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 0.0169% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.0169% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0185 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.031 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.005887% | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0.005887% | 2023-10-17 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0187 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.019 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.003608% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003608% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0222 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.03 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.005697% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.005697% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0234 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 2023-11-08 | 18-26.09.2023 | 0.053 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01007% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01007% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0331 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 12-10-2023 (Rev.4) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.004178% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004178% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0334 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.004558% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004558% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0335 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.019 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.003608% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003608% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0336 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.001899% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.001899% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0337 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.011 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.002089% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.002089% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.002089% | 0.011
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0338 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 28-09-2023 (Rev.3) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.015 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.002849% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.002849% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HP0339 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 12-10-2023 (Rev.4) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.021 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.003988% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.003988% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HS0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.006077% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.006077% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-HS0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.032 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.006077% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.006077% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-L0003 | 1 | EN/UPN80 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.077 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.01462% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-S0013 | 1 | EN/UPN200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.087 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01652% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01652% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-S0024 | 1 | EN/UPN200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.087 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.01652% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01652% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SG0001 | 1 | D20 | 12-10-2023 (Rev.4) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SG0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.014 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.002659% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.002659% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 5, dostawa ocynk-13.12. |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0014 | 2 | PL16*104 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.005 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2 | 0.0009496% | - | - | 2 | 0.0009496% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0016 | 2 | PL16*104 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.005 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2 | 0.0009496% | - | - | 2 | 0.0009496% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0017 | 1 | PL16*92 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.002 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.0003798% | - | - | 1 | 0.0003798% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0023 | 1 | PL8*221 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.001 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.0001899% | - | - | 1 | 0.0001899% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0041 | 2 | PL10*130 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.005 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.0009496% | - | - | 2 | 0.0009496% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0050 | 1 | PL8*120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.001 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.0001899% | - | - | 1 | 0.0001899% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0052 | 1 | PL20*150 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.004 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.0007597% | - | - | 1 | 0.0007597% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0053 | 1 | PL20*120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.003 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.0005697% | - | - | 1 | 0.0005697% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0063 | 2 | EN/L100*75*10 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.001 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.0001899% | - | - | 2 | 0.0001899% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0071 | 1 | PL16*160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1 | 0.002469% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 0.002469% | 2023-10-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0072 | 4 | PL16*160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 4 | 0.004938% | - | - | 4 | 0.004938% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0089 | 2 | PL30*350 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.091 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2 | 0.01728% | - | - | 2 | 0.01728% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0094 | 5 | PL16*130 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 5 | 0.004558% | - | - | 5 | 0.004558% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0096 | 4 | PL16*220 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.035 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 4 | 0.006647% | - | - | 4 | 0.006647% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0099 | 5 | PL20*315 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.079 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 5 | 0.015% | - | - | 5 | 0.015% | 2023-10-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0100 | 4 | PL30*350 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.181 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 4 | 0.03437% | - | - | 4 | 0.03437% | 2023-10-06 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03437% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0104 | 1 | PL16*160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.006 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.001139% | - | - | 1 | 0.001139% | 2023-10-06 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0109 | 2 | PL16*184 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.026 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2 | 0.004938% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.002469% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0110 | 1 | PL16*120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.003 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1 | 0.0005697% | - | - | 1 | 0.0005697% | 2023-10-06 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0123 | 4 | PL10*120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 4 | 0.002469% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.0006172% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0129 | 2 | PL10*120 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.011 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2 | 0.002089% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001045% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0141 | 3 | PL8*200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 3 | 0.003798% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001266% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0142 | 2 | PL30*200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-SP0143 | 1 | PL30*200 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004748% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004748% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0002 | 1 | EN/IPE160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.025 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004748% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004748% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0018 | 2 | EN/HEA300 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.376 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2 | 0.07141% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2 | 0.07141% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.07141% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0019 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.031 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 0.005887% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.005887% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0020 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.018 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.003418% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.003418% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0021 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.024 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004558% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004558% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0022 | 4 | EN/HEA300 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.758 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4 | 0.144% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 4 | 0.144% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.144% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0023 | 2 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.036 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2 | 0.006837% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2 | 0.006837% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0024 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.013 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.002469% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.002469% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0025 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.004368% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004368% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0026 | 1 | EN/HEA300 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.19 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.03608% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.03608% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03608% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0027 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.065 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.01234% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.01234% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0028 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.01 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001899% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.001899% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0029 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004178% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004178% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0030 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.022 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004178% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.004178% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0031 | 1 | EN/IPE180 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.003039% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.003039% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-T0059 | 1 | EN/IPE180 | 12-09-2023 (Rev.2) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.016 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.003039% | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0003 | 2 | EN/RO60.3*4.0 | 12-09-2023 (Rev.2) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.03 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2 | 0.005697% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2 | 0.005697% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0040 | 1 | EN/HEA140 | 15-11-2023 (Rev.5) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.048 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 0.009116% | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.009116% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0054 | 1 | EN/L60*5 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.005 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | 0.0009496% | - | - | 1 | 0.0009496% | 2023-10-02 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0055 | 1 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.073 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.01386% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.01386% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0057 | 2 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.138 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2 | 0.02621% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2 | 0.02621% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02621% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0058 | 3 | EN/HEA160 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.036 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 3 | 0.006837% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 3 | 0.006837% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 | 4G1.ZPH1.CU12-VB0069 | 1 | EN/L60*5 | 23-08-2023 (Rev.0) | 0 | 18-26.09.2023 | 0.004 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 0.0007597% | 2023-10-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-A0007 | 7 | EN/L70*8 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.005 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 7 | 0.0009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-A0008 | 1 | EN/L70*8 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.001 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0001899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-A0041 | 4 | EN/L150*75*15 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 4 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0011 | 1 | EN/HEA160 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0012 | 1 | EN/HEB180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.2 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.03798% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0013 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.319 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.06058% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06058% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0020 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.006837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0022 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.004368% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0025 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.006837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0028 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0045 | 1 | EN/HEB180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.172 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.03267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0051 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.012 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0054 | 1 | EN/IPE180 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.014 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.002659% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0055 | 1 | EN/IPE180 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.013 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.002469% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0067 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.079 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.015% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0080 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.018 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0081 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.145 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02754% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0089 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0093 | 24 | EN/T120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.122 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 24 | 0.02317% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02317% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0095 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.112 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02127% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0098 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0103 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.079 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.015% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0118 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.381 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.07236% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07236% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0121 | 1 | EN/HEA160 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0122 | 1 | PL8*132 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.008356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0123 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0125 | 2 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.138 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2 | 0.02621% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02621% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0132 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.101 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01918% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0139 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.145 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02754% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0141 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.196 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.03722% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03722% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0144 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0158 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.003988% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0159 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.111 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.02108% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02108% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0163 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0169% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0164 | 1 | EN/HEA160 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.093 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01766% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0172 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.095 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01804% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0176 | 2 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.031 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2 | 0.005887% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0186 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 2.054 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.3901% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3901% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0193 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.113 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02146% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02146% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0209 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.116 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02203% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0214 | 1 | EN/HEA160 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0239 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.007407% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0243 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0246 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.012 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0247 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003988% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0249 | 2 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.02 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.003798% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0254 | 1 | EN/IPE240 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.097 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01842% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0255 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0262 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.006837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0264 | 2 | EN/IPE140 | DELETED | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | usuniete z projektu, doliczyć | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0265 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.097 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01842% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0269 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.055 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01045% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0276 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.098 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01861% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0281 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.007787% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0296 | 2 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.001614% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0297 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.035 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.006647% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0298 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0299 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.018 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0300 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.043 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.008166% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0301 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.082 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01557% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0302 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.328 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.06229% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0307 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0169% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0314 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.173 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.03286% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0324 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0325 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0328 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.008356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0333 | 1 | EN/HEB400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 1.277 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.2425% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2425% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0344 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.095 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01804% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0346 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.077 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01462% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0355 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.01 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.001899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0357 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.038 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.007217% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0371 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.043 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.008166% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0376 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.012 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0379 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0388 | 1 | EN/IPE240 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.095 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01804% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0397 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.013 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.002469% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0398 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0399 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0400 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0401 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0413 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0441 | 1 | EN/HEA220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.2 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0442 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.21 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0444 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0447 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0451 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.112 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0452 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.043 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.008166% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0467 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.008356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0476 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01158% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0478 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.099 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.0188% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0496 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.157 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02982% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02982% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0502 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.168 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.03191% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03191% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0507 | 1 | EN/IPE360 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.22 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.04178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04178% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0509 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.015 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.002849% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0516 | 2 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.168 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03191% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0519 | 1 | EN/HEB180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.106 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.02013% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02013% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0524 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.007407% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0526 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.145 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.02754% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0534 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0538 | 1 | EN/T120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.005 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0539 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.003988% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0541 | 1 | EN/HEA140 | 06-11-2023 (Rev.3) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.065 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01234% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0546 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0169% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0553 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.09 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0554 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0557 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.182 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.03456% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03456% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0558 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.146 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02773% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02773% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0560 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.064 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01215% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0561 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.084 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01595% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0572 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.179 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.03399% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03399% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0577 | 1 | EN/IPE180 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.012 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0580 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0584 | 1 | EN/HEA140 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.082 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01557% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0585 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0592 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.015 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.002849% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0596 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.028 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0601 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.083 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01576% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0603 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0606 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.045 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.008546% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0608 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.008356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0609 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.078 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01481% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0610 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.003039% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0617 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0621 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0623 | 1 | EN/HEB180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.177 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.03362% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03362% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0633 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.059 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01121% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0636 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0641 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.064 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01215% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0659 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.02279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0665 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.045 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.008546% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0671 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0672 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.035 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.006647% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0688 | 2 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0690 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.078 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.01481% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0691 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.149 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0283% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0699 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0702 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.143 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02716% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02716% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0707 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.008 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0714 | 2 | EN/T120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.012 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0717 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.17 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0724 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.008 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0771 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0805 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0821 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0822 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.21 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.03988% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0828 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0829 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0832 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0833 | 1 | EN/IPE240 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0834 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.388 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07369% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0838 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0841 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0842 | 2 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0846 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 1.982 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3764% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0848 | 1 | EN/HEA160 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0849 | 1 | EN/IPE240 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0851 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0854 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0856 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.099 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.0188% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0857 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.214 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.04064% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04064% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0858 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.214 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.04064% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04064% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0861 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0863 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.077 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01462% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0864 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0865 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.113 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02146% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0871 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0877 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.113 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02146% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0878 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0879 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.062 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01177% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0883 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0884 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0885 | 1 | EN/IPE360 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.219 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04159% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0886 | 1 | EN/IPE360 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.239 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04539% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0887 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.05 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0888 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0889 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.065 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01234% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0892 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.006837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0893 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.006077% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0894 | 1 | EN/HEA160 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.116 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.02203% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0897 | 1 | EN/IPE180 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0898 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.207 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03931% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0900 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0901 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0904 | 1 | EN/IPE140 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0906 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0907 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0915 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0917 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0924 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.003988% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0927 | 2 | EN/IPE220 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.034 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.003229% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0928 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0930 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0935 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0945 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.008 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0956 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0958 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0972 | 2 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0976 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.01 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.001899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0978 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.243 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04615% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0989 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0990 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.003229% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0991 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B0998 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B1091 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B1092 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-B1093 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0002 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0003 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.111 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02108% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0007 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0010 | 2 | EN/HEB200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.269 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05109% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0015 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.111 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02108% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0018 | 4 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.123 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0019 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0027 | 4 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0054 | 2 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.125 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02374% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0071 | 2 | EN/HEB200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0087 | 1 | EN/UPN100 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0092 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0095 | 1 | EN/HEA100 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0097 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0132 | 2 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.141 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02678% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0133 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0140 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0142 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0143 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.104 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0144 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.113 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02146% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0145 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.095 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-C0146 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0005 | 1 | PL8*1200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.086 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01633% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.01633% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0013 | 1 | PL8*810 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.046 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.008736% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0014 | 1 | PL8*1158 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.098 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01861% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01861% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0017 | 1 | PL8*932 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01158% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01158% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0020 | 1 | PL8*928 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.082 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01557% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01557% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0074 | 1 | PL8*1068 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.091 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01728% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0076 | 1 | PL8*1015 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.087 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01652% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01652% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0088 | 1 | PL8*975 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.082 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01557% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01557% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0097 | 1 | PL8*1060 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.085 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01614% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01614% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0103 | 1 | PL8*1190 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.096 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01823% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01823% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0106 | 1 | PL8*560 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.004938% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.004938% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0115 | 1 | PL8*658 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.047 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.008926% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.008926% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0187 | 1 | PL8*670 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.047 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.008926% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.008926% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0188 | 1 | PL8*995 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.072 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01367% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01367% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0190 | 1 | PL8*797 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0214 | 1 | PL8*283 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0215 | 1 | PL8*1054 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.0169% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.0169% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0216 | 1 | PL8*908 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.083 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01576% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01576% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0217 | 1 | PL8*935 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.083 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01576% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01576% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0219 | 1 | PL8*737 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.071 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01348% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01348% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0220 | 1 | PL8*1092 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0221 | 1 | PL8*1098 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.06 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01139% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01139% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0222 | 1 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.06 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01139% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0224 | 1 | PL8*915 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.09 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01709% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01709% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0225 | 1 | PL8*880 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.088 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01671% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01671% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0226 | 1 | PL8*550 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.052 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.009876% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009876% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0230 | 1 | PL8*1092 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0232 | 1 | PL8*737 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.045 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008546% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.008546% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0233 | 1 | PL8*670 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.047 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.008926% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.008926% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0234 | 1 | PL8*729 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.073 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01386% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01386% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0235 | 1 | PL8*1015 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0237 | 1 | PL8*828 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.05 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.009496% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.009496% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0238 | 1 | PL8*828 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.05 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.009496% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.009496% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0239 | 1 | PL8*700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.074 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01405% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01405% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0241 | 1 | PL8*1015 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.046 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008736% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008736% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0242 | 1 | PL8*522 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.042 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.007976% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.007976% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0243 | 1 | PL8*1073 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.102 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01937% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01937% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0246 | 1 | PL8*1158 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.109 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.0207% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0207% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0247 | 1 | PL8*815 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01139% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0248 | 1 | PL8*1150 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.103 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01956% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01956% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0249 | 1 | PL8*1073 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.094 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01785% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01785% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0251 | 1 | PL8*701 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.074 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01405% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01405% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0252 | 1 | PL8*399 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003229% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.003229% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0253 | 1 | PL8*783 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.063 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01196% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01196% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0254 | 1 | PL8*1200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.101 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01918% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01918% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0255 | 1 | PL8*718 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.056 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01064% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01064% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0256 | 1 | PL8*885 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01158% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01158% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0257 | 1 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.081 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01538% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01538% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0258 | 1 | PL8*768 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.073 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01386% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01386% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0259 | 1 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.073 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01386% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01386% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0260 | 1 | PL8*602 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.014 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.002659% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0261 | 1 | PL8*717 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.007787% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.007787% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0262 | 1 | PL8*737 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.042 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.007976% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0263 | 1 | PL8*798 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.067 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01272% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01272% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0264 | 1 | PL8*734 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0265 | 1 | PL8*734 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0266 | 1 | PL8*725 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.055 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01045% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01045% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0267 | 1 | PL8*661 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0268 | 1 | PL8*662 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0269 | 1 | PL8*911 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.069 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0131% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0131% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0270 | 1 | PL8*911 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.065 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01234% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01234% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0271 | 1 | PL8*720 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.004938% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.004938% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0272 | 1 | PL8*911 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.068 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01291% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01291% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0273 | 1 | PL8*911 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01215% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0274 | 1 | PL8*685 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01519% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01519% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0279 | 1 | PL8*725 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.053 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01007% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01007% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0280 | 1 | PL8*1416 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.092 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01747% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01747% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0282 | 1 | PL8*425 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.03 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0283 | 1 | PL8*928 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.078 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01481% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01481% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0284 | 1 | PL8*456 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007787% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.007787% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0285 | 1 | PL8*1070 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.079 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.015% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.015% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0286 | 1 | PL8*690 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.059 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01121% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01121% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0287 | 1 | PL8*700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.06 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01139% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01139% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0288 | 1 | PL8*783 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.068 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01291% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01291% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0289 | 1 | PL8*730 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.04 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.007597% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.007597% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0293 | 1 | PL8*605 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.027 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.005128% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005128% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0296 | 1 | PL8*1075 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01899% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01899% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0297 | 1 | PL8*1075 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.092 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01747% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01747% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0298 | 1 | PL8*1075 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.0169% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0169% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0300 | 1 | PL8*995 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.072 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01367% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01367% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0301 | 1 | PL8*690 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.049 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.009306% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009306% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0302 | 1 | PL8*700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.049 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009306% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009306% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0310 | 1 | PL8*1065 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.098 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01861% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01861% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0311 | 1 | PL8*1065 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.091 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01728% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01728% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0312 | 1 | PL8*1065 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.087 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01652% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01652% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0313 | 1 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.07 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01329% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01329% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0314 | 1 | PL8*717 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.062 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01177% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01177% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0316 | 1 | PL8*658 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.048 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009116% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009116% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0317 | 1 | PL8*813 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01158% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01158% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0324 | 1 | PL8*1165 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.108 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.02051% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02051% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0325 | 1 | PL8*1150 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.1 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01899% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01899% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0326 | 1 | PL8*1162 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.095 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01804% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01804% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0327 | 1 | PL8*1070 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.103 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01956% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01956% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0329 | 2 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.12 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01139% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01139% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0330 | 1 | PL8*717 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.051 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009686% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009686% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0331 | 1 | PL8*717 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.051 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009686% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.009686% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0332 | 1 | PL8*718 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.063 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01196% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01196% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0333 | 1 | PL8*658 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.053 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01007% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01007% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0334 | 1 | PL8*585 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0335 | 1 | PL8*497 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0336 | 1 | PL8*541 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008356% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008356% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0337 | 1 | PL8*880 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.087 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01652% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01652% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0340 | 1 | PL8*465 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0341 | 1 | PL8*510 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.022 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.004178% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.004178% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0342 | 1 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.064 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01215% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01215% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0343 | 1 | PL8*1007 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.078 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01481% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01481% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0344 | 1 | PL8*1194 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.111 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.02108% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.02108% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02108% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0345 | 1 | PL8*1150 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.102 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01937% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01937% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0346 | 1 | PL8*1162 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.099 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.0188% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0188% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0350 | 1 | PL8*880 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0351 | 1 | PL8*878 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.084 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01595% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01595% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0353 | 1 | PL8*502 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.046 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008736% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008736% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0355 | 1 | PL8*510 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.004748% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.004748% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0360 | 1 | PL8*502 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.027 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.005128% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0361 | 1 | PL8*502 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.006837% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.006837% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0363 | 1 | PL8*1194 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02089% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02089% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0364 | 1 | PL8*1150 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.102 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01937% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01937% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0365 | 1 | PL8*1162 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.097 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01842% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01842% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0368 | 1 | PL8*607 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.055 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01045% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01045% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0369 | 1 | PL8*760 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.068 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01291% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0370 | 1 | PL8*1195 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0380 | 1 | PL8*712 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.053 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01007% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01007% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0381 | 1 | PL8*1016 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0382 | 1 | PL8*646 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.054 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01026% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01026% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0385 | 1 | PL8*607 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.045 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.008546% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.008546% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0386 | 1 | PL8*760 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.058 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01102% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01102% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0387 | 1 | PL8*740 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.056 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01064% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01064% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0393 | 1 | PL8*535 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.006077% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.006077% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0394 | 1 | PL8*535 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.006077% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.006077% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0395 | 1 | PL8*840 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.045 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008546% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.008546% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0396 | 1 | PL8*756 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01158% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01158% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0397 | 1 | PL8*712 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.053 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01007% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01007% | 2023-12-14 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0398 | 1 | PL8*1016 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0399 | 1 | PL8*1016 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0405 | 1 | PL8*607 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.027 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.005128% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.005128% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0406 | 1 | PL8*827 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01329% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01329% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0407 | 1 | PL8*740 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.066 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01253% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01253% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0411 | 1 | PL8*1278 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0412 | 1 | PL8*1263 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0413 | 1 | PL8*820 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.049 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009306% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009306% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0417 | 1 | PL8*877 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.082 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01557% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01557% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0418 | 1 | PL8*877 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.078 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01481% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01481% | 2023-12-13 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0419 | 1 | PL8*877 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.074 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01405% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0488 | 1 | PL8*298 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.031 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.005887% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005887% | 2023-12-15 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0494 | 1 | PL8*1098 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0519 | 2 | PL8*800 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.142 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2 | 0.02697% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2 | 0.02697% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0530 | 1 | PL8*1016 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-CH0541 | 1 | PL8*756 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01158% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01158% | 2023-12-20 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-FRM0009 | 1 | EN/HEB180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.956 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1816% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0003 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0004 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0039 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0051 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0058 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0060 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0068 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0069 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0070 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0071 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0072 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HB0073 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0129 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0130 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0131 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0133 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0135 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0136 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0137 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0139 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0141 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0142 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0145 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0147 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0149 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0151 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0155 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0160 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0163 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0179 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0209 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0210 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0231 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0270 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0271 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0272 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0273 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0274 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0275 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0276 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0277 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0280 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0281 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0282 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0283 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0284 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0285 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0286 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0287 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0288 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0289 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0290 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0291 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0292 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0293 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0294 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0295 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0296 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0297 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HP0298 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HS0089 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-HS0090 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-MR0001 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.069 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-MR0002 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.068 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-P0001 | 2 | EN/HEA120 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.263 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04995% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-P0002 | 3 | EN/HEA120 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.225 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04273% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-P0003 | 1 | EN/HEA120 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-P0004 | 1 | EN/HEA120 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.187 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03551% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-P0005 | 1 | EN/HEA120 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.187 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03551% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-P0008 | 2 | EN/HEA120 | 31-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-S0011 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-S0017 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-S0022 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-S0023 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0003 | 1 | PL16*130 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.003 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0004 | 1 | PL16*130 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.003 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0005 | 1 | PL16*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.003 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0009 | 1 | PL16*220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0010 | 8 | PL20*325 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.065 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 8 | 0.01234% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0026 | 3 | PL16*95 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.008 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 3 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0031 | 1 | PL16*92 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.002 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0003798% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0003798% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0036 | 4 | PL20*180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.068 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 4 | 0.01291% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0039 | 3 | PL16*260 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.031 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 3 | 0.005887% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005887% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0055 | 6 | PL16*130 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.029 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 6 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0076 | 3 | PL16*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 3 | 0.007407% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0080 | 4 | PL30*350 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.181 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 4 | 0.03437% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03437% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0097 | 1 | PL20*180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.017 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003229% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003229% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0108 | 2 | PL10*500 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.044 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.008356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0119 | 1 | PL10*560 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0124 | 4 | PL10*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.013 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 4 | 0.002469% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0128 | 2 | PL10*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.011 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.002089% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0130 | 1 | PL10*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-SP0131 | 1 | PL10*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-T0004 | 2 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.366 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.06951% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06951% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-T0032 | 2 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.376 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.07141% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07141% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-T0033 | 2 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.376 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2 | 0.07141% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07141% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-T0034 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.039 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.007407% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-T0035 | 1 | EN/HEB300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.433 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.08223% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08223% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-T0036 | 1 | EN/HEB300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.433 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.08223% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.08223% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0001 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0015 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0033 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0039 | 2 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.301 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2 | 0.05716% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05716% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0043 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0044 | 4 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0047 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.069 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0131% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0048 | 2 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0049 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.069 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0131% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0083 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0084 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0086 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0087 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0088 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU13 4G1.ZPH1 Level 4 | 4G1.ZPH1.CU13-VB0090 | 1 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-13.10.2023 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-A0004 | 8 | EN/L150*75*15 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-A0005 | 4 | EN/L70*8 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0001 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.137 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02602% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0002 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0003 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006077% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0004 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0005 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0007 | 1 | EN/IPE450 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.695 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.132% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0016 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006647% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0017 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0035 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0038 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0039 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0041 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0044 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0046 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0048 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0049 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.346 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06571% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0066 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0070 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0071 | 2 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006837% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0072 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0073 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01937% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0074 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0082 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0090 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0091 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0092 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.109 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0207% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0100 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0101 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.14 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02659% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0128 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0134 | 1 | PL8*132 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0149 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0157 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0185 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008546% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0198 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.11 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0202 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.121 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2129% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0205 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.819 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1555% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0206 | 13 | EN/T120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0207 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0210 | 1 | EN/IPE180 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01158% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0211 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0215 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.156 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02963% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0227 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.228 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0433% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0231 | 3 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0234 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0240 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.118 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02241% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0242 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0250 | 2 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0257 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0259 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0266 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0267 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005887% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0268 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0277 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0278 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0279 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001139% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0303 | 2 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0308 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.159 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0302% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0318 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0319 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.163 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03096% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0320 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.231 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04387% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0326 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01766% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0329 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.474 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4699% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0334 | 1 | EN/IPE450 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.637 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.121% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0335 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.335 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06362% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0343 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0348 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0350 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0352 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.175 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03324% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0364 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007217% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0369 | 1 | EN/HEB240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.425 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08071% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0370 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0375 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0390 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01405% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0396 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.896 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1702% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0407 | 1 | EN/IPE180 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0412 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0416 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0417 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0425 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007217% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0437 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0449 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01937% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0460 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.112 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0461 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0473 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0474 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0475 | 2 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0477 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0480 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0481 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0482 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.138 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02621% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0491 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0492 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.2 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03798% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0525 | 1 | EN/IPE360 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.248 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0471% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0527 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0531 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0532 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0545 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0567 | 1 | EN/IPE180 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0573 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0578 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0590 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.212 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04026% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0612 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0625 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0626 | 1 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0629 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01064% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0647 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0651 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0684 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0687 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.11 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0701 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0703 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006077% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0709 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.131 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02488% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0722 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0727 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0731 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007217% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0732 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.161 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03058% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0772 | 1 | EN/UPN220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.132 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02507% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0775 | 1 | EN/UPN220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0778 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.151 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02868% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0782 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.114 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02165% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0825 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02203% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0831 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0836 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0837 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0839 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0840 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.11 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0852 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0859 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.15 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02849% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0860 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003418% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0870 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0872 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0880 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.144 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02735% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0895 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.138 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02621% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0896 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0899 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007217% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0902 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0903 | 2 | EN/IPE160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.112 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0905 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0908 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0909 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0914 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0918 | 1 | EN/IPE400 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.379 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07198% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0919 | 1 | EN/HEB240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.51 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09686% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0921 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0922 | 1 | EN/IPE180 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002849% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0923 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0926 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005887% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0932 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0936 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0937 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0938 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0940 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0943 | 1 | EN/HEA120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0953 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0955 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0981 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B0986 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1020 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1021 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1023 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1046 | 1 | EN/HEA700 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.998 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1895% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1076 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1077 | 1 | EN/IPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1078 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1086 | 1 | EN/IPE240 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-B1096 | 1 | EN/IPE140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0013 | 2 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.199 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03779% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0020 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0021 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0022 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0023 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0034 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0036 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0038 | 1 | EN/HEA180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0046 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01633% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0049 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0050 | 2 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0066 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0075 | 2 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.419 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07957% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0076 | 2 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.362 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06875% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0150 | 2 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-C0157 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0001 | 1 | PL8*917 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01102% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0002 | 1 | PL8*1033 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0008 | 1 | PL8*1046 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0011 | 1 | PL8*761 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0015 | 1 | PL8*685 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0016 | 1 | PL8*668 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0021 | 1 | PL8*629 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0136 | 1 | PL8*668 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0171 | 1 | PL8*992 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0172 | 1 | PL8*918 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0180 | 1 | PL8*918 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01671% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0202 | 1 | PL8*668 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.095 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0213 | 1 | PL8*770 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01424% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0218 | 1 | PL8*995 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0223 | 1 | PL8*950 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0227 | 1 | PL8*882 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0228 | 1 | PL8*918 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01671% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0231 | 1 | PL8*510 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0244 | 1 | PL8*1275 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01994% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0245 | 1 | PL8*1033 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.095 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0276 | 1 | PL8*1035 | 09-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0277 | 1 | PL8*830 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0281 | 1 | PL8*830 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01633% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0291 | 1 | PL8*702 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0292 | 1 | PL8*1055 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.084 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01595% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0294 | 1 | PL8*825 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0295 | 1 | PL8*757 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0299 | 1 | PL8*845 | 09-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0303 | 1 | PL8*830 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01652% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0304 | 1 | PL8*702 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0305 | 1 | PL8*1055 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01538% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0306 | 1 | PL8*707 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0307 | 1 | PL8*914 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0308 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0309 | 1 | PL8*968 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01481% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0315 | 1 | PL8*882 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0318 | 1 | PL8*757 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.015% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0319 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0320 | 1 | PL8*1095 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0321 | 1 | PL8*845 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0322 | 1 | PL8*1078 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0323 | 1 | PL8*1078 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0328 | 1 | PL8*445 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009876% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0338 | 1 | PL8*845 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0339 | 1 | PL8*845 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0347 | 1 | PL8*825 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0348 | 1 | PL8*1078 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009686% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0349 | 1 | PL8*1078 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0352 | 1 | PL8*1516 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01671% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0354 | 1 | PL8*858 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0357 | 1 | PL8*1006 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0358 | 1 | PL8*417 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0359 | 1 | PL8*858 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01481% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0362 | 1 | PL8*1008 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0366 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01747% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0367 | 1 | PL8*668 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0371 | 1 | PL8*794 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0372 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0373 | 1 | PL8*1280 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0374 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0375 | 1 | PL8*855 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0376 | 1 | PL8*702 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0377 | 1 | PL8*858 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0378 | 1 | PL8*702 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0379 | 1 | PL8*1016 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0383 | 1 | PL8*855 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0384 | 1 | PL8*973 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01102% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0388 | 1 | PL8*872 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0389 | 1 | PL8*1310 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0392 | 1 | PL8*926 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.068 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0400 | 1 | PL8*1365 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02032% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0401 | 1 | PL8*1006 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0402 | 1 | PL8*996 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01614% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0403 | 1 | PL8*626 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0404 | 1 | PL8*826 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0408 | 1 | PL8*808 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0409 | 1 | PL8*1275 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01747% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0410 | 1 | PL8*807 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0416 | 1 | PL8*1083 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01026% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0420 | 1 | PL8*996 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0474 | 1 | PL8*830 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0499 | 1 | PL8*757 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0523 | 1 | PL8*1044 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0188% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0532 | 1 | PL8*992 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0534 | 1 | PL8*992 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01899% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0535 | 1 | PL8*992 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0540 | 1 | PL8*1008 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0581 | 1 | PL8*918 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0630 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0188% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0631 | 1 | PL8*626 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0632 | 1 | PL8*702 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02032% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-CH0633 | 1 | PL8*702 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0001 | 2 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0005 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0010 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0016 | 2 | EN/RD20 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0018 | 1 | EN/RD20 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0021 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0029 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0034 | 2 | EN/RD20 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0052 | 1 | EN/RD20 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HB0055 | 2 | EN/RD20 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0025 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0067 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0132 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0134 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0161 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0178 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006077% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0180 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0186 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0211 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0212 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007597% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0213 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0215 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0217 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0218 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.07 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0219 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0220 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0221 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0223 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0224 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0228 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0230 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0232 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008926% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0237 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0240 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0241 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0269 | 2 | PL6*90 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0299 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0300 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005508% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0301 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0302 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0303 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0304 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0305 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0307 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0308 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0309 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0188% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0310 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0311 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0312 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0313 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0314 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 09-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0315 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HP0330 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HS0091 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HS0092 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 09-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HS0093 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HS0094 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-HS0095 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-MR0003 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0002 | 1 | EN/UPN200 | 09-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0003 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0004 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01405% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0014 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0020 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01956% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0108 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-S0109 | 1 | EN/UPN200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0012 | 4 | PL16*130 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0015 | 1 | PL16*220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0019 | 1 | PL20*315 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0037 | 4 | PL16*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009876% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0054 | 2 | PL16*100 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0058 | 3 | PL16*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0060 | 8 | PL16*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0061 | 5 | PL30*350 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.227 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04311% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0077 | 2 | PL16*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0107 | 4 | PL10*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002469% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0112 | 1 | PL30*350 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0117 | 2 | PL10*120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0118 | 1 | PL10*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-SP0132 | 1 | PL10*160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-T0038 | 1 | EN/IPE180 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-T0039 | 2 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.376 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07141% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-T0049 | 4 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.758 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.144% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-T0050 | 1 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.19 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03608% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-T0051 | 1 | EN/HEA300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.331 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06286% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0014 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0017 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0020 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0037 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0046 | 4 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0051 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0068 | 1 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0071 | 4 | EN/HEA160 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.252 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04786% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0081 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU14 4G1.ZPH1 Level 5 | 4G1.ZPH1.CU14-VB0089 | 2 | EN/RD24 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-A0010 | 4 | EN/L150*75*9 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0006 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0015 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0031 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0040 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002469% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0052 | 1 | EN/IPE360 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.342 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06495% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0053 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.204 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03874% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0102 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0131 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0166 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0170 | 1 | EN/IPE200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.281 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05337% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0175 | 1 | EN/IPE400 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.362 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06875% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0177 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0194 | 1 | EN/IPE180 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0199 | 1 | PL8*132 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0200 | 2 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0203 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.132 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02507% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0212 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0238 | 1 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0256 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.11 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0263 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0271 | 2 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0274 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.15 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02849% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0275 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0306 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0330 | 1 | EN/HEA700 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.209 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4195% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0341 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006837% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0347 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0351 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006837% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0359 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0362 | 1 | EN/HEA700 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.182 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2245% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0363 | 1 | EN/HEA700 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.878 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1667% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0378 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0382 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.127 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02412% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0389 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.403 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07654% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0392 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0403 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.136 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02583% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0405 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0431 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0438 | 22 | EN/T120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.112 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0448 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002469% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0453 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.162 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03077% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0454 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0462 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0472 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01007% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0485 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0486 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01956% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0489 | 1 | EN/IPE360 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.253 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04805% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0490 | 1 | EN/IPE300 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.173 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0503 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.169 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0321% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0513 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0536 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0537 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0544 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.128 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02431% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0549 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0570 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0583 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01652% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0595 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0598 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0630 | 2 | EN/IPE140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0648 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0649 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0675 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0704 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0705 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01045% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0715 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.127 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02412% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0719 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0723 | 1 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0728 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01519% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0739 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0793 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0850 | 1 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0855 | 1 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0910 | 1 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0911 | 2 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0931 | 1 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.328 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06229% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0944 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0952 | 1 | EN/IPE400 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.318 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06039% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0969 | 1 | EN/IPE400 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.266 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05052% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0977 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0982 | 1 | EN/IPE180 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0983 | 1 | EN/IPE300 | 19-10-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.126 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02393% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0984 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.15 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02849% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0992 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0993 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.127 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02412% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B0999 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1000 | 1 | EN/IPE140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1001 | 1 | EN/IPE140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1002 | 1 | EN/IPE200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1003 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.138 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02621% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1004 | 1 | EN/IPE300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.166 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03153% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1005 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1006 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1007 | 1 | EN/HEA120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1008 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1010 | 1 | EN/IPE140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1011 | 1 | EN/IPE240 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1013 | 1 | EN/IPE180 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1014 | 1 | EN/IPE220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006837% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-B1097 | 1 | EN/IPE140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0014 | 2 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.144 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02735% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0031 | 2 | EN/HEA200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0035 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0059 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0073 | 2 | EN/HEA200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.403 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07654% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0135 | 1 | EN/HEA200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.213 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04045% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-C0136 | 1 | EN/HEA200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002849% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0007 | 1 | PL8*959 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0010 | 1 | PL8*768 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0063 | 1 | PL8*959 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0390 | 1 | PL8*996 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01956% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0391 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0421 | 1 | PL8*598 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01785% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0422 | 1 | PL8*598 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0423 | 1 | PL8*598 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0424 | 1 | PL8*598 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0425 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01766% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0426 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0429 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0430 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0431 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0432 | 2 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.135 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02564% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0433 | 1 | PL8*1129 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01842% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0434 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0435 | 1 | PL8*959 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0437 | 1 | PL8*1200 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0438 | 1 | PL8*1500 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0440 | 1 | PL8*1189 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0442 | 1 | PL8*968 | 19-10-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01462% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0443 | 1 | PL8*1458 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0445 | 1 | PL8*700 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0446 | 1 | PL8*968 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0447 | 1 | PL8*1452 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0449 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0450 | 1 | PL8*870 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0169% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0451 | 1 | PL8*968 | 19-10-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0453 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01481% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0455 | 1 | PL8*870 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0456 | 1 | PL8*858 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0457 | 1 | PL8*1130 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0458 | 1 | PL8*1130 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0459 | 1 | PL8*1006 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.11 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0460 | 1 | PL8*1130 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0461 | 1 | PL8*1130 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.11 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0463 | 1 | PL8*870 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0464 | 1 | PL8*803 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0465 | 1 | PL8*1445 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01899% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0466 | 1 | PL8*803 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0467 | 1 | PL8*488 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.084 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01595% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0469 | 1 | PL8*588 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0470 | 1 | PL8*895 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.103 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01956% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0471 | 1 | PL8*625 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0472 | 1 | PL8*1184 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.082 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01557% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0473 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0475 | 1 | PL8*895 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01994% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0476 | 1 | PL8*625 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0477 | 1 | PL8*1283 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0478 | 1 | PL8*996 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0479 | 1 | PL8*1006 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01785% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0480 | 1 | PL8*588 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0524 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0525 | 1 | PL8*808 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0526 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0527 | 1 | PL8*775 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0528 | 1 | PL8*968 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01462% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0529 | 1 | PL8*858 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-CH0542 | 1 | PL8*971 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HB0015 | 2 | EN/RD20 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HB0017 | 2 | EN/RD20 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HB0033 | 2 | EN/RD20 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HB0037 | 2 | EN/RD20 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001139% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0020 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0188 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007976% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0191 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0192 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0193 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0195 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01272% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0196 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0197 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0198 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0200 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0201 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0202 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0204 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0205 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0225 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0245 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0246 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0253 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0316 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0317 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0318 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0319 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0320 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0321 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008736% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-HP0322 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0051 | 4 | PL30*350 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.181 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03437% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0067 | 3 | PL20*315 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0069 | 3 | PL16*120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0070 | 2 | PL16*260 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0079 | 2 | PL16*220 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003229% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0092 | 4 | PL16*160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0098 | 1 | PL20*100 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0122 | 4 | PL10*120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-SP0127 | 2 | PL10*120 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0037 | 1 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.331 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06286% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0044 | 2 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.376 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07141% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0045 | 1 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.311 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05906% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0047 | 2 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.379 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07198% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0048 | 1 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0357% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0052 | 1 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.31 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05887% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-T0053 | 2 | EN/HEA300 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.379 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07198% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-VB0011 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-VB0028 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-VB0041 | 1 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-VB0050 | 2 | EN/HEA140 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-VB0056 | 4 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU15 4G1.ZPH1 Level 6 | 4G1.ZPH1.CU15-VB0072 | 4 | EN/HEA160 | 29-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.252 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04786% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0005 | 6 | EN/L100*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.009 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 6 | 0.001709% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 6 | 0.001709% | 2023-12-12 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0006 | 1 | EN/L100*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.005 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.0009496% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0007 | 21 | EN/L100*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.094 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 21 | 0.01785% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 21 | 0.01785% | 2023-12-12 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01785% | 0.094
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0008 | 20 | EN/L100*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.089 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 20 | 0.0169% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 20 | 0.0169% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0009 | 1 | EN/L100*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.005 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.0009496% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0014 | 3 | EN/L90*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.006 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 3 | 0.001139% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 3 | 0.001139% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-A0015 | 1 | EN/L90*10 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.002 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.0003798% | 2023-12-12 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0001 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.032 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.006077% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.006077% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0002 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.018 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2 | 0.003418% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.003418% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003418% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0003 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.019 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.003608% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003608% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0004 | 6 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.177 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 6 | 0.03362% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 6 | 0.03362% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03362% | 0.177
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0005 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.038 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.007217% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2 | 0.007217% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0006 | 1 | EN/RR120*60*4K | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.029 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005508% | - | - | 1 | 0.005508% | 2023-12-15 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0007 | 1 | EN/RR120*60*4K | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.029 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005508% | - | - | 1 | 0.005508% | 2023-12-15 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0008 | 1 | EN/HEA200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.062 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01177% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01177% | 2023-12-12 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0279 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.089 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.0169% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.0169% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0280 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.089 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.0169% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.0169% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0281 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.095 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01804% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01804% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01804% | 0.095
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0283 | 1 | EN/HEA200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.026 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.004938% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004938% | 2023-11-30 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0284 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.28 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.05318% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.05318% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05318% | 0.28
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0285 | 3 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.84 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 3 | 0.1595% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 3 | 0.1595% | 2023-12-22 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.1595% | 0.84
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0286 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.245 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 0.04653% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.04653% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04653% | 0.245
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0288 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.294 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 0.05584% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.05584% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05584% | 0.294
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0289 | 3 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.884 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 3 | 0.1679% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 3 | 0.1679% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.1679% | 0.884
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0290 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.192 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 0.03646% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.03646% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03646% | 0.192
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0291 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.017 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2 | 0.003229% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.003229% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0293 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.031 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 0.005887% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.005887% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0294 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.031 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.005887% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.005887% | 2023-12-22 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0295 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.022 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2 | 0.004178% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.004178% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0297 | 1 | EN/RR120*60*4K | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.029 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005508% | - | - | 1 | 0.005508% | 2023-12-15 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0298 | 1 | EN/RR120*60*4K | 10-10-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.028 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.005318% | - | - | 1 | 0.005318% | 2023-12-15 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0299 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.022 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0.004178% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004178% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0300 | 1 | EN/RRO250*100*6K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.294 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 0.05584% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.05584% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05584% | 0.294
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0301 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.038 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0.007217% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007217% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0302 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.038 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0.007217% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007217% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0303 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.089 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.0169% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0169% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0305 | 1 | PL6*100 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.004 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0007597% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0007597% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0306 | 1 | PL6*100 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0009496% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.0009496% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0308 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.075 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01424% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.01424% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0309 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.137 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.02602% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.02602% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02602% | 0.137
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0310 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.152 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.02887% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.02887% | 2023-12-05 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02887% | 0.152
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0311 | 1 | EN/HEA140 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.298 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 0.05659% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.05659% | 2023-12-05 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05659% | 0.298
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0312 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.027 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.005128% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.005128% | 2023-12-05 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0313 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.009 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.001709% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.001709% | 2023-12-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0315 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.038 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.007217% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2 | 0.007217% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0316 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.059 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.01121% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2 | 0.01121% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0318 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.029 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.005508% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.005508% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0319 | 1 | EN/HEB240 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.221 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.04197% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.04197% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04197% | 0.221
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0320 | 1 | EN/HEA200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.014 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.002659% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.002659% | 2023-12-15 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002659% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0327 | 2 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.038 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.007217% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2 | 0.007217% | 2023-12-20 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0329 | 1 | EN/RR120*60*4K | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.019 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.003608% | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 0.003608% | 2023-12-20 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0340 | 2 | EN/HEB160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.189 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2 | 0.03589% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2 | 0.03589% | 2023-12-05 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03589% | 0.189
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0341 | 1 | EN/HEB160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.066 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01253% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01253% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0342 | 1 | EN/HEB160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.059 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01121% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01121% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0355 | 1 | EN/HEB160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.074 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.01405% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01405% | 2023-12-08 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0369 | 1 | EN/L100*65*10 | 19-12-2023 (Rev.5) | 0 |  | 0.003 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B0370 | 1 | EN/L100*65*10 | 19-12-2023 (Rev.5) | 0 |  | 0.024 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 1 | 0.004558% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3000 | 1 | EN/HEB200 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.331 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.06286% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.06286% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Deliveried | 0.06286% | 0.331
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3001 | 1 | EN/HEB200 | 24-11-2023 (Rev.3) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.324 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.06153% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.06153% | 2023-12-08 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.06153% | 0.324
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3002 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.286 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.05432% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.05432% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05432% | 0.286
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3003 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.301 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.05716% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.05716% | 2023-12-08 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05716% | 0.301
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3004 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.062 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.01177% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01177% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3005 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.103 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.01956% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.01956% | 2023-12-22 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01956% | 0.103
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3006 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.104 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.01975% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.01975% | 2023-12-22 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01975% | 0.104
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3007 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.094 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.01785% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.01785% | 2023-12-22 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01785% | 0.094
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3008 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.11 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.02089% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.02089% | 2023-12-22 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02089% | 0.11
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3009 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.122 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.02317% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.02317% | 2023-12-22 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02317% | 0.122
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3010 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.057 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.01083% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.01083% | 2023-12-22 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01083% | 0.057
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3011 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.104 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.01975% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.01975% | 2023-12-22 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01975% | 0.104
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3012 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.085 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.01614% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.01614% | 2023-12-22 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01614% | 0.085
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3013 | 2 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.033 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2 | 0.006267% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2 | 0.006267% | 2023-12-22 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3014 | 1 | EN/HEB200 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.266 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.05052% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.05052% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 7 |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Deliveried | 0.05052% | 0.266
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3015 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.32 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.06077% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.06077% | 2023-12-08 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.06077% | 0.32
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3016 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.315 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.05982% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.05982% | 2023-12-13 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05982% | 0.315
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3017 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.32 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.06077% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.06077% | 2023-12-16 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.06077% | 0.32
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3018 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.318 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.06039% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.06039% | 2023-12-15 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.06039% | 0.318
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3019 | 2 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.405 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.07692% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2 | 0.07692% | 2023-12-08 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.07692% | 0.405
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3020 | 1 | EN/HEB200 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.222 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.04216% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.04216% | 2023-12-16 |  |  |  | LKW 7 |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Deliveried | 0.04216% | 0.222
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3021 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.196 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.03722% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.03722% | 2023-12-16 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03722% | 0.196
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3022 | 1 | EN/HEB200 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.159 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.0302% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0302% | 2023-12-15 |  |  |  | LKW 7 |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Deliveried | 0.0302% | 0.159
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3023 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.16 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03039% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.03039% | 2023-12-13 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03039% | 0.16
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3024 | 1 | EN/HEB200 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.143 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.02716% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.02716% | 2023-12-16 |  | 0 |  | LKW 7 |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Deliveried | 0.02716% | 0.143
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3025 | 1 | EN/HEB200 | 24-11-2023 (Rev.3) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.16 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.03039% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03039% | 2023-12-08 |  | 0 |  | LKW 7 |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Deliveried | 0.03039% | 0.16
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3026 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.191 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03627% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03627% | 2023-12-08 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03627% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3027 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.084 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.01595% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.01595% | 2023-12-16 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3028 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.16 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.03039% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03039% | 2023-12-08 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03039% | 0.16
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3029 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.13 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.02469% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.02469% | 2023-12-15 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02469% | 0.13
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3030 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.046 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.008736% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.008736% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3031 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.282 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.05356% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.05356% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.05356% | 0.282
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3032 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.195 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.03703% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.03703% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03703% | 0.195
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3033 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.092 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01747% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01747% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3034 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.054 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.01026% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01026% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01026% | 0.054
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3035 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.055 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.01045% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01045% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01045% | 0.055
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3036 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.049 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 0.009306% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.009306% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3037 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.057 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 0.01083% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01083% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01083% | 0.057
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3038 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.054 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 0.01026% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01026% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01026% | 0.054
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3039 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.045 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 0.008546% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.008546% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-B3040 | 1 | EN/IPE180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.018 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 0.003418% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.003418% | 2023-12-15 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0070 | 1 | EN/HEB260 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.501 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.09515% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.09515% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.09515% | 0.501
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0071 | 1 | EN/HEB260 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.68 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.1291% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.1291% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.1291% | 0.68
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0073 | 1 | EN/HEA140 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.012 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002279% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0076 | 1 | EN/HEA140 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.012 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002279% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.002279% | 2023-12-07 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0085 | 1 | EN/HEA160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.141 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02678% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.02678% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02678% | 0.141
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0091 | 1 | EN/HEA160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.141 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02678% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.02678% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02678% | 0.141
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0092 | 1 | EN/HEA160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.02 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.003798% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003798% | 2023-12-07 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C0093 | 1 | EN/HEA160 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.02 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.003798% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003798% | 2023-12-07 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3000 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.21 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03988% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03988% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03988% | 0.21
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3001 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.144 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02735% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.02735% | 2023-12-13 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02735% | 0.144
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3002 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.182 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03456% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.03456% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03456% | 0.182
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3003 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.212 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.04026% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.04026% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04026% | 0.212
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3004 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.199 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03779% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.03779% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03779% | 0.199
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3005 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.22 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.04178% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.04178% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04178% | 0.22
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3006 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.206 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03912% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03912% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03912% | 0.206
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3007 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.193 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.03665% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03665% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03665% | 0.193
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3008 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.222 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.04216% | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.04216% | 2023-12-13 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04216% | 0.222
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-C3009 | 1 | EN/HEB200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.21 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.03988% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03988% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03988% | 0.21
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3000 | 1 | PL8*1356 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.219 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.04159% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.04159% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Fabricated | 0.04159% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3001 | 1 | PL8*1122 | 24-11-2023 (Rev.3) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.175 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.03324% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03324% | 2023-12-04 | [5 empty] | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | In Fabrication | 0.03324% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3002 | 1 | PL8*1122 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.186 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03532% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03532% | 2023-12-04 | [5 empty] | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | In Fabrication | 0.03532% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3003 | 1 | PL8*1122 | 24-11-2023 (Rev.3) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.175 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03324% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03324% | 2023-12-04 | [5 empty] | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | In Fabrication | 0.03324% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3004 | 1 | PL8*1122 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.186 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03532% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03532% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Fabricated | 0.03532% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3005 | 1 | PL8*1122 | 18-11-2023 (Rev.2) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.186 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.03532% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03532% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Fabricated | 0.03532% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3006 | 1 | PL8*1356 | 24-11-2023 (Rev.3) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.218 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.0414% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.0414% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  | Doliczyć: robocizna za przeróbki (Michał) | Fabricated | 0.0414% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-CH3008 | 1 | PL8*1048 | 24-11-2023 (Rev.3) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.16 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.03039% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.03039% | 2023-12-04 | [5 empty] | Doliczyć: CH3007 materiał + robocizna (Michał) | In Fabrication | 0.03039% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HB0001 | 2 | EN/RD20 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.012 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.002279% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2 | 0.002279% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HB0002 | 2 | EN/RD24 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.014 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.002659% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2 | 0.002659% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HB0003 | 2 | EN/RD24 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.018 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.003418% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2 | 0.003418% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HB0004 | 2 | EN/RD24 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.015 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.002849% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2 | 0.002849% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.03 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.005697% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.005697% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.042 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.007976% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.007976% | 2023-12-01 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007976% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004368% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004368% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.004368% | 0.023
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.021 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.003988% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.003988% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.047 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.008926% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.008926% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.008926% | 0.047
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.024 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004558% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004558% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.025 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004748% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004748% | 2023-11-30 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.063 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01196% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.01196% | 2023-11-29 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01196% | 0.063
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.033 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.006267% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.006267% | 2023-12-01 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.063 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01196% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.01196% | 2023-11-29 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01196% | 0.063
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.079 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.015% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.015% | 2023-11-29 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.035 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.006647% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.006647% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.081 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01538% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.01538% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01538% | 0.081
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.079 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.015% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.015% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0015 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.021 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.003988% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.003988% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.05 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009496% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.009496% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.033 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.006267% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.006267% | 2023-12-01 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006267% | 0.033
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.03 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.005697% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.005697% | 2023-12-01 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0019 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.024 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004558% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.004558% | 2023-12-01 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0020 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.028 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.005318% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.005318% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0021 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.041 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.007787% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.007787% | 2023-12-01 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0022 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.08 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01519% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01519% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0023 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.028 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005318% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.005318% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0024 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.061 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01158% | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01158% | 2023-12-01 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0025 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.05 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.009496% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0026 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.032 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.006077% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.006077% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0027 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.032 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.006077% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.006077% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0028 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.032 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.006077% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.006077% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0029 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.06 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01139% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01139% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01139% | 0.06
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0030 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.072 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01367% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01367% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0031 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.081 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01538% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01538% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01538% | 0.081
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0032 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.034 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.006457% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.006457% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0033 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.088 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01671% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01671% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01671% | 0.088
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0034 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.031 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.005887% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.005887% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0035 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.026 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004938% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0036 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.045 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.008546% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.008546% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0037 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.041 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.007787% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007787% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0038 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.053 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01007% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01007% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0039 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.052 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.009876% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.009876% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0040 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.048 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.009116% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.009116% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0041 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.052 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.009876% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.009876% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0042 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.032 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.006077% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.006077% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0043 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.052 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.009876% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.009876% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HP0044 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.062 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.01177% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01177% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01177% | 0.062
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.053 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.01007% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01007% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01007% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.053 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.01007% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01007% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.042 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.007976% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.007976% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.018 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.059 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01121% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01121% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.054 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01026% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01026% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01026% | 0.054
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.044 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.008356% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.008356% | 2023-12-04 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.008356% | 0.044
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.061 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.01158% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.01158% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01158% | 0.061
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0009 | 2 | TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.043 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2 | 0.008166% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004083% | 2023-12-04 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.024 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.004558% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.004558% | 2023-12-04 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.046 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.008736% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.008736% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0012 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2 | 0.01899% | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2 | 0.01899% | 2023-12-04 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01899% | 0.1
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.027 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.005128% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.005128% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.03 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005697% | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1 | 0.005697% | 2023-12-16 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0015 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.086 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.01633% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01633% | 2023-12-05 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01633% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-HS0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.044 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.008356% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.008356% | 2023-12-05 | [6 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0099 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.16 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.03039% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.03039% | 2023-12-02 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03039% | 0.16
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0100 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.16 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.03039% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.03039% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03039% | 0.16
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0101 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.227 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.04311% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.04311% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04311% | 0.227
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0102 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.22 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.04178% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.04178% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.04178% | 0.22
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0103 | 1 | EN/UPN240 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.072 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.01367% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01367% | 2023-12-02 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0104 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.018 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.003418% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.003418% | 2023-12-02 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0105 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.169 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.0321% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.0321% | 2023-12-15 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0321% | 0.169
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0106 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.111 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02108% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.02108% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02108% | 0.111
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0107 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.08 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0.01519% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.01519% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0108 | 1 | EN/UPN240 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.175 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.03324% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.03324% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.03324% | 0.175
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0109 | 1 | EN/UPN200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.029 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005508% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.005508% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0110 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.08 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01519% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01519% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0111 | 1 | EN/UPN200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.029 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005508% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.005508% | 2023-12-02 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0112 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.066 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.01253% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 0.01253% | 2023-12-15 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0113 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.067 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01272% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.01272% | 2023-12-02 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01272% | 0.067
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S0114 | 1 | EN/UPN200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.011 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0.002089% | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0.002089% | 2023-12-02 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.002089% | 0.011
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S3000 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.155 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02944% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.02944% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02944% | 0.155
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-S3001 | 1 | EN/UPN200 | 28-11-2023 (Rev.4) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.151 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02868% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.02868% | 2023-12-12 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02868% | 0.151
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0001 | 1 | PL20*200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.01 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.001899% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.001899% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0048 | 16 | PL10*130 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.021 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 16 | 0.003988% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 16 | 0.003988% | 2023-12-19 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0050 | 1 | PL14*140 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0051 | 10 | PL12*300 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.156 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 10 | 0.02963% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 10 | 0.02963% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.02963% | 0.156
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0052 | 1 | PL12*300 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.016 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.003039% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003039% | 2023-12-07 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0053 | 5 | PL12*300 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.078 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5 | 0.01481% | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 5 | 0.01481% | 2023-12-07 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.01481% | 0.078
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0054 | 2 | PL12*140 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0056 | 2 | PL12*120 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0057 | 2 | PL10*200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0058 | 1 | PL16*134 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0059 | 1 | PL12*140 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.001 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0060 | 1 | PL10*200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.001 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0061 | 1 | PL10*200 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.001 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP0066 | 2 | PL10*180 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3002 | 1 | PL8*800 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.02469% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.02469% | 2023-12-08 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02469% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3003 | 1 | PL8*800 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.02469% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.02469% | 2023-12-08 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02469% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3004 | 1 | PL8*800 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.13 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.02469% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.02469% | 2023-12-08 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02469% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3005 | 1 | PL8*1063 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.173 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.03286% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03286% | 2023-12-08 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3006 | 1 | PL8*1063 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.173 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.03286% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03286% | 2023-12-08 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03286% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3007 | 1 | PL8*1064 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.179 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.03399% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03399% | 2023-12-08 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03399% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3008 | 1 | PL8*1063 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.179 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.03399% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03399% | 2023-12-08 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03399% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3009 | 1 | PL8*1063 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.173 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.03286% | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.03286% | 2023-12-12 | [6 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3010 | 1 | PL8*1084 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-04.10.2023 | 0.171 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.03248% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.03248% | 2023-12-08 |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03248% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-SP3011 | 2 | PL12*150 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-VB0022 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.029 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.005508% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.005508% | 2023-12-05 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-VB0023 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.042 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.007976% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.007976% | 2023-12-05 |  |  |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-VB0024 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.048 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009116% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.009116% | 2023-12-05 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-VB0025 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.006647% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0.006647% | 2023-12-05 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU12 4K1.ZKF1 | 4K1.ZKF1.CU12-VB0026 | 2 | EN/L70*7 | 22-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.006647% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2 | 0.006647% | 2023-12-19 |  | 0 |  | LKW 7 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0001 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0003 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0005 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0006 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0007 | 1 | EN/L75*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0010 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0011 | 2 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001139% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0012 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0013 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0015 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0016 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0017 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0018 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0019 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0020 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01177% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0021 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008736% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0022 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0023 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0024 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0025 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0026 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0028 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002849% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0029 | 2 | EN/L75*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0030 | 2 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0031 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0032 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0033 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0034 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0035 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0036 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008926% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0037 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0039 | 1 | EN/L75*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0040 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0041 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006837% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0042 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0043 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0357% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0044 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.192 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03646% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0045 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009306% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0046 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0047 | 4 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01918% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0048 | 2 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0050 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.202 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03836% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0051 | 2 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0052 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0054 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0055 | 1 | EN/L100*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0056 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0057 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002469% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0059 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0060 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01158% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0061 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0064 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.196 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03722% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0066 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0067 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.134 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02545% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0068 | 1 | EN/L75*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0069 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0071 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.319 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06058% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0073 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.311 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05906% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0074 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.215 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04083% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0075 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.402 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07635% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0077 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.314 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05963% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0078 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.149 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0283% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0082 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0083 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0084 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.217 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04121% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0085 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0086 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0087 | 1 | EN/L75*50*6 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0088 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.122 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02317% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0089 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.195 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03703% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0090 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.297 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05641% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0091 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.294 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05584% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0092 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.297 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05641% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0093 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02184% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0095 | 2 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0097 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0099 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0100 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.069 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0131% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0102 | 2 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0104 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.149 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0283% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0105 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.311 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05906% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0107 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.23 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0109 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.069 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0110 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0112 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0113 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0115 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0116 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0122 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0124 | 1 | EN/IPE450 | 09-12-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.425 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.08071% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0125 | 4 | EN/IPE330 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.299 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05678% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0126 | 1 | EN/IPE400 | 09-12-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.55 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1045% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0127 | 1 | EN/IPE400 | 09-12-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.552 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1048% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0128 | 1 | EN/IPE300 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.371 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.07046% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0129 | 1 | EN/IPE450 | 09-12-2023 (Rev.1) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.424 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.08052% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-B0130 | 1 | EN/IPE200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0001 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0003 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0004 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0006 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.275 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.05223% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0007 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01462% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0008 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0169% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0009 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.199 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03779% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0010 | 1 | EN/IPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0011 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.382 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07255% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0012 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0013 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.378 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07179% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0014 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01576% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0015 | 2 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.214 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04064% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0016 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.197 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03741% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0017 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.138 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02621% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0019 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0020 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0022 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0023 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0025 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0026 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.429 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.08147% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0028 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009116% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0029 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0030 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0031 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0032 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0033 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0034 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006837% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0035 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01064% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0037 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01994% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0038 | 1 | EN/HEA200 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.422 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08014% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-C0039 | 1 | EN/HEA140 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0001 | 2 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0002 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0003 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0004 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0005 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0006 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0007 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0008 | 2 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0009 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0010 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0011 | 3 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.196 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03722% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0012 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0013 | 3 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006457% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0014 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0015 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0016 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0017 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0018 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0019 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0020 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0021 | 1 | EN/L50*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0022 | 1 | EN/L60*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-GC0023 | 1 | EN/L60*5 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0001 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0002 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0003 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0004 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0005 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0006 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0007 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0008 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0009 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0010 | 3 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0011 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0012 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0013 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0014 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0015 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0016 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0017 | 4 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006647% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0018 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0019 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0020 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0021 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0022 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0023 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0024 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0025 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0026 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0027 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0028 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0029 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0030 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0031 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0032 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0033 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0034 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0035 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0036 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0037 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0038 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0039 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0040 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0041 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0042 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0043 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0044 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0045 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002469% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0046 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0047 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0048 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0049 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0050 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0051 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0052 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0053 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0054 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0055 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0056 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0057 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0058 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0059 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0060 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0061 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HB0062 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01139% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.069 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.109 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0207% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0015 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007407% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0019 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0020 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0021 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0022 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0023 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0024 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0025 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005508% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0026 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0027 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.068 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01291% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0028 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0029 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0030 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0031 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0032 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0033 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01918% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0034 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0035 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HP0036 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01177% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-HS0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0001 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01671% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0002 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0003 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01842% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0004 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0005 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0006 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0008 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0009 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0010 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01215% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0011 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.07 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-PC0012 | 1 | EN/UPE120 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005508% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0001 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.14 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0002 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.109 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0207% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0003 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.14 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02659% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0004 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0005 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0006 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01709% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0007 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0008 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01937% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0009 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.121 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02298% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0010 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.121 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02298% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0011 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.17 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03229% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0012 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.166 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03153% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0013 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.122 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02317% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0014 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.126 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02393% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0015 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.161 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03058% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0016 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.153 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02906% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0017 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-S0018 | 1 | EN/UPE220 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-SP0002 | 76 | PL8*150 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-SP0003 | 16 | PL8*130 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-SP0004 | 2 | PL12*100 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0005697% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-SP0005 | 24 | PL8*150 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0001 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0002 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0009496% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0003 | 1 | EN/RO139.7*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0004 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0005 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0006 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0007 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0008 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0009 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0010 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0011 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0012 | 1 | EN/L100*10 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0013 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0014 | 1 | EN/L100*10 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0015 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0016 | 1 | EN/RO139.7*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0017 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0018 | 1 | EN/RO139.7*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007597% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0019 | 1 | EN/L100*10 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0020 | 1 | EN/L100*10 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0021 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0022 | 3 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01177% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0023 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004178% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0024 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01766% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0025 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0026 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0027 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0028 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0029 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0030 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02032% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0031 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0032 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006647% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0033 | 2 | EN/L100*10 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0034 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008546% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0035 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0036 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0037 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0039 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003608% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0042 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0043 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001139% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0044 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0046 | 1 | EN/RO139.7*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006647% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0047 | 2 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0048 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0049 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0050 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0052 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004938% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0053 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0054 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 | 29.09-06.10.2024 | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0055 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0056 | 1 | EN/L100*10 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0057 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0058 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0059 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003229% | 0
CU10 AE1.ZCV1 | AE1.ZCV1.CU10-VB0060 | 1 | EN/L70*7 | 25-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001519% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0060 | 2 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0061 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0062 | 2 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0065 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0069 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0110 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0111 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01026% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0113 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01747% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0115 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01785% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0127 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.106 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02013% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0133 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.112 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02127% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0153 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0165 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0201 | 1 | EN/IPE450 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 0.19 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03608% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0204 | 1 | EN/IPE450 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 0.513 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.09743% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0222 | 1 | EN/IPE360 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 0.255 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04843% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0241 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0007597% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0253 | 1 | PL8*132 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0304 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.082 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01557% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0305 | 1 | EN/IPE300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.126 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02393% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0310 | 1 | EN/IPE450 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 0.273 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05185% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0311 | 1 | EN/IPE220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0312 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01424% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0331 | 1 | EN/HEB700 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 2.572 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.4885% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0338 | 13 | EN/T120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0339 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0349 | 1 | EN/HEA180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01823% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0360 | 1 | EN/HEB700 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 1.408 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2674% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0361 | 1 | EN/HEB700 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 1.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1903% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0377 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0384 | 1 | EN/IPE300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02032% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0386 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0402 | 1 | EN/IPE300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.143 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02716% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0404 | 2 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0414 | 1 | EN/HEA180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.125 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02374% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0424 | 1 | EN/IPE220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0432 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0450 | 1 | EN/IPE300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.119 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0226% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0457 | 2 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.207 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03931% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0458 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0465 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01785% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0471 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0487 | 1 | EN/IPE360 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.221 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.04197% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0488 | 1 | EN/IPE360 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 0.291 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05527% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0508 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0512 | 1 | EN/HEA140 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.535 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1016% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0520 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007597% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0535 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0548 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003418% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0551 | 1 | EN/HEA120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0556 | 1 | EN/IPE450 | 27-11-2023 (Rev.4) | 0 |  | 0.362 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.06875% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0565 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0581 | 1 | EN/HEA180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.124 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02355% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0589 | 1 | EN/IPE140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0631 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002659% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0634 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0637 | 2 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0643 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0668 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006457% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0669 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0689 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0693 | 1 | EN/IPE140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0696 | 1 | EN/HEA120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005508% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0711 | 1 | EN/HEA120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0720 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0721 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0726 | 1 | EN/HEA120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0729 | 1 | EN/HEA120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0730 | 1 | EN/HEA120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0776 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0779 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02203% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0801 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0876 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.068 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01291% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0881 | 1 | EN/IPE140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0929 | 1 | EN/HEA180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01823% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0933 | 1 | EN/HEA140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0934 | 1 | EN/IPE140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0939 | 1 | EN/IPE360 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.226 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04292% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0949 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0951 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006267% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0954 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0974 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0975 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.006077% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0979 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0980 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0985 | 1 | EN/IPE220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0988 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0995 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005887% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B0997 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1009 | 1 | EN/IPE220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1026 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005128% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1028 | 1 | EN/IPE300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1029 | 2 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1030 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.07 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1031 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01139% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1032 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.009496% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1033 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01139% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1034 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1098 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.007027% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1099 | 1 | EN/IPE240 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-B1100 | 1 | EN/IPE180 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0032 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.192 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03646% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0043 | 1 | EN/HEA140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01709% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0080 | 1 | EN/HEA200 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.186 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03532% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0081 | 1 | EN/HEA200 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.003039% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0149 | 1 | EN/HEA160 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.207 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03931% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0151 | 1 | EN/HEA140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01576% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0152 | 1 | EN/HEA140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0153 | 1 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.192 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03646% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0154 | 1 | EN/HEA160 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.207 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03931% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-C0155 | 1 | EN/HEA140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01652% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0229 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01139% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0275 | 1 | PL8*812 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01386% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0278 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0290 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0414 | 1 | PL8*613 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0427 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0428 | 1 | PL8*1015 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0439 | 1 | PL8*1015 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.084 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01595% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0444 | 1 | PL8*1045 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01728% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0448 | 1 | PL8*613 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01139% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0452 | 1 | PL8*783 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0454 | 1 | PL8*1015 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01823% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0462 | 1 | PL8*1015 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0481 | 1 | PL8*540 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0482 | 1 | PL8*920 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0483 | 1 | PL8*920 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01196% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0484 | 1 | PL8*1045 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.111 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02108% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0485 | 1 | PL8*1215 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01443% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0486 | 1 | PL8*1085 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0487 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01405% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0489 | 1 | PL8*613 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0490 | 1 | PL8*540 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0491 | 1 | PL8*510 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0492 | 1 | PL8*1185 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01766% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0495 | 1 | PL8*1335 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01899% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0496 | 1 | PL8*1155 | 19-10-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01861% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0497 | 1 | PL8*890 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0498 | 1 | PL8*1062 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.121 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02298% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0500 | 1 | PL8*1220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0501 | 1 | PL8*613 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0502 | 1 | PL8*540 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0503 | 1 | PL8*405 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01158% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0504 | 1 | PL8*1155 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01045% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0505 | 1 | PL8*1390 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01671% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0506 | 1 | PL8*813 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0507 | 1 | PL8*678 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01007% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0508 | 1 | PL8*1103 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0509 | 1 | PL8*1062 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0510 | 1 | PL8*613 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0511 | 1 | PL8*995 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01348% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0512 | 1 | PL8*1335 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01766% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0513 | 1 | PL8*1220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01671% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0514 | 1 | PL8*803 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.07 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0515 | 1 | PL8*833 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.091 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01728% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0516 | 1 | PL8*738 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.068 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0517 | 1 | PL8*832 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.07 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0518 | 1 | PL8*812 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0539 | 1 | PL8*1103 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.134 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02545% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0543 | 1 | PL8*540 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01633% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0544 | 1 | PL8*920 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01196% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0545 | 1 | PL8*1085 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0546 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01405% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0547 | 1 | PL8*668 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0548 | 1 | PL8*890 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0549 | 1 | PL8*738 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0550 | 1 | PL8*494 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01158% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0551 | 1 | PL8*735 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0575 | 1 | PL8*633 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0580 | 2 | PL8*633 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0594 | 1 | PL8*633 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0609 | 1 | PL8*938 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0610 | 1 | PL8*890 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-CH0613 | 1 | PL8*668 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-G0001 | 4 | EN/UPN140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.113 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.02146% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-G0002 | 1 | EN/UPN140 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01121% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HB0014 | 2 | EN/RD20 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.001899% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HB0036 | 2 | EN/RD20 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HB0063 | 1 | EN/RD20 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002279% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HB0064 | 1 | EN/RD20 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0019 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01234% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0039 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01253% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0227 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0229 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0235 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.008166% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0236 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0323 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0324 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0325 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.005318% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HP0326 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HS0096 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004368% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-HS0097 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-P0011 | 2 | EN/HEA120 | 01-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.153 | [15 empty] | In Fabrication | 0.02906% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-S0018 | 1 | EN/UPN200 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-S0019 | 1 | EN/UPN200 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0056 | 4 | PL16*160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0057 | 3 | PL20*315 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0059 | 4 | PL30*350 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.181 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03437% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0074 | 1 | PL12*50 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0001899% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0075 | 1 | PL12*50 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0001899% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0091 | 4 | PL10*200 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0093 | 5 | PL16*130 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0095 | 5 | PL16*160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0101 | 2 | PL20*220 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0105 | 1 | PL16*120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0121 | 4 | PL10*120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002469% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-SP0126 | 2 | PL10*120 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.002089% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0041 | 1 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.19 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.03608% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0043 | 2 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.376 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07141% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0046 | 1 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.19 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03608% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0054 | 1 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0357% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0055 | 2 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.379 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07198% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0060 | 1 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0357% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-T0061 | 1 | EN/HEA300 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.0357% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0021 | 4 | EN/HEA160 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.01045% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0031 | 1 | EN/HEA140 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0032 | 1 | EN/HEA140 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0035 | 1 | EN/HEA140 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0070 | 4 | EN/HEA160 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.257 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04881% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0077 | 1 | EN/HEA140 | 22-11-2023 (Rev.3) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0093 | 2 | EN/RD20 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0094 | 2 | EN/RD24 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU16 4G1.ZPH1 Level 7 | 4G1.ZPH1.CU16-VB0095 | 2 | EN/RD24 | 06-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung |  |  | 0 |  |  |  |  | Fabricated | 0.004748% | 0
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-A0001 | 3 | EN/L150*100*10 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 3 | 0.0005697% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 3 | 0.0005697% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-A0002 | 1 | EN/L150*100*10 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0001899% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.0001899% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-ANC0003 | 12 | D24 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 12 | 0.003418% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 12 | 0.003418% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0001 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.003418% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.003418% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0002 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.006837% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.006837% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0003 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2 | 0.0001899% | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2 | 0.0001899% | 2023-10-26 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0004 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.266 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.05052% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.05052% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.05052% | 0.266
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0005 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 | TÜV 21-23.11.2023 | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0006 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01196% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01196% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01196% | 0.063
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0007 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.007217% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0008 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009116% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009116% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0009 | 2 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.003608% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2 | 0.003608% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0010 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.003229% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.003229% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0011 | 1 | EN/IPE160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.008926% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.008926% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008926% | 0.047
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0012 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.002279% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.002279% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0013 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.006457% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.006457% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0014 | 1 | EN/IPE200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01121% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01121% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01121% | 0.059
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0015 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.01007% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01007% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01007% | 0.053
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0016 | 1 | EN/IPE160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.007597% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.007597% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0017 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009686% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.009686% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0018 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.008546% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.008546% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008546% | 0.045
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0019 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.16 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.03039% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03039% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03039% | 0.16
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0020 | 1 | EN/IPE160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.008166% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.008166% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0021 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001139% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001139% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0022 | 2 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.002849% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2 | 0.002849% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0023 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.01367% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01367% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01367% | 0.072
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0024 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004368% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004368% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004368% | 0.023
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0025 | 1 | EN/HEA160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.007976% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.007976% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007976% | 0.042
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0026 | 1 | EN/IPE160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003418% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.003418% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0027 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.132 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.02507% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02507% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02507% | 0.132
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0028 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01253% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01253% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01253% | 0.066
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0029 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002089% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.002089% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002089% | 0.011
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0030 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004748% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.004748% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0032 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.069 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0131% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.0131% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0131% | 0.069
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0033 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.126 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.02393% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.02393% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02393% | 0.126
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0034 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.001899% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001899% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0035 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.008736% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.008736% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008736% | 0.046
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0036 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.001709% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001709% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0037 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.007597% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.007597% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0038 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.003418% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.003418% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0039 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.002089% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.002089% | 2023-11-06 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002089% | 0.011
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0040 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2 | 0.0001899% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2 | 0.0001899% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0041 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.001519% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001519% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0042 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.001519% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001519% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0043 | 1 | EN/IPE200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.091 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.01728% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01728% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01728% | 0.091
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0044 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.02032% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02032% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02032% | 0.107
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0045 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.08 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01519% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01519% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01519% | 0.08
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0046 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.005318% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.005318% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0047 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.154 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.02925% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02925% | 2023-11-23 | TÜV 21-23.11.2023 | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02925% | 0.154
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0048 | 1 | EN/IPE200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01215% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01215% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01215% | 0.064
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0049 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.204 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.03874% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.03874% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03874% | 0.204
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0050 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002279% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.002279% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0051 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.128 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.02431% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.02431% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02431% | 0.128
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0052 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.009496% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009496% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0053 | 1 | EN/HEA100 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001709% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0054 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009306% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009306% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0055 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.002849% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.002849% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0056 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.001709% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0057 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.001899% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.001899% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0058 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.007787% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.007787% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0059 | 1 | EN/HEA160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.002849% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.002849% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0060 | 1 | EN/IPE160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.007407% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.007407% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0061 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01424% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01424% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0062 | 1 | EN/IPE200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01424% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.01424% | 2023-11-24 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0063 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01842% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.01842% | 2023-11-23 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01842% | 0.097
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0064 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0065 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0066 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009116% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0.009116% | 2023-11-23 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0120 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.006837% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.006837% | 2023-11-06 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0121 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009496% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.009496% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009496% | 0.05
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-B0122 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.007027% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.007027% | 2023-11-06 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007027% | 0.037
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0001 | 1 | EN/UPN160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0.01405% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.01405% | 2023-11-24 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEA240 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.666 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.1265% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.1265% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.1265% | 0.666
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0003 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.246 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.04672% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.04672% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04672% | 0.246
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0004 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.111 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.02108% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.02108% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02108% | 0.111
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0005 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.003418% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.003418% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0006 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.229 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.04349% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.04349% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04349% | 0.229
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0007 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.324 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.06153% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.06153% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06153% | 0.324
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0008 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.398 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.07559% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.07559% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.07559% | 0.398
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0009 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.003798% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.003798% | 2023-11-24 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0010 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.008166% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.008166% | 2023-11-24 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0011 | 1 | EN/HEA240 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.658 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.125% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.125% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.125% | 0.658
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0013 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.322 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.06115% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.06115% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06115% | 0.322
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0014 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.34 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.06457% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.06457% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.06457% | 0.34
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0022 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.227 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.04311% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.04311% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04311% | 0.227
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-C0023 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.005697% | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 0.005697% | 2023-11-24 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0001 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001519% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001519% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0002 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.001899% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.001899% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0003 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.001709% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.001709% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0004 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001329% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001329% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0005 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001329% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001329% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0006 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.003039% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2 | 0.003039% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0007 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.002089% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.002089% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002089% | 0.011
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0008 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0009 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001139% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001139% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0010 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001329% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001329% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0011 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001899% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001899% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0012 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.002089% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.002089% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002089% | 0.011
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0013 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0014 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001139% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001139% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0015 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001899% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001899% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0016 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001139% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001139% | 2023-11-13 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HB0017 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.001709% | 2023-11-13 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.004748% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.004748% | 2023-11-25 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.004558% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.004558% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.006837% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.006837% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006837% | 0.036
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.005318% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.005318% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.001329% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.001329% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.01481% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.01481% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01481% | 0.078
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.009116% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.009116% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009116% | 0.048
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.007027% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.007027% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007027% | 0.037
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.007787% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.007787% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.005887% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.005887% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005887% | 0.031
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.007217% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.007217% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.003798% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.003798% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003798% | 0.02
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.001139% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.001139% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.009876% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.009876% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0015 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.005128% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.005128% | 2023-11-06 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.004748% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.004748% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.01234% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.01234% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01234% | 0.065
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HP0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.009876% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.009876% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HS0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.003039% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.003039% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.003039% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.003039% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-L0001 | 1 | EN/UPN80 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.138 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.02621% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.02621% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.02621% | 0.138
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-L0002 | 1 | EN/UPN80 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.008166% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.008166% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-L0003 | 1 | EN/UPN80 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.172 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.03267% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.03267% | 2023-11-21 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.03267% | 0.172
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-L0004 | 2 | PL6*50 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2 | 0.001139% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2 | 0.001139% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-L0005 | 1 | PL6*50 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-MR0001 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.01766% | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0.01766% | 2023-11-21 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01766% | 0.093
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-S0001 | 1 | PL10*201 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.002849% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.002849% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-S0002 | 1 | PL10*201 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.002849% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.002849% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SG0001 | 3 | D20 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 3 | 0.0003798% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 3 | 0.0003798% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SG0002 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SG0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SG0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SMP0001 | 4 | PL2*120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 4 | 0.0001899% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | 0.0001899% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0001 | 4 | PL30*400 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 4 | 0.01709% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | 0.01709% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01709% | 0.09
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0003 | 20 | PL8*130 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 20 | 0.003988% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 20 | 0.003988% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0004 | 1 | PL10*100 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0007 | 1 | PL10*100 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0009 | 36 | PL8*130 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 36 | 0.007217% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 36 | 0.007217% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007217% | 0.038
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0065 | 3 | PL10*60 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 3 | 0.0001899% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 3 | 0.0001899% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-SP0066 | 1 | PL10*60 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0% | 0
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0001 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.002469% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002469% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002469% | 0.013
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0002 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002849% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002849% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0003 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004558% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004558% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0004 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003988% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003988% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0005 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009686% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009686% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0006 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004178% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004178% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0007 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0008 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003608% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003608% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0009 | 2 | EN/RO88.9*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.006457% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.006457% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006457% | 0.034
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0010 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004178% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004178% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0011 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009686% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009686% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009686% | 0.051
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0012 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003988% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003988% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0014 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.001139% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0015 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002659% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0017 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.001139% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0018 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003988% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003988% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0019 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009876% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009876% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009876% | 0.052
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0020 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004178% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004178% | 2023-11-14 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004178% | 0.022
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU10-VB0064 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.002849% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002849% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-ANC0008 | 16 | D24 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 16 | 0.0009496% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 16 | 0.0009496% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-ANC0011 | 8 | D16 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 8 | 0.0001899% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 | 0.0001899% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-ANC0013 | 90 | D20 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 90 | 0.002659% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 90 | 0.002659% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002659% | 0.014
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-ANC0019 | 46 | D20 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 46 | 0.001329% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 46 | 0.001329% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0067 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.27 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.05128% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.05128% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.05128% | 0.27
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0068 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.005318% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.005318% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0069 | 1 | EN/IPE120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.003608% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.003608% | 2023-11-30 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0070 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.008166% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 0.008166% | 2023-11-06 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0071 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007787% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.007787% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007787% | 0.041
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0072 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.007597% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0073 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.252 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.04786% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.04786% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04786% | 0.252
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0074 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.43 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 0.08166% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.08166% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.08166% | 0.43
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0075 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.48 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.09116% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.09116% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.09116% | 0.48
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0076 | 2 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 0.008166% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2 | 0.008166% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008166% | 0.043
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0077 | 1 | EN/IPE300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.243 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.04615% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.04615% | 2023-11-16 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04615% | 0.243
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0078 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.004938% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.004938% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0079 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.004938% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.004938% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0080 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.004938% | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 0.004938% | 2023-11-16 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0081 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0082 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0083 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0084 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0085 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0086 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0087 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.005128% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005128% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0088 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.005318% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005318% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0089 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0090 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.005128% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0091 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.005128% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005128% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0092 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.007407% | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | 0.007407% | 2023-11-29 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007407% | 0.039
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0093 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.005128% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.005128% | 2023-11-27 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005128% | 0.027
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0094 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0095 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0096 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004938% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004938% | 0.026
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0097 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.004748% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004748% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0098 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.004748% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004748% | 2023-11-20 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0099 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.004748% | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 0.004748% | 2023-11-20 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004748% | 0.025
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0100 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01766% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01766% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01766% | 0.093
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0101 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.084 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01595% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01595% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01595% | 0.084
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0102 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.015% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.015% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.015% | 0.079
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0103 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01405% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01405% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0104 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01405% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01405% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01405% | 0.074
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0105 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0.01424% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01424% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01424% | 0.075
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0106 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-09 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0107 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-09 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0108 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.007597% | 2023-11-09 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.007597% | 0.04
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0109 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.005697% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005697% | 2023-11-08 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0110 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.008356% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.008356% | 2023-11-08 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.008356% | 0.044
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0111 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005697% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005697% | 2023-11-08 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0112 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005697% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005697% | 2023-11-08 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005697% | 0.03
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0113 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005508% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.005508% | 2023-11-08 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0114 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.005508% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.005508% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0115 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.005508% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.005508% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0116 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.005508% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.005508% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0117 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.005318% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.005318% | 2023-11-28 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0118 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.005318% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.005318% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0119 | 1 | EN/UPN200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0.005318% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.005318% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0123 | 1 | EN/UPN160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.006077% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.006077% | 2023-11-09 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0124 | 1 | EN/UPN160 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.006077% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.006077% | 2023-11-09 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006077% | 0.032
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0125 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.006647% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.006647% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0127 | 1 | EN/RD12 | 10-11-2023 (Rev.1) | 0 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0% |  |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0% | 0
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-B0128 | 1 | EN/RD12 | 10-11-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0% |  |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0% | 0
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0012 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.215 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.04083% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 0.04083% | 2023-10-10 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04083% | 0.215
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0015 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.282 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0.05356% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.05356% | 2023-11-09 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.05356% | 0.282
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0016 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.532 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 | 0.101% | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0.101% | 2023-11-09 |  | 0 |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.101% | 0.532
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0017 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01747% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.01747% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0018 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01747% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01747% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0019 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.01747% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.01747% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01747% | 0.092
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0020 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.089 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0169% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.0169% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0169% | 0.089
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0021 | 1 | EN/HEA200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.249 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.04729% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.04729% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.04729% | 0.249
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0026 | 1 | EN/HEB200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.002279% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.002279% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002279% | 0.012
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-C0027 | 1 | EN/HEA140 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-CH0001 | 1 | PL8*700 | 10-11-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.049 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009306% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.009306% |  |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.009306% | 0.049
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0008 | 20 | PL2*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 20 | 0.006647% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 20 | 0.006647% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.006647% | 0.035
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0009 | 10 | PL1*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 10 | 0.001709% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 10 | 0.001709% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0010 | 4 | PL2*400 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 4 | 0.003988% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | 0.003988% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003988% | 0.021
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0011 | 1 | PL1*400 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0012 | 8 | PL2*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 8 | 0.003039% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 | 0.003039% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003039% | 0.016
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0013 | 4 | PL1*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 4 | 0.0007597% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 4 | 0.0007597% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0014 | 1 | PL1*400 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0015 | 12 | PL2*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 12 | 0.004558% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 12 | 0.004558% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0016 | 1 | PL1*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0001899% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0001899% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SMP0017 | 5 | PL1*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 5 | 0.0009496% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5 | 0.0009496% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0003 | 8 | PL8*130 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 8 | 0.001519% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8 | 0.001519% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0005 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0010 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0011 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0012 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0013 | 5 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 5 | 0.005508% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 5 | 0.005508% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005508% | 0.029
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0014 | 1 | PL20*280 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.002849% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002849% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0016 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0017 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0018 | 1 | PL20*280 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.002849% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.002849% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.002849% | 0.015
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0019 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0020 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0023 | 2 | PL20*180 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2 | 0.005318% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.005318% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0024 | 1 | PL20*180 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.001899% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.001899% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001899% | 0.01
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0025 | 1 | PL10*188 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0026 | 1 | PL10*187 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0027 | 2 | PL10*187 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0028 | 2 | PL10*187 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0029 | 2 | PL10*187 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0030 | 1 | PL10*188 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-28 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0031 | 2 | PL10*189 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0032 | 1 | PL10*189 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-27 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0033 | 2 | PL10*190 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0034 | 1 | PL10*190 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0035 | 1 | PL10*190 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0036 | 1 | PL10*189 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0037 | 1 | PL10*189 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0038 | 1 | PL10*188 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0039 | 2 | PL10*186 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0040 | 1 | PL10*186 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0005697% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0005697% | 0.003
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0041 | 2 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2 | 0.003229% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.003229% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003229% | 0.017
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0042 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0043 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0044 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0045 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0046 | 1 | PL12*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0047 | 1 | PL10*120 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.004558% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.004558% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.004558% | 0.024
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0048 | 6 | PL10*250 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 6 | 0.01842% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 6 | 0.01842% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01842% | 0.097
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0053 | 3 | PL20*300 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 3 | 0.01083% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 3 | 0.01083% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.01083% | 0.057
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0054 | 1 | PL10*194 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0056 | 2 | PL10*194 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.0009496% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0057 | 1 | PL10*194 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0058 | 1 | PL10*194 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0059 | 1 | PL10*193 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0060 | 1 | PL10*195 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0061 | 1 | PL10*196 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0062 | 1 | PL10*193 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0063 | 1 | PL10*195 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SP0064 | 1 | PL10*196 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0003798% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SPM0001 | 31 | PL3*166 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 31 | 0.005318% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 31 | 0.005318% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.005318% | 0.028
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SPM0002 | 31 | PL2*166 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 31 | 0.003608% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 31 | 0.003608% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SPM0003 | 31 | PL1*166 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 31 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 31 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SPM0004 | 2 | PL3*200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.0003798% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.0003798% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SPM0005 | 2 | PL2*200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.0003798% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.0003798% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0003798% | 0.002
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-SPM0006 | 2 | PL1*200 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.0001899% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.0001899% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0001899% | 0.001
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0013 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 | 13,11.2023 | 13,11.2023 | 1 | 0.003608% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003608% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003608% | 0.019
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0016 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 | 13,11.2023 | 13,11.2023 | 1 | 0.003418% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.003418% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.003418% | 0.018
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0021 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001519% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.001519% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0024 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.001139% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0025 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0026 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0027 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0028 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0029 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0030 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0031 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0032 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0033 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0034 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2 | 0.001709% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0035 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-25 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0036 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0037 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001709% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.001709% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001709% | 0.009
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0038 | 2 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2 | 0.001519% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2 | 0.001519% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001519% | 0.008
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0039 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0040 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0041 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001329% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001329% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0042 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001329% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001329% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001329% | 0.007
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0043 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.001139% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0044 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-14 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0045 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0046 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0047 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0048 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0049 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0050 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0051 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0052 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.001139% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.001139% | 0.006
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0053 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0054 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0055 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0056 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0057 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0058 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0059 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0060 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.005 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0009496% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0009496% | 0.005
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0061 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0062 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 3J1.ZCV1 | 3J1.ZCV1.CU11-VB0063 | 1 | EN/L70*7 | 05-10-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0.0007597% | 2023-11-30 |  |  |  | LKW 2, 06.12.2023 |  |  | Deliveried | 0.0007597% | 0.004
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-A0019 | 10 | EN/L100*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-A0030 | 12 | EN/L100*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-A0040 | 4 | EN/L150*100*10 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0002 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.048 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.009116% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0003 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.025 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0004 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.016 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003039% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0005 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.005128% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0006 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.02 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003798% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0007 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.028 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0008 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.025 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0009 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.066 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01253% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0010 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.066 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01253% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0011 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.11 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.02089% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.02089% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0012 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.094 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01785% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0013 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.091 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01728% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01728% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0014 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.047 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.008926% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0015 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.025 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0016 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.048 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.009116% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0017 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.046 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.008736% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0018 | 3 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.134 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 3 | 0.02545% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02545% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0019 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.053 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0020 | 4 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.203 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 4 | 0.03855% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03855% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0021 | 5 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.123 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 5 | 0.02336% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0022 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.218 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.0414% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0414% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0023 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.053 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0024 | 2 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.049 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2 | 0.009306% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0025 | 4 | EN/HEB200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0026 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.029 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0028 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.028 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0029 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.046 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.008736% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0030 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.04 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0031 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.113 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.02146% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02146% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0032 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.094 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.01785% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0033 | 2 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2 | 0.004938% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.002469% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0034 | 6 | D16 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.003 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 6 | 0.0005697% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 9.496e-05% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0035 | 1 | EN/L50*5 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.019 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 0.003608% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0036 | 1 | EN/QR200*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.498 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.09458% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09458% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0037 | 1 | EN/HEB200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.042 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007976% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0038 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.05 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0039 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.038 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007217% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0040 | 2 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.056 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2 | 0.01064% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0041 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.062 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01177% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0042 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.388 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.07369% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07369% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0043 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.038 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007217% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0044 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.039 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007407% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0045 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.046 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.008736% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0046 | 1 | EN/UPN180 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.117 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.02222% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02222% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0047 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.338 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.06419% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06419% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0048 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.338 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.06419% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06419% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0049 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.116 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.02203% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0050 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.124 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.02355% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02355% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0051 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.112 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.02127% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0052 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.18 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.03418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0053 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.218 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.0414% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0414% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0054 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.02 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.003798% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0055 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.052 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.009876% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0056 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.062 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.01177% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0057 | 1 | EN/HEB200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.042 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.007976% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0058 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0059 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.493 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.09363% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09363% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0060 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.035 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.006647% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0061 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0062 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0063 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.131 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.02488% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02488% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0064 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.115 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.02184% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0065 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.067 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01272% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0066 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.135 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.02564% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02564% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0067 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.094 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01785% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0068 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.097 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01842% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0069 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.028 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0070 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.054 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.01026% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0071 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.049 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 0.009306% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0073 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.04 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0074 | 1 | EN/HEA120 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.019 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.003608% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0075 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.036 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.006837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0076 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.022 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.004178% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0077 | 3 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.053 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0078 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0079 | 2 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.076 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2 | 0.01443% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0080 | 2 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.073 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2 | 0.01386% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0081 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0082 | 1 | EN/HEA120 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.035 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.006647% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0083 | 1 | EN/HEA120 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.009 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0084 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.053 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0085 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.037 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.007027% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0086 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.053 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01007% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0087 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.051 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.009686% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0088 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.05 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0089 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.245 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.04653% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04653% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0090 | 2 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.082 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2 | 0.01557% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0091 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.031 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.005887% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0092 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.031 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.005887% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0093 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.031 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.005887% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0094 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.029 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0095 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.025 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0096 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0097 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.143 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.02716% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02716% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0098 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.118 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.02241% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02241% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0099 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.057 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 0.01083% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0100 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.06 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01139% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0101 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.141 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.02678% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02678% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0102 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.115 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.02184% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0103 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.02 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003798% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0104 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0105 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.061 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01158% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0106 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0107 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0108 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0109 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.048 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.009116% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0110 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.068 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01291% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01291% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0111 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.019 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003608% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0112 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.045 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.008546% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0113 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.044 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.008356% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0114 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.042 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.007976% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0115 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.034 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006457% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0116 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.019 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003608% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0118 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.016 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.003039% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0119 | 2 | EN/HEB100 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.104 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2 | 0.01975% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0120 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.298 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.05659% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05659% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0122 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.033 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0123 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.034 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006457% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0124 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.033 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0125 | 1 | EN/QR200*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0126 | 1 | EN/QR200*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004938% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0127 | 2 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.041 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2 | 0.007787% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0128 | 1 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.025 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.004748% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0129 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.335 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.06362% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06362% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0130 | 1 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.07 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01329% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01329% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0131 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.646 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.1227% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1227% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0132 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.63 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.1196% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1196% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0133 | 2 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.106 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2 | 0.02013% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02013% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0134 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.152 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02887% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0135 | 1 | EN/HEB200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.119 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0226% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0226% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0136 | 1 | EN/HEB200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.123 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0137 | 1 | EN/HEB200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.123 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.02336% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0138 | 1 | EN/QR200*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.205 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.03893% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03893% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0139 | 1 | EN/QR200*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.205 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.03893% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03893% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0140 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.313 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.05944% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05944% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0141 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.646 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.1227% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1227% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0142 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.63 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.1196% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1196% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0143 | 1 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.406 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.07711% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07711% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-B0261 | 1 | EN/HEA120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.016 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.003039% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0001 | 1 | EN/QR160*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0002 | 1 | EN/QR160*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.082 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01557% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0003 | 4 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.049 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 4 | 0.009306% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0004 | 2 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.154 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2 | 0.02925% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02925% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.202 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03836% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03836% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0006 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.212 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.04026% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04026% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0007 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.191 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03627% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03627% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0008 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.078 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01481% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0009 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.173 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03286% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0010 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.136 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.02583% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02583% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0011 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.136 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.02583% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02583% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0012 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.2 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03798% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0013 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.21 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03988% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03988% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0014 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.161 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03058% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03058% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0015 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.159 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.0302% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0302% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0016 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.137 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.02602% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02602% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0017 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.17 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03229% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03229% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0018 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.206 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03912% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03912% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0019 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.219 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.04159% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04159% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0020 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.194 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03684% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03684% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0021 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0022 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.093 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01766% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0023 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0024 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.139 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.0264% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0264% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0025 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.163 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03096% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03096% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0026 | 1 | EN/HEB160 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.033 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0027 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.208 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.0395% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0395% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0028 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.209 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03969% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03969% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0029 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.084 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01595% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0030 | 1 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.063 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.01196% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0031 | 1 | EN/HEB200 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.17 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03229% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03229% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0032 | 1 | EN/HEB200 | 07-11-2023 (Rev.3) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.173 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03286% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03286% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0033 | 2 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.322 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03058% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06115% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0034 | 1 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.164 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.03115% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03115% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0035 | 6 | EN/HEB240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.182 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 6 | 0.03456% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03456% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0036 | 4 | EN/HEB240 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.728 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 3 | 0.1037% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1383% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0037 | 2 | EN/HEB240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.364 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2 | 0.06913% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06913% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0056 | 1 | EN/HEA200 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0057 | 1 | EN/HEA200 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.275 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.05223% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05223% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0058 | 2 | EN/HEA200 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.039 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2 | 0.007407% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0060 | 1 | EN/HEA200 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.018 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.003418% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0061 | 1 | EN/HEA200 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.277 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0.05261% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05261% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0066 | 1 | EN/HEB240 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 2.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.385% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-C0067 | 1 | EN/HEB200 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2023 | 2.6 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0001 | 1 | PL8*480 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.054 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01026% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01026% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0002 | 1 | PL8*535 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.028 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.005318% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.005318% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0003 | 1 | PL8*935 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.152 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02887% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02887% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02887% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0005 | 1 | PL8*485 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.048 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.009116% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.009116% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0006 | 1 | PL8*1097 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.099 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0188% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.0188% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0008 | 1 | PL8*230 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.004368% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.004368% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0009 | 1 | PL8*830 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.085 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01614% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01614% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0010 | 1 | PL8*768 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.082 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01557% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01557% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0011 | 3 | PL3*190 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 3 | 0.0007597% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0002532% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0012 | 1 | PL8*977 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.11 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02089% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02089% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0013 | 1 | PL8*830 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.093 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01766% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01766% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0014 | 1 | PL8*768 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.087 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.01652% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01652% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0015 | 1 | PL8*977 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.11 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02089% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.02089% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.02089% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0016 | 1 | PL3*190 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.001 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0001899% | 2023-12-18 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0017 | 1 | PL8*830 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.102 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01937% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01937% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0018 | 1 | PL8*768 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.096 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | 0.01823% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.01823% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0019 | 1 | PL8*1097 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.109 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.0207% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.0207% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0207% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0020 | 1 | PL8*767 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.089 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0169% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 0.0169% | 2023-12-21 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-CH0022 | 1 | PL8*900 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.159 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.0302% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.0302% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.0302% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-GR0005 | 1 | PL2*82 | 16-11-2023 (Rev.4) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-GR0035 | 1 | PL2*82 | 16-11-2023 (Rev.4) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0001 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.003 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0005697% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0002 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.005 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0003 | 1 | EN/RO48.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0004 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.007 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0005 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.007 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0006 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.01 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001899% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0007 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.007 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001329% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0008 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.006 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001139% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0009 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.005 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0010 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0011 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.005 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0012 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.004 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.0007597% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0013 | 1 | EN/L80*40*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.029 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0014 | 1 | EN/L80*40*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.029 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.005508% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0015 | 1 | EN/L80*40*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.028 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HB0016 | 1 | EN/L80*40*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.028 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 0.005318% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0015 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0019 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0020 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0021 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0022 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0023 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0024 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0025 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0026 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0027 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0028 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0029 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0030 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0031 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0032 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2023 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0097 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2024 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication |  | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HP0098 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2025 | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication |  | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2026 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2027 | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2028 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2029 | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2030 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2031 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2032 | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2033 | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0012 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2034 | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2035 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2036 | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2037 | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0028 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2038 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-HS0029 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2039 | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-L0001 | 1 | EN/UPN80 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2040 | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-L0002 | 1 | EN/UPN80 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2041 | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-MR0001 | 1 | EN/HEB300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2042 | 0.948 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.18% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-MR0002 | 1 | EN/HEB300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2043 | 0.421 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07995% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-MR0003 | 1 | EN/HEB300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2044 | 1.34 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2545% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0001 | 1 | EN/UPN200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2045 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0002 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2046 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0003 | 2 | EN/UPN200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2047 | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0004 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2048 | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0005 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2049 | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0006 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2050 | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0007 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2051 | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0008 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2052 | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0009 | 1 | EN/UPN200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2053 | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0010 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2054 | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0011 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2055 | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0012 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2056 | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0013 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2057 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0014 | 1 | EN/UPN240 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2058 | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0015 | 1 | EN/UPN240 | 23-10-2023 (Rev.2) | 0 | 09-12.10.2059 | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0016 | 1 | EN/UPN240 | 02-10-2023 (Rev.1) | 0 | 09-12.10.2060 | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-S0017 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2061 | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0001 | 4 | D20 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2062 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0002 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2063 | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0003 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2064 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0004 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2065 | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0005 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2066 | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0010 | 1 | D20 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2067 | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication |  | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SG0011 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2068 | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication |  | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0001 | 1 | PL16*240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2069 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0002 | 1 | PL16*150 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2070 | 0.005 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.0009496% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0003 | 1 | PL16*120 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2071 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0007 | 1 | PL10*1080 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2072 | 0.07 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01329% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.01329% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0008 | 1 | PL10*1080 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2073 | 0.071 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01348% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.01348% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0010 | 1 | PL12*80 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2074 | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0011 | 3 | PL12*100 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2075 | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0012 | 1 | PL12*100 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2076 | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-SP0013 | 1 | PL16*120 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2077 | 0.008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.001519% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0001 | 3 | EN/HEB160 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2078 | 0.246 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 3 | 0.04672% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04672% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0002 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2079 | 0.009 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0003 | 1 | EN/RO60.3*4.0 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2080 | 0.009 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 1 | 0.001709% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0004 | 1 | EN/HEB240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2081 | 0.043 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0.008166% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0005 | 2 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2082 | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0006 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2083 | 0.033 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 1 | 0.006267% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0007 | 3 | EN/HEB240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 | 09-12.10.2084 | 0.532 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 3 | 0.101% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.101% | 0
CU10 4R1.ZCL1 | 4R1.ZCL1.CU10-VB0009 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 | 09-12.10.2085 | 0.033 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 1 | 0.006267% | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0.006267% | 2024-01-03 | [6 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0002 | 1 | EN/IPE240 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0003 | 2 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0004 | 1 | EN/HEA140 | 11-12-2023 (Rev.5) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0005 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0006 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0007 | 1 | EN/HEA140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.104 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0008 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0009 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0010 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0012 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0013 | 2 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0014 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0015 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0016 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0017 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0018 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0019 | 1 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0020 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0022 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0023 | 1 | EN/IPE240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0024 | 1 | EN/IPE300 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.121 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02298% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0025 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0026 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0028 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0029 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0030 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0031 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0032 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-B0034 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEA200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.456 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0866% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-C0003 | 1 | EN/HEA200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.468 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08888% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-C0004 | 1 | EN/IPE140 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEA200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.444 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08432% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-C0006 | 1 | EN/HEA100 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-C0008 | 1 | EN/HEA200 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.452 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08584% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0002 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0003 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0004 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0005 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0007 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0008 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0009 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0010 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0011 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0012 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0013 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0014 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HB0015 | 1 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 08-12-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HS0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-HS0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-S0001 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.224 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04254% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-S0002 | 1 | EN/UPN240 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.224 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04254% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-SG0005 | 1 | TUBE48.3*3.2 | 08-12-2023 (Rev.1) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0001 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0002 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0003 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0005 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0006 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0007 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0009 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0010 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0011 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0012 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0013 | 1 | EN/L80*8 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0014 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 CW1.ZCV1 | CW1.ZCV1.CU10-VB0015 | 2 | EN/L60*6 | 26-09-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-A0003 | 4 | EN/L90*8 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-A0026 | 2 | EN/L150*75*9 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0010 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.151 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02868% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0021 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0042 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0050 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0063 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.242 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04596% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0064 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0068 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0087 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0094 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.106 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02013% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0096 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0099 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0124 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0129 | 1 | EN/HEA120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0135 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0143 | 1 | EN/HEA200 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0147 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0161 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0162 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.328 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06229% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0173 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0178 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0189 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0190 | 1 | EN/HEB300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.484 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09192% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0191 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0221 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0224 | 3 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.127 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02412% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0229 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0230 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0237 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0244 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0261 | 4 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.193 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03665% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0280 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0321 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0322 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0323 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0336 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.34 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0342 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0354 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0358 | 1 | EN/HEA120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0367 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0373 | 2 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0374 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.257 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04881% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0383 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0393 | 1 | EN/HEA220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.204 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03874% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0422 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0429 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0430 | 2 | EN/IPE220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0434 | 1 | EN/IPE160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0445 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0455 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0459 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0483 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0484 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0497 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0498 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.143 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02716% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0505 | 1 | EN/IPE300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.177 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03362% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0506 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0510 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0511 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0515 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0517 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0518 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0521 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.484 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09192% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0542 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0543 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0547 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0563 | 1 | EN/IPE300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.131 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02488% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0564 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0568 | 1 | EN/IPE160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0586 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0594 | 10 | EN/T120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0611 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.465 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08831% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0622 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0654 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0686 | 1 | EN/HEB300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.483 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09173% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0698 | 1 | EN/HEA500 | 02-11-2023 (Rev.1) | 0 |  | 1.918 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3643% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0740 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.107 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02032% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0773 | 1 | EN/HEA120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0774 | 1 | EN/HEA120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0947 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0948 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0950 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B0960 | 2 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1035 | 2 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1036 | 2 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1037 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1038 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1039 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.342 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06495% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1040 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.341 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06476% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1041 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1042 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.563 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1069% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1043 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.552 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1048% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1044 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.55 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1045% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1045 | 1 | EN/IPE300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.198 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0376% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1047 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1048 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1049 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.473 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08983% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1050 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1051 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1052 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.264 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05014% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1053 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1054 | 1 | EN/HEA120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1055 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1056 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1057 | 2 | EN/T120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1058 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1059 | 1 | EN/IPE140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1060 | 1 | EN/IPE140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1061 | 1 | EN/HEA120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1062 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1063 | 1 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1064 | 1 | EN/IPE220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1065 | 1 | EN/IPE220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1066 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1067 | 2 | EN/IPE220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1068 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.395 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07502% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1069 | 1 | EN/IPE220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1070 | 2 | EN/IPE180 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1071 | 1 | EN/IPE220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.037 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007027% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1072 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1073 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1074 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.146 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02773% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1081 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1082 | 2 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1083 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.126 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02393% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1084 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1085 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1087 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1088 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.143 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02716% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1094 | 1 | EN/IPE240 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-B1101 | 1 | EN/HEA500 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.155 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4093% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0004 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0008 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0016 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0017 | 1 | EN/HEB300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.861 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1635% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0024 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0026 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0030 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0037 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0044 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0045 | 1 | EN/HEA140 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.082 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0047 | 2 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0139 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.199 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03779% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0156 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0158 | 1 | EN/HEB300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.856 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1626% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0159 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0160 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0161 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.142 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0162 | 1 | EN/HEB300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.867 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1647% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-C0163 | 1 | EN/HEB300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.856 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1626% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0006 | 1 | PL8*647 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0018 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0105 | 1 | PL8*2260 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.42 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07976% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0468 | 1 | PL8*515 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0493 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.085 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01614% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0520 | 1 | PL8*1043 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0531 | 1 | PL8*515 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0552 | 1 | PL8*767 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0553 | 1 | PL8*902 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0554 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0555 | 1 | PL8*902 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0556 | 1 | PL8*767 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0557 | 1 | PL8*995 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0558 | 1 | PL8*1045 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0559 | 1 | PL8*1045 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.036 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006837% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0560 | 1 | PL8*425 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0561 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0562 | 1 | PL8*1145 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0563 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0564 | 1 | PL8*1145 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.102 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01937% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0565 | 1 | PL8*1145 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0566 | 1 | PL8*1200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0567 | 1 | PL8*1218 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.105 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01994% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0568 | 1 | PL8*630 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0569 | 1 | PL8*820 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0570 | 1 | PL8*545 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.104 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0571 | 1 | PL8*1043 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0573 | 1 | PL8*675 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0574 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0576 | 1 | PL8*370 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0577 | 1 | PL8*793 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0578 | 1 | PL8*1069 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.082 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0579 | 1 | PL8*850 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.104 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0582 | 1 | PL8*820 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0583 | 1 | PL8*833 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0584 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0585 | 1 | PL8*850 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0586 | 1 | PL8*718 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0587 | 1 | PL8*1568 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0588 | 1 | PL8*1568 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0589 | 1 | PL8*563 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0590 | 1 | PL8*563 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.072 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01367% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0591 | 1 | PL8*579 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0592 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0593 | 1 | PL8*717 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0595 | 1 | PL8*834 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0596 | 1 | PL8*760 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01861% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0597 | 1 | PL8*760 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0598 | 1 | PL8*1568 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0599 | 1 | PL8*1568 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.07 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01329% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0600 | 1 | PL8*563 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0601 | 1 | PL8*760 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.095 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0602 | 1 | PL8*950 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0603 | 1 | PL8*825 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0604 | 1 | PL8*1245 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0605 | 1 | PL8*579 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0608 | 1 | PL8*820 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0611 | 1 | PL8*767 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0612 | 1 | PL8*902 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0614 | 1 | PL8*925 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.104 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0615 | 1 | PL8*795 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0616 | 1 | PL8*767 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0617 | 1 | PL8*995 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0618 | 1 | PL8*795 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0619 | 1 | PL8*498 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0620 | 1 | PL8*520 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0621 | 1 | PL8*517 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0622 | 1 | PL8*720 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0623 | 1 | PL8*267 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0624 | 1 | PL8*630 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0625 | 1 | PL8*902 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0626 | 1 | PL8*563 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0627 | 1 | PL8*648 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.087 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01652% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0628 | 1 | PL8*520 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-CH0629 | 1 | PL8*793 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0007 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0012 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0013 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0022 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0023 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0024 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0028 | 1 | EN/RD24 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0031 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0032 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0035 | 1 | EN/RD24 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0038 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0041 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0056 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0057 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0059 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0061 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0062 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0065 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0066 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HB0067 | 1 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0030 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0043 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0049 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0054 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.084 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0057 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0079 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0189 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0206 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0255 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0258 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0259 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0260 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0261 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0262 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0263 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0264 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0265 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0266 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0267 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0268 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0327 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0328 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0329 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HP0340 | 1 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-HS0098 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-L0002 | 1 | EN/UPN80 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.197 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03741% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-MR0004 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.345 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06552% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-PL0001 | 1 | PL4*496 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-PL0002 | 2 | PL4*496 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-PL0005 | 1 | PL4*496 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-S0007 | 1 | EN/UPN240 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-S0008 | 1 | EN/UPN240 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SG0003 | 3 | D20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.002 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0003798% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SG0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SG0005 | 2 | EN/TUBE48.3*3.2 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0022 | 1 | PL10*1698 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.365 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06932% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0038 | 4 | PL16*160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0045 | 2 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0048 | 1 | PL16*120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0065 | 1 | PL16*130 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0068 | 3 | PL16*160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0073 | 9 | PL30*315 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.254 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04824% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0111 | 2 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0114 | 1 | PL20*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0115 | 1 | PL16*160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0116 | 2 | EN/L100*75*10 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0120 | 4 | PL10*120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0125 | 2 | PL10*120 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0133 | 2 | PL12*50 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0135 | 1 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0136 | 1 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0137 | 1 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0138 | 1 | PL6*100 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.004 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0007597% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0145 | 1 | PL8*220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.003 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0005697% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0149 | 2 | PL8*220 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-SP0150 | 1 | PL30*315 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-T0040 | 4 | EN/HEA300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.758 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.144% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-T0042 | 4 | EN/HEA300 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.751 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1426% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-T0057 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.123 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-T0058 | 1 | EN/HEA200 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.123 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0012 | 1 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0016 | 3 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.267 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05071% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0022 | 4 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0034 | 1 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0038 | 1 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0045 | 2 | EN/RD24 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0062 | 1 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0063 | 1 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0064 | 1 | EN/HEA160 | 23-11-2023 (Rev.2) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0065 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0066 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0067 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0073 | 3 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.202 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03836% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0080 | 1 | EN/HEA160 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0082 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0085 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0091 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU17 4G1.ZPH1 Level 8 | 4G1.ZPH1.CU17-VB0092 | 2 | EN/RD20 | 14-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0001 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.234 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04444% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0002 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.097 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01842% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0004 | 2 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0005 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0006 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0007 | 19 | EN/IPE160 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.176 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03343% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0008 | 4 | EN/HEA140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.126 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02393% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0009 | 10 | EN/IPE160 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0010 | 2 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0012 | 1 | EN/HEM400 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.735 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.5194% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0013 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0014 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0015 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0016 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0017 | 5 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.51 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09686% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0018 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0019 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0020 | 2 | EN/HEA180 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0021 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.135 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02564% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0022 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0024 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.129 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0245% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0025 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0026 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0027 | 1 | EN/HEM400 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.881 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3572% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0028 | 1 | EN/HEM400 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.883 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3576% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0029 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0030 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.101 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01918% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0032 | 2 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0033 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0034 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0035 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0036 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0037 | 2 | EN/L100*10 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.111 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02108% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0039 | 4 | EN/HEA180 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.241 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04577% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0040 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.353 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06704% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0041 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0042 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0043 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0044 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0045 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0046 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.222 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04216% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0047 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0048 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0049 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.144 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02735% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0050 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.144 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02735% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0051 | 1 | EN/HEA180 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0052 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0053 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0054 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.205 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03893% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0055 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0056 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0058 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0059 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0060 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.57 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1083% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0061 | 1 | EN/HEM400 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 3.069 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.5829% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0062 | 1 | EN/HEA140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0063 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0064 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0065 | 1 | EN/IPE200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0066 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0067 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0068 | 1 | EN/HEA180 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0069 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0070 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0071 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0072 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0073 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0074 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0075 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0076 | 1 | EN/HEA180 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0077 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0078 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.061 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01158% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0079 | 1 | EN/HEA160 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0080 | 1 | EN/HEA160 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0081 | 1 | EN/HEA160 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0083 | 2 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0084 | 1 | EN/UPN140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0085 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-B0087 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEB320 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.153 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.219% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0004 | 1 | EN/HEB320 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.177 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2235% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEB320 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.178 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2237% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0006 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.127 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02412% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0007 | 1 | EN/UPN200 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.207 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03931% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0008 | 1 | EN/HEB320 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.203 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2285% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0009 | 1 | EN/HEB320 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.202 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2283% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0010 | 1 | EN/HEA100 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0013 | 1 | EN/HEB320 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.203 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2285% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-C0016 | 2 | EN/UPN80 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0001 | 1 | PL8*1056 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0002 | 1 | PL8*1213 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0003 | 1 | PL8*1056 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0004 | 1 | PL8*1056 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0005 | 1 | PL8*1056 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.099 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0188% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0006 | 1 | PL8*1172 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.078 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01481% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0007 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0008 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0009 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0010 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0011 | 1 | PL8*906 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0012 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0013 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0014 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0015 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0016 | 1 | PL8*1153 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0017 | 1 | PL8*1152 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0018 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0019 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0020 | 1 | PL8*717 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0021 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0022 | 1 | PL8*1155 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02203% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0023 | 1 | PL8*1155 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.114 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02165% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0024 | 1 | PL8*869 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0025 | 1 | PL8*1322 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0026 | 3 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.162 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03077% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0028 | 1 | PL8*1155 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.114 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02165% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0029 | 1 | PL8*1157 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.112 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02127% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0030 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0031 | 1 | PL8*714 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0032 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0033 | 1 | PL8*1054 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0035 | 1 | PL8*1050 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0037 | 1 | PL8*1051 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.044 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008356% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0038 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0039 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0040 | 1 | PL8*714 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0041 | 1 | PL8*710 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0042 | 1 | PL8*1150 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0043 | 1 | PL8*1145 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.096 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01823% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0044 | 1 | PL8*425 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0045 | 1 | PL8*425 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0046 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0047 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0048 | 1 | PL8*1069 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0049 | 1 | PL8*1069 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0050 | 1 | PL8*1145 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0051 | 1 | PL8*1148 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0052 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0053 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0054 | 2 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0055 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0056 | 1 | PL8*1146 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0057 | 1 | PL8*1145 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0058 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0059 | 1 | PL8*715 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0060 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0061 | 1 | PL8*1069 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0062 | 1 | PL8*1069 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0064 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0066 | 1 | PL8*1015 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0068 | 1 | PL8*918 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0069 | 1 | PL8*788 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0070 | 1 | PL8*788 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0071 | 1 | PL8*1077 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.088 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01671% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0072 | 1 | PL8*1077 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0073 | 1 | PL8*1178 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0074 | 1 | PL8*1178 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0075 | 1 | PL8*1178 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.084 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0077 | 1 | PL8*759 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-CH0078 | 1 | PL8*759 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0001 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0002 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0003 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0004 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0005 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0006 | 2 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0007 | 2 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0009 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0010 | 2 | EN/RO48.3*4.0 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0012 | 2 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0013 | 2 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0016 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HB0017 | 1 | EN/L80*40*6 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0001 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.083 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01576% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0002 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.067 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01272% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0003 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0004 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0005 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0006 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0007 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0008 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0009 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.021 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003988% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0010 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0011 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.084 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01595% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0012 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0013 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0014 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0015 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0016 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0017 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0018 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0019 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0020 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.079 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.015% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-HP0021 | 1 | EN/TUBE48.3*3.2 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-S0001 | 1 | EN/UPN220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0002 | 48 | PL6*140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.133 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02526% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0003 | 48 | PL12*210 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.399 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07578% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0004 | 24 | PL6*250 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0005 | 24 | PL12*250 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.119 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0226% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0006 | 48 | PL10*140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.158 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03001% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0007 | 48 | PL6*80 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0008 | 1 | PL8*1234 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.907 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1723% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-SP0009 | 1 | PL8*1234 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.907 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1723% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-VB0001 | 11 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.747 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3318% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-VB0002 | 1 | EN/HEA220 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.159 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0302% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-VB0003 | 8 | EN/HEA140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.237 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04501% | 0
CU10 CV1-ZSL1 | CV1.ZSL1.CU10-VB0004 | 4 | EN/HEA140 | 24-10-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.329 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06248% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 T2 | 4G1.ZPH1.CU12-B0963 | 1 | EN/HEA160 | 07-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.01747% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.01747% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 T2 | 4G1.ZPH1.CU12-B0964 | 1 | EN/HEA160 | 07-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.002089% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.002089% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 T2 | 4G1.ZPH1.CU12-B0965 | 1 | EN/HEA160 | 07-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.002279% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.002279% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 T2 | 4G1.ZPH1.CU12-B0970 | 1 | EN/HEA160 | 07-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.002089% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.002089% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 T2 | 4G1.ZPH1.CU12-B0971 | 1 | EN/HEA160 | 07-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.001709% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.001709% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU12 4G1.ZPH1 Level 3 T2 | 4G1.ZPH1.CU12-C0058 | 1 | EN/HEA160 | 07-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.233 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1 | 0.04425% | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 0.04425% | 2023-12-22 | [6 empty] | In Fabrication | 0.04425% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0173 | 13 | PL8*60 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0174 | 1 | PL6*278 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0175 | 1 | PL6*269 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0176 | 1 | PL6*303 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0177 | 1 | PL6*512 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0179 | 1 | PL6*256 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0181 | 1 | PL6*369 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0182 | 1 | PL6*368 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0183 | 1 | PL6*392 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0184 | 1 | PL6*442 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0185 | 1 | PL8*110 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0186 | 1 | PL6*356 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0187 | 1 | PL6*356 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0188 | 1 | PL6*269 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0189 | 1 | PL6*269 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0190 | 1 | PL6*394 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
4G1.ZPH1-Pipe opening cover | 4G1.ZPH1.-SP0191 | 1 | PL6*394 | 22-11-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0001 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.898 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1705% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0002 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.909 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1726% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0003 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.742 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1409% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0004 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.385 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07312% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0005 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.32 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06077% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0006 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.208 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0395% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0007 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.128 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02431% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0008 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0009 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.155 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02944% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0010 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0011 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0012 | 2 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.077 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01462% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0013 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0015 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.043 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008166% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0016 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0017 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0018 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0019 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0020 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0023 | 4 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.139 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0264% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0024 | 1 | EN/UPN300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.815 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1548% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0026 | 32 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.747 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1419% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0028 | 2 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0029 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.729 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1384% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0030 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.734 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1394% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0031 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.753 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.143% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0032 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.648 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1231% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0033 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.735 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1396% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0034 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.632 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.12% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0036 | 1 | EN/HEA260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.698 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1326% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0037 | 1 | EN/HEA260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.83 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1576% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0038 | 1 | EN/HEA260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.49 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09306% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0039 | 1 | EN/HEA260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.538 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1022% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0040 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0041 | 1 | EN/UPN200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0042 | 1 | EN/UPN200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0048 | 1 | EN/UPN200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.058 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01102% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0049 | 1 | EN/UPN160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0052 | 1 | EN/UPN200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0055 | 1 | EN/UPN160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0056 | 4 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.145 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0064 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0065 | 1 | EN/UPN300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.098 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2085% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0066 | 2 | EN/UPN300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0068 | 2 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0070 | 1 | EN/UPN300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.73 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1386% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0071 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0072 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.075 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01424% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0075 | 4 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.163 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03096% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0077 | 2 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0081 | 2 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0085 | 3 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.122 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02317% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0095 | 8 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.189 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03589% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0098 | 4 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.081 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01538% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0099 | 4 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01766% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0111 | 4 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.169 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0321% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-B0112 | 1 | EN/HEA120 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0002 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0008 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.145 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0017 | 1 | EN/HEA320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.822 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1561% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0018 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.186 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03532% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0020 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.147 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02792% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0021 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.146 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02773% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0022 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.166 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03153% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0023 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.166 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03153% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0024 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.166 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03153% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0025 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.166 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03153% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0026 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.071 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01348% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0032 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.15 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02849% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0033 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.074 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01405% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0034 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.076 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01443% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0035 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01709% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0036 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.069 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0131% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0037 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.154 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02925% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0039 | 2 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.289 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05489% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0042 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.151 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02868% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0043 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.145 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02754% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0044 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.147 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02792% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0047 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.147 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02792% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0048 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.15 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02849% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0049 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.15 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02849% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0050 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.159 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0302% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0052 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.146 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02773% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0053 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.168 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03191% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0054 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.147 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02792% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0055 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.155 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02944% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0056 | 1 | EN/HEM600 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 3.182 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.6043% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0057 | 1 | EN/HEM600 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 4.661 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.8852% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0058 | 1 | EN/HEA140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.163 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03096% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0059 | 1 | EN/HEM600 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 4.323 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.821% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0060 | 1 | EN/HEM600 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 3.165 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.6011% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0061 | 1 | EN/UPN200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0067 | 1 | EN/HEA320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1958% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0068 | 1 | EN/HEA450 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.445 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2744% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0069 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0357% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-C0074 | 1 | EN/HEA320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.795 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.151% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0001 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0002 | 2 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0003 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0004 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0005 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0006 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0011 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0013 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-HB0014 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-SP0001 | 18 | PL8*150 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-SP0010 | 6 | PL8*150 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0001 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0002 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0003 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0004 | 2 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0005 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0009 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0010 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0011 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0012 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0013 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.05 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009496% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0014 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0015 | 11 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.738 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1402% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0016 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.057 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01083% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0017 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0018 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0019 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.064 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01215% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0020 | 3 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.201 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03817% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0021 | 3 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.184 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03494% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0022 | 1 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0023 | 2 | EN/L120*12 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.125 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02374% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0024 | 5 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0025 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0029 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0034 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0049 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0050 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0051 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0052 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0055 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0058 | 4 | EN/RO114.3*4.0 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0060 | 2 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.048 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009116% | 0
CU11 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU11-VB0061 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0014 | 36 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.255 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2383% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0021 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.617 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3071% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0022 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.347 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2558% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0025 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.29 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4349% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0027 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.669 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1271% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0043 | 4 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.13 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02469% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0047 | 9 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.418 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07938% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0057 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0058 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.606 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4949% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0084 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.595 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.113% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0086 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.039 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007407% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0087 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.595 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.113% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0088 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.826 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3468% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0089 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.335 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4435% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0090 | 1 | EN/UPN320 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.335 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4435% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0097 | 2 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-B0110 | 10 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.373 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07084% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0016 | 1 | EN/HEA300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 2.153 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.4089% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0077 | 1 | EN/HEA450 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.215 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2307% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0078 | 1 | EN/HEA450 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.231 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2338% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0079 | 1 | EN/HEA300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.889 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1688% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0080 | 1 | EN/HEA300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.723 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1373% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0081 | 1 | EN/HEA300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.889 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1688% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0082 | 1 | EN/HEA300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.675 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1282% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-C0083 | 1 | EN/HEA300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.806 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1531% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-HB0015 | 2 | EN/RO168.3*5.0 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.385 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07312% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-SP0006 | 12 | PL10*180 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.046 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008736% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-SP0007 | 1 | PL20*195 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-SP0008 | 8 | PL10*190 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0006 | 2 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.063 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01196% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0042 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0043 | 2 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0044 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0056 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0057 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.038 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007217% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0067 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0068 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0069 | 1 | EN/L120*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.033 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006267% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0070 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0071 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0072 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0073 | 1 | EN/L120*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0074 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0075 | 1 | EN/RO168.3*5.0 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.123 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02336% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0080 | 2 | EN/RO168.3*5.0 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.21 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03988% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0082 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU12 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU12-VB0083 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0044 | 1 | EN/UPN260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.652 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.3137% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0045 | 1 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0046 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.089 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0169% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0050 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007597% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0053 | 4 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.138 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02621% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0054 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0059 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.092 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01747% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0060 | 1 | EN/UPN300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.416 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.079% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0061 | 1 | EN/UPN300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.562 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2966% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0062 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0063 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0067 | 1 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0069 | 1 | EN/UPN260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 1.116 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2119% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0073 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0074 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0078 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.922 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1751% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0080 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0082 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01519% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0102 | 2 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.065 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01234% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0103 | 2 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.056 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01064% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0104 | 3 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.041 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007787% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0105 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.027 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005128% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0106 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0107 | 1 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0108 | 1 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-B0109 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.082 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0001 | 1 | EN/HEB300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.909 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1726% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0003 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.393 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07464% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0004 | 1 | EN/HEB300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.954 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1812% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0005 | 1 | EN/HEA200 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.253 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04805% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0006 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.149 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0283% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0007 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.136 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02583% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0009 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.135 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02564% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0010 | 1 | EN/IPE140 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0011 | 1 | EN/HEB300 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.897 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1704% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0012 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.12 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02279% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0013 | 1 | EN/HEB260 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.675 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1282% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0014 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.271 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05147% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-C0015 | 1 | EN/HEA160 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.292 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.05546% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0007 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0008 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0009 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0010 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0012 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0016 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0017 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0018 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-HB0019 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0007 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0026 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0027 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0028 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0030 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0031 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.011 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002089% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0032 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0033 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0035 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0036 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0037 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0038 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0039 | 2 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0040 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0041 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0045 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.03 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005697% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0046 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.009 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001709% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0047 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0048 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.026 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004938% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0053 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0054 | 1 | EN/L70*7 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.01 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001899% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0062 | 1 | EN/L100*10 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558% | 0
CU13 E01 ZCW1 | E01.ZCW1.CU13-VB0066 | 1 | EN/L90*9 | 08-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418% | 0
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-B0003 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-B0038 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.095 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01804%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-B0057 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01139%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-B0082 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.094 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01785%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0011 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.104 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01975%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0012 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.1 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01899%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0019 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.113 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02146%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0020 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0021 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0022 | 4 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0023 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.029 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005508%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0024 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-C0025 | 1 | EN/HEA140 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0001 | 3 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.134 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02545%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0002 | 3 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.135 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02564%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0003 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0004 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0005 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.007 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001329%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0006 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0007 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.051 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009686%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0008 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.053 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01007%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0009 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.054 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01026%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0010 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0011 | 2 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.023 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004368%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0012 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0013 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-G0014 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.045 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008546%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-HB0011 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-HB0014 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-HB0015 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-P0001 | 3 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.14 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02659%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-P0003 | 1 | EN/UPN120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.047 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.008926%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-SP0010 | 36 | PL6*120 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-VB0005 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-VB0006 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-VB0007 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-VB0008 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.015 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002849%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-VB0009 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.032 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006077%
CU11 CV1.ZSL1 | CV1.ZSL1.CU11-VB0010 | 1 | EN/RO88.9*3.2 | 18-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.014 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002659%
CU10 4S1.ZFT1 | 4S1.ZFT1.CU10-B0001 | 1 | EN/UPN120 | 27-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZFT1 | 4S1.ZFT1.CU10-B0002 | 1 | EN/UPN120 | 27-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZFT1 | 4S1.ZFT1.CU10-B0004 | 3 | EN/UPN120 | 27-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.059 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01121%
CU10 4S1.ZFT1 | 4S1.ZFT1.CU10-B0005 | 1 | EN/UPN120 | 27-12-2023 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-A0001 | 8 | EN/L70*7 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.006 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001139%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0001 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.188 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0357%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0002 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.183 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03475%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0003 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.082 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01557%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0004 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.191 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03627%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0005 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.187 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03551%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0006 | 1 | EN/HEA140 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0007 | 1 | EN/HEA140 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0008 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.18 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0009 | 1 | EN/HEB260 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.468 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.08888%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0010 | 1 | EN/HEA140 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.115 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02184%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0011 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.052 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009876%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0012 | 2 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.073 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01386%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0013 | 2 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.189 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03589%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0014 | 2 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.086 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01633%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0015 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.183 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03475%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0016 | 2 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.108 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02051%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0017 | 1 | EN/UPN200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.366 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06951%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0018 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.042 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.007976%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0019 | 1 | EN/UPN200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.366 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06951%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0020 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.121 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.02298%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0021 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.119 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0226%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0022 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.172 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03267%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0023 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.172 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03267%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0024 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.181 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03437%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0025 | 1 | EN/IPE400 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.374 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.07103%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0026 | 1 | EN/UPN160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.158 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03001%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0027 | 3 | D16 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.001 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0001899%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0028 | 1 | EN/RR300*200*10 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.241 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04577%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0029 | 4 | D24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.005 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0009496%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0030 | 1 | EN/RR300*200*10 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 1.281 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2433%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-B0031 | 1 | EN/RR300*200*10 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 1.207 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.2292%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0001 | 1 | EN/HEB300 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.761 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1445%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEB300 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.779 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1479%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0003 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.245 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.04653%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEA200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.228 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.0433%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0007 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.35 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06647%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0009 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.35 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06647%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0011 | 1 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.179 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03399%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0012 | 1 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.179 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03399%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0013 | 1 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.177 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03362%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0014 | 1 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.176 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.03343%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0015 | 1 | EN/HEB300 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.915 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1738%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0016 | 1 | EN/HEB300 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.936 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1778%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0017 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.534 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.1014%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0019 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.318 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06039%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0021 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.482 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09154%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0023 | 1 | EN/HEB200 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.502 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.09534%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-C0026 | 1 | EN/HEA100 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.034 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006457%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0001 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.013 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002469%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0002 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0003 | 2 | EN/RO101.6*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0004 | 2 | EN/RO101.6*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0005 | 2 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.016 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003039%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0006 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0007 | 2 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003798%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0008 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0009 | 2 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.049 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.009306%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0010 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.008 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.001519%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0011 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0012 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.012 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.002279%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-HB0013 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.024 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004558%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-MR0001 | 2 | EN/HEA160 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.326 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.06191%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0001 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0002 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0003 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.022 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004178%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0004 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.017 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003229%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0005 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0006 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0008 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0009 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0010 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0011 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0012 | 2 | EN/RO101.6*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.055 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01045%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0013 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0014 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0015 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0016 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0017 | 2 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.035 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.006647%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0018 | 2 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0019 | 2 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.066 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01253%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0020 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0021 | 2 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.062 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.01177%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0022 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0023 | 1 | EN/RO76.1*4.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.018 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003418%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0024 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0025 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0026 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.025 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.004748%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0027 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0028 | 1 | EN/RO101.6*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.031 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005887%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0029 | 1 | EN/RO88.9*5.0 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.028 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.005318%
CU10 4S1.ZDS1 | 4S1.ZDS1.CU10-VB0030 | 1 | EN/RD24 | 05-01-2024 (Rev.0) | 0 |  | 0.019 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0.003608%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
[11 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
[11 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
[11 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
[11 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
[11 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%
[11 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | In Fabrication | 0%