## Produktion
Produktion | AB-THY-2411-05 AllMeCa |  |  | Summe (Sum) [ t ]: |  | 84.4414 | Abgeschlossen in Produktion (Production finished) [t]: | [6 empty] | 73.13 | Gesendet (Send) [ T ]: | 0 | 0% | Berichtet von (Reported by): | Dominik Weidinger | Datum des Berichts (Date of the report): | 2025-04-09 | Do procent fertig |  | Do geliefert
Drawing (Ass. Pos.) | Stück (Numb.) | Bezeichnung (Description) | Eingang Werkstatt Zeichnungen (Entrance workshop drawings) [Date] | Liefertermin zur Baustelle (Delivery date to the construction site) [Date] | Rohmaterial Eingang (Raw material availability) [Date] | Gesamtgewicht (total weight) [kg] | Startdatum der Montage (Assembly start) [Date] | Fertig (Ready) [Date] | St. (Pcs) | Prozent fertig (Percent ready) | Startdatum der Schweißarbeiten (Welding start) [Date] | Fertig (Ready) [Date] | St. (Pcs) | Prozent fertig (Percent ready) | Kontrolle nach der Fertigung (Inspection after production) [Date] | Ausführung Verzinkung/Anstrich (execution galvanizing/painting) [Date] | Geplante Auslieferung (Planned delivery) [Date] | Gesendet (Sent) [Date] | Vermerke Prüfung Kunde (Notes examination customer) | Bemerkungen (Remarks) | Progress QA/QC documentation (in progress/finalized) | 84441.38 |  |  | 1000
[6 empty] | 84441.38 |  |  |  | 92.62% |  |  |  | 86.6%
5C1.CU10-HP0001 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 25.82 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 0.03058% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.03058% | 2025-02-14 | [5 empty] | im Gange | 0.03058% | Finished Fabrication |  |  | 25.82
5C1.CU10-HP0002 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 31.64 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.03747% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.03747% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.03747% | Finished Fabrication |  |  | 31.64
5C1.CU10-HP0003 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 29.36 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.03477% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.03477% | 2025-02-08 | [6 empty] | 0.03477% | Finished Fabrication |  |  | 29.36
5C1.CU10-HP0004 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 29.36 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.03477% | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.03477% | 2025-02-19 | [5 empty] | im Gange | 0.03477% | Finished Fabrication |  |  | 29.36
5C1.CU10-HP0005 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 32.24 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.03818% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03818% | 2025-02-06 | [5 empty] | im Gange | 0.03818% | Finished Fabrication |  |  | 32.24
5C1.CU10-HP0006 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 39.27 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.04651% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.04651% | 2025-02-08 | [6 empty] | 0.04651% | Finished Fabrication |  |  | 39.27
5C1.CU10-HP0007 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 39.27 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.04651% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.04651% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.04651% | Finished Fabrication |  |  | 39.27
5C1.CU10-HP0008 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 31.23 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.03698% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.03698% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.03698% | Finished Fabrication |  |  | 31.23
5C1.CU10-HP0009 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 16.59 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.01965% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.01965% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.01965% | Finished Fabrication |  |  | 16.59
5C1.CU10-HP0010 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 88.19 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 0.1044% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0.1044% | 2025-02-19 | [6 empty] | 0.1044% | Finished Fabrication |  |  | 88.19
5C1.CU10-HP0011 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 88.19 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.1044% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0.1044% | 2025-02-19 | [6 empty] | 0.1044% | Finished Fabrication |  |  | 88.19
5C1.CU10-HP0012 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 48.76 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.05774% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.05774% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.05774% | Finished Fabrication |  |  | 48.76
5C1.CU10-HP0013 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 48.76 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 0.05774% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.05774% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.05774% | Finished Fabrication |  |  | 48.76
5C1.CU10-HP0014 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 28.46 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 0.0337% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.0337% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.0337% | Finished Fabrication |  |  | 28.46
5C1.CU10-HP0015 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 36.13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.04279% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.04279% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.04279% | Finished Fabrication |  |  | 36.13
5C1.CU10-HP0016 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 54.28 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.06428% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.06428% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.06428% | Finished Fabrication |  |  | 54.28
5C1.CU10-HP0017 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 54.19 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.06417% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.06417% | 2025-02-06 | [6 empty] | 0.06417% | Finished Fabrication |  |  | 54.19
5C1.CU10-HP0018 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 27.28 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 0.03231% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0.03231% | 2025-02-19 | [6 empty] | 0.03231% | Finished Fabrication |  |  | 27.28
5C1.CU10-HP0019 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 53.03 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 0.0628% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0.0628% | 2025-02-19 | [6 empty] | 0.0628% | Finished Fabrication |  |  | 53.03
5C1.CU10-HP0020 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 16.1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.01907% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.01907% | 2025-02-08 | [6 empty] | 0.01907% | Finished Fabrication |  |  | 16.1
5C1.CU10-HP0021 | 2 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 100.32 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | 0.1188% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2 | 0.1188% | 2025-02-19 | [6 empty] | 0.1188% | Finished Fabrication |  |  | 50.16
5C1.CU10-HP0022 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 90.77 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.1075% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.1075% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.1075% | Finished Fabrication |  |  | 90.77
5C1.CU10-HP0023 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 90.77 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.1075% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.1075% | 2025-02-07 | [6 empty] | 0.1075% | Finished Fabrication |  |  | 90.77
5C1.CU10-HP0024 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 33.67 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03987% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.03987% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.03987% | Finished Fabrication |  |  | 33.67
5C1.CU10-HP0025 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 33.67 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.03987% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.03987% | 2025-02-07 | [6 empty] | 0.03987% | Finished Fabrication |  |  | 33.67
5C1.CU10-HP0026 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 33.06 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 0.03915% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.03915% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.03915% | Finished Fabrication |  |  | 33.06
5C1.CU10-HP0027 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 42.53 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.05037% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.05037% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.05037% | Finished Fabrication |  |  | 42.53
5C1.CU10-HP0028 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 73.27 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.08677% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.08677% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.08677% | Finished Fabrication |  |  | 73.27
5C1.CU10-HP0029 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 73.27 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 0.08677% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.08677% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.08677% | Finished Fabrication |  |  | 73.27
5C1.CU10-HP0030 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 19.87 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 0.02353% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.02353% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.02353% | Finished Fabrication |  |  | 19.87
5C1.CU10-HP0031 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 16.15 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.01913% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.01913% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.01913% | Finished Fabrication |  |  | 16.15
5C1.CU10-HP0032 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 30.21 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 0.03578% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03578% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.03578% | Finished Fabrication |  |  | 30.21
5C1.CU10-HP0033 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 31.15 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 0.03689% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03689% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.03689% | Finished Fabrication |  |  | 31.15
5C1.CU10-HP0034 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 28.81 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 0.03412% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03412% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.03412% | Finished Fabrication |  |  | 28.81
5C1.CU10-HP0035 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 45.47 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 0.05385% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.05385% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.05385% | Finished Fabrication |  |  | 45.47
5C1.CU10-HP0036 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 32.24 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 0.03818% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03818% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.03818% | Finished Fabrication |  |  | 32.24
5C1.CU10-HP0037 | 4 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 349.8 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 0.4143% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 0.4143% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.4143% | Finished Fabrication |  |  | 87.45
5C1.CU10-HP0038 | 4 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 349.8 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 0.4143% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4 | 0.4143% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.4143% | Finished Fabrication |  |  | 87.45
5C1.CU10-HP0039 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 65.02 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 0.077% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.077% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.077% | Finished Fabrication |  |  | 65.02
5C1.CU10-HP0040 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 65.02 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 0.077% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.077% | 2025-02-11 | [6 empty] | 0.077% | Finished Fabrication |  |  | 65.02
5C1.CU10-HP0041 | 2 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 126.06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | 0.1493% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | 0.1493% | 2025-02-07 | [6 empty] | 0.1493% | Finished Fabrication |  |  | 63.03
5C1.CU10-HP0042 | 2 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 126.06 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | 0.1493% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | 0.1493% | 2025-02-11 | [6 empty] | 0.1493% | Finished Fabrication |  |  | 63.03
5C1.CU10-HP0043 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 30.53 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 0.03616% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.03616% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.03616% | Finished Fabrication |  |  | 30.53
5C1.CU10-HP0044 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 31.16 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 1 | 0.0369% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 0.0369% | 2025-02-05 | [6 empty] | 0.0369% | Finished Fabrication |  |  | 31.16
5C1.CU10-HP0045 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 36.2 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.04287% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.04287% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.04287% | Finished Fabrication |  |  | 36.2
5C1.CU10-HP0046 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 33.57 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.03976% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.03976% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.03976% | Finished Fabrication |  |  | 33.57
5C1.CU10-HP0047 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 51.87 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.06143% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.06143% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.06143% | Finished Fabrication |  |  | 51.87
5C1.CU10-HP0048 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 51.87 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.06143% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.06143% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.06143% | Finished Fabrication |  |  | 51.87
5C1.CU10-HP0049 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 46.66 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.05526% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.05526% | 2025-02-07 | [6 empty] | 0.05526% | Finished Fabrication |  |  | 46.66
5C1.CU10-HP0050 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 51.09 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.0605% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.0605% | 2025-02-11 | [6 empty] | 0.0605% | Finished Fabrication |  |  | 51.09
5C1.CU10-HP0051 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 65.03 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.07701% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.07701% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.07701% | Finished Fabrication |  |  | 65.03
5C1.CU10-HP0053 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 53.37 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.0632% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.0632% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.0632% | Finished Fabrication |  |  | 53.37
5C1.CU10-HP0054 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 85.16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.1009% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.1009% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.1009% | Finished Fabrication |  |  | 85.16
5C1.CU10-HP0055 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 30.66 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.03631% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.03631% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.03631% | Finished Fabrication |  |  | 30.66
5C1.CU10-HP0056 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 19.83 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.02348% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.02348% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.02348% | Finished Fabrication |  |  | 19.83
5C1.CU10-HP0057 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 26.59 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.03149% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.03149% | 2025-02-07 | [6 empty] | 0.03149% | Finished Fabrication |  |  | 26.59
5C1.CU10-HP0058 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 26.59 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.03149% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.03149% | 2025-02-07 | [6 empty] | 0.03149% | Finished Fabrication |  |  | 26.59
5C1.CU10-HP0059 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 30.51 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.03613% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.03613% | 2025-02-11 | [6 empty] | 0.03613% | Finished Fabrication |  |  | 30.51
5C1.CU10-HP0060 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 21.99 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.02604% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.02604% | 2025-02-11 | [6 empty] | 0.02604% | Finished Fabrication |  |  | 21.99
5C1.CU10-HP0061 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 55.41 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.06562% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.06562% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.06562% | Finished Fabrication |  |  | 55.41
5C1.CU10-HP0062 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 49.05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.05809% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.05809% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.05809% | Finished Fabrication |  |  | 49.05
5C1.CU10-HP0063 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 24.42 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.02892% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.02892% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.02892% | Finished Fabrication |  |  | 24.42
5C1.CU10-HP0065 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 25.22 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 0.02987% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0.02987% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.02987% | Finished Fabrication |  |  | 25.22
5C1.CU10-HS0001 | 2 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 57.54 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | 0.06814% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2 | 0.06814% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.06814% | Finished Fabrication |  |  | 28.77
5C1.CU10-HS0002 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 51.92 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0.06149% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0.06149% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.06149% | Finished Fabrication |  |  | 51.92
5C1.CU10-HS0003 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 68.28 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.08086% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.08086% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.08086% | Finished Fabrication |  |  | 68.28
5C1.CU10-HS0004 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 38.95 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.04613% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.04613% | 2025-02-12 | [6 empty] | 0.04613% | Finished Fabrication |  |  | 38.95
5C1.CU10-HS0005 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 58.38 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1 | 0.06914% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 0.06914% | 2025-02-19 | [6 empty] | 0.06914% | Finished Fabrication |  |  | 58.38
5C1.CU10-HS0006 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 44.16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.0523% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.0523% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.0523% | Finished Fabrication |  |  | 44.16
5C1.CU10-HS0007 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 65.56 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 1 | 0.07764% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0.07764% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.07764% | Finished Fabrication |  |  | 65.56
5C1.CU10-HS0008 | 4 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 155.12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 4 | 0.1837% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 4 | 0.1837% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.1837% | Finished Fabrication |  |  | 38.78
5C1.CU10-HS0009 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 87.35 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1034% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1034% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.1034% | Finished Fabrication |  |  | 87.35
5C1.CU10-HS0010 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 44.16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.0523% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.0523% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.0523% | Finished Fabrication |  |  | 44.16
5C1.CU10-HS0011 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 65.78 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.0779% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.0779% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.0779% | Finished Fabrication |  |  | 65.78
5C1.CU10-HS0012 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 44.02 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.05213% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.05213% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.05213% | Finished Fabrication |  |  | 44.02
5C1.CU10-HS0013 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 57.91 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.06858% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0.06858% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.06858% | Finished Fabrication |  |  | 57.91
5C1.CU10-HS0014 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 91.75 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.1087% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1087% | 2025-02-13 | [6 empty] | 0.1087% | Finished Fabrication |  |  | 91.75
5C1.CU10-HS0015 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 56.08 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.06641% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.06641% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.06641% | Finished Fabrication |  |  | 56.08
5C1.CU10-HS0016 | 1 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 57.49 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.06808% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.06808% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.06808% | Finished Fabrication |  |  | 57.49
5C1.CU10-HS0017 | 4 | Geländer | 2025-02-17 |  |  | 98.96 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 4 | 0.1172% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 4 | 0.1172% | 2025-02-17 | [6 empty] | 0.1172% | Finished Fabrication |  |  | 24.74
5C1.CU10-L0001 | 1 | Ladder | 2025-02-17 |  |  | 106.31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.1259% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1259% | Start Fabrication |  |  | 106.31
5C1.CU10-L0002 | 1 | Ladder (accesso) | 2025-02-17 |  |  | 3.24 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.003837% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.003837% | Start Fabrication |  |  | 3.24
5C1.CU10-L0003 | 2 | Ladder (accesso) | 2025-02-17 |  |  | 7.42 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 | 0.008787% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.008787% | Start Fabrication |  |  | 3.71
5C1.CU10-L0004 | 1 | Ladder (accesso) | 2025-02-17 |  |  | 3.43 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.004062% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.004062% | Start Fabrication |  |  | 3.43
5C1.CU10-L0005 | 1 | Ladder (accesso) | 2025-02-17 |  |  | 2.99 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.003541% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.003541% | Start Fabrication |  |  | 2.99
5C1.CU10-L0006 | 1 | Ladder | 2025-02-17 |  |  | 189.65 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.2246% |  |  |  | 189.65
5C1.CU10-SG0001 | 2 | Ladder | 2025-02-17 |  |  | 1.16 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.001374% |  |  |  | 0.58
5C1.CU10-SG0002 | 1 | Ladder | 2025-02-17 |  |  | 14.74 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.01746% |  |  |  | 14.74
5C1.CU10-SG0003 | 1 | Ladder | 2025-02-17 |  |  | 14.74 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.01746% |  |  |  | 14.74
5C1.CU10-S0001 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 82.66 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.09789% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.09789% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.09789% | Finished Fabrication |  |  | 82.66
5C1.CU10-S0002 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 80.3 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.0951% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.0951% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.0951% | Finished Fabrication |  |  | 80.3
5C1.CU10-S0003 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 80.3 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.0951% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.0951% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.0951% | Finished Fabrication |  |  | 80.3
5C1.CU10-S0004 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 115.54 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 0.1368% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1368% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1368% | Finished Fabrication |  |  | 115.54
5C1.CU10-S0005 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  |  | 272.3 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.3225% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.3225% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.3225% | Finished Fabrication |  |  | 272.3
5C1.CU10-S0006 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  |  | 270.43 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 1 | 0.3203% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.3203% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.3203% | Finished Fabrication |  |  | 270.43
5C1.CU10-S0007 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 105.77 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1253% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0.1253% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1253% | Finished Fabrication |  |  | 105.77
5C1.CU10-S0008 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 105.77 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.1253% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1253% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1253% | Finished Fabrication |  |  | 105.77
5C1.CU10-S0009 | 2 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  |  | 137.58 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2 | 0.1629% | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2 | 0.1629% | [7 empty] | 0.1629% | Start Fabrication |  |  | 68.79
5C1.CU10-S0010 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 128.69 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.1524% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1524% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1524% | Finished Fabrication |  |  | 128.69
5C1.CU10-S0011 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 128.69 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.1524% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1524% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1524% | Finished Fabrication |  |  | 128.69
5C1.CU10-S0012 | 2 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 142.4 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | 0.1686% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2 | 0.1686% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1686% | Finished Fabrication |  |  | 71.2
5C1.CU10-S0013 | 2 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 142.4 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | 0.1686% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2 | 0.1686% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1686% | Finished Fabrication |  |  | 71.2
5C1.CU10-S0014 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 160.58 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1902% | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 1 | 0.1902% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1902% | Finished Fabrication |  |  | 160.58
5C1.CU10-S0015 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 160.58 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.1902% | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 1 | 0.1902% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1902% | Finished Fabrication |  |  | 160.58
5C1.CU10-S0016 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 127.3 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1508% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1508% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1508% | Finished Fabrication |  |  | 127.3
5C1.CU10-S0017 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 127.3 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1508% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1508% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1508% | Finished Fabrication |  |  | 127.3
5C1.CU10-S0018 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 164.6 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.1949% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.1949% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1949% | Finished Fabrication |  |  | 164.6
5C1.CU10-S0019 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 129.52 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.1534% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0.1534% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.1534% | Finished Fabrication |  |  | 129.52
5C1.CU10-S0020 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  |  | 61.08 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.07233% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.07233% | Start Fabrication |  |  | 61.08
5C1.CU10-S0021 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 126.62 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.15% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.15% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.15% | Finished Fabrication |  |  | 126.62
5C1.CU10-S0022 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 128.36 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.152% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.152% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.152% | Finished Fabrication |  |  | 128.36
5C1.CU10-S0023 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 39.85 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 0.04719% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.04719% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.04719% | Finished Fabrication |  |  | 39.85
5C1.CU10-S0024 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 39.85 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.04719% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.04719% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.04719% | Finished Fabrication |  |  | 39.85
5C1.CU10-S0025 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 28.53 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.03379% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.03379% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.03379% | Finished Fabrication |  |  | 28.53
5C1.CU10-S0026 | 1 | Treppenwangen | 2025-02-17 |  |  | 28.53 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0.03379% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 0.03379% | 2025-02-18 | [6 empty] | 0.03379% | Finished Fabrication |  |  | 28.53
5C1.CU10-GC0001 | 8 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 661.76 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.7837% |  |  |  | 82.72
5C1.CU10-GC0002 | 4 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 276.16 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.327% |  |  |  | 69.04
5C1.CU10-GC0003 | 4 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 108.36 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1283% |  |  |  | 27.09
5C1.CU10-GC0004 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 55.18 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06535% |  |  |  | 27.59
5C1.CU10-GC0005 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 52.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06168% |  |  |  | 26.04
5C1.CU10-GC0006 | 1 | CLL160-30 | 2025-02-17 |  |  | 87.87 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1041% |  |  |  | 87.87
5C1.CU10-GC0007 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 11.36 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.01345% |  |  |  | 11.36
5C1.CU10-GC0008 | 3 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 239.94 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.2841% |  |  |  | 79.98
5C1.CU10-GC0009 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 33.22 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.03934% |  |  |  | 33.22
5C1.CU10-GC0010 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 71.52 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.0847% |  |  |  | 35.76
5C1.CU10-GC0011 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 55.45 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06567% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-GC0012 | 8 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 443.6 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.5253% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-GC0014 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 36.32 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.04301% |  |  |  | 36.32
5C1.CU10-GC0015 | 5 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 261.8 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.31% |  |  |  | 52.36
5C1.CU10-GC0016 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 84.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.09957% |  |  |  | 42.04
5C1.CU10-GC0017 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 46.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.05458% |  |  |  | 46.09
5C1.CU10-GC0018 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 72.92 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.08636% |  |  |  | 36.46
5C1.CU10-GC0019 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 13.44 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.01592% |  |  |  | 6.72
5C1.CU10-GC0020 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 24.42 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.02892% |  |  |  | 12.21
5C1.CU10-GC0021 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 80.68 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.09555% |  |  |  | 80.68
5C1.CU10-GC0022 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 49.36 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.05845% |  |  |  | 24.68
5C1.CU10-GC0023 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 27.28 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.03231% |  |  |  | 13.64
5C1.CU10-GC0024 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 44.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.05221% |  |  |  | 44.09
5C1.CU10-GC0025 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 90.45 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1071% |  |  |  | 90.45
5C1.CU10-GC0026 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 35.89 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.0425% |  |  |  | 35.89
5C1.CU10-GC0027 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 69.02 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.08174% |  |  |  | 69.02
5C1.CU10-GC0028 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 69.42 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.08221% |  |  |  | 34.71
5C1.CU10-GC0029 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 6.04 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.007153% |  |  |  | 6.04
5C1.CU10-GC0030 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 23.18 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.02745% |  |  |  | 11.59
5C1.CU10-GC0031 | 3 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 157.08 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.186% |  |  |  | 52.36
5C1.CU10-GC0032 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 52.36 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06201% |  |  |  | 52.36
5C1.CU10-GC0033 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 165.56 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1961% |  |  |  | 82.78
5C1.CU10-GC0034 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 55.45 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06567% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-GC0035 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 68.56 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.08119% |  |  |  | 68.56
5C1.CU10-GC0036 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 40 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.04737% |  |  |  | 40
5C1.CU10-PC0001 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 83.64 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.09905% |  |  |  | 41.82
5C1.CU10-PC0002 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 83.64 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.09905% |  |  |  | 41.82
5C1.CU10-PC0003 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 55.45 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06567% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-PC0004 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 44.09 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.05221% |  |  |  | 44.09
5C1.CU10-PC0005 | 1 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 55.45 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.06567% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-PC0006 | 6 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 332.7 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.394% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-PC0007 | 2 | C160-30 | 2025-02-17 |  |  | 110.9 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1313% |  |  |  | 55.45
5C1.CU10-A0001 | 4 | EN/L100*65*10 | 2025-02-17 |  | 2025-03-05 | 14.76 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.01748% |  |  |  | 3.69
5C1.CU10-A0002 | 6 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.54 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 6 | 0.0113% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 6 | 0.0113% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.0113% | Finished Fabrication |  |  | 1.59
5C1.CU10-A0003 | 4 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 6.36 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 4 | 0.007532% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 4 | 0.007532% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.007532% | Finished Fabrication |  |  | 1.59
5C1.CU10-A0004 | 2 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 3.8 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2 | 0.0045% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2 | 0.0045% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.0045% | Finished Fabrication |  |  | 1.9
5C1.CU10-B0001 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 240.3 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.2846% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2846% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.2846% | Finished Fabrication |  |  | 240.3
5C1.CU10-B0002 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 447.74 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 0.5302% | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 0.5302% | [7 empty] | 0.5302% | Start Fabrication |  |  | 447.74
5C1.CU10-B0003 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 174.78 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.207% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.207% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.207% | Finished Fabrication |  |  | 174.78
5C1.CU10-B0004 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 174.78 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.207% | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 1 | 0.207% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.207% | Finished Fabrication |  |  | 174.78
5C1.CU10-B0005 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 44.85 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.05311% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 0.05311% | [7 empty] | 0.05311% | Start Fabrication |  |  | 44.85
5C1.CU10-B0006 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 26.09 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.0309% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.0309% | [7 empty] | 0.0309% | Start Fabrication |  |  | 26.09
5C1.CU10-B0007 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 1633.9 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 1 | 1.935% | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 1 | 1.935% | [7 empty] | 1.935% | Start Fabrication |  |  | 1633.9
5C1.CU10-B0008 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 2028.99 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | 1 | 2.403% | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 1 | 2.403% | [7 empty] | 2.403% | Start Fabrication |  |  | 2028.99
5C1.CU10-B0009 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1712.88 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | 2.028% | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 1 | 2.028% | [7 empty] | 2.028% | Start Fabrication |  |  | 1712.88
5C1.CU10-B0010 | 2 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 124.76 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2 | 0.1477% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2 | 0.1477% | [7 empty] | 0.1477% | Start Fabrication |  |  | 62.38
5C1.CU10-B0011 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 135.91 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 0.161% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 0.161% | [7 empty] | 0.161% | Start Fabrication |  |  | 135.91
5C1.CU10-B0012 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 793.68 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 1 | 0.9399% | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 0.9399% | [7 empty] | 0.9399% | Start Fabrication |  |  | 793.68
5C1.CU10-B0013 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 8.54 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.01011% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01011% | 2025-02-10 | [6 empty] | 0.01011% | Finished Fabrication |  |  | 8.54
5C1.CU10-B0014 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 37.74 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.04469% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.04469% | [7 empty] | 0.04469% | Start Fabrication |  |  | 37.74
5C1.CU10-B0015 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 199.57 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.2363% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.2363% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.2363% | Finished Fabrication |  |  | 199.57
5C1.CU10-B0016 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 127.06 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.1505% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.1505% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.1505% | Finished Fabrication |  |  | 127.06
5C1.CU10-B0017 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 97.62 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.1156% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.1156% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.1156% | Finished Fabrication |  |  | 97.62
5C1.CU10-B0018 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 544.15 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1 | 0.6444% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.6444% | Start Fabrication |  |  | 544.15
5C1.CU10-B0019 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 19.97 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.02365% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.02365% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.02365% | Finished Fabrication |  |  | 19.97
5C1.CU10-B0020 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 18.83 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.0223% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.0223% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.0223% | Finished Fabrication |  |  | 18.83
5C1.CU10-B0021 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 21.43 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.02538% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.02538% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.02538% | Finished Fabrication |  |  | 21.43
5C1.CU10-B0022 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 211.45 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.2504% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.2504% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.2504% | Finished Fabrication |  |  | 211.45
5C1.CU10-B0023 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 221.24 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.262% | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 1 | 0.262% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.262% | Finished Fabrication |  |  | 221.24
5C1.CU10-B0024 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 481.36 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 1 | 0.5701% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.5701% | Start Fabrication |  |  | 481.36
5C1.CU10-B0025 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 512.11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 0.6065% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.6065% | Start Fabrication |  |  | 512.11
5C1.CU10-B0026 | 1 | EN/HEA240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 409.26 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.4847% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.4847% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.4847% | Finished Fabrication |  |  | 409.26
5C1.CU10-B0027 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 171.61 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.2032% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2032% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.2032% | Finished Fabrication |  |  | 171.61
5C1.CU10-B0028 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 171.61 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.2032% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2032% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.2032% | Finished Fabrication |  |  | 171.61
5C1.CU10-B0029 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 186.53 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.2209% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2209% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.2209% | Finished Fabrication |  |  | 186.53
5C1.CU10-B0030 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 292.06 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.3459% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.3459% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.3459% | Finished Fabrication |  |  | 292.06
5C1.CU10-B0031 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 291.17 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 1 | 0.3448% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.3448% | Start Fabrication |  |  | 291.17
5C1.CU10-B0032 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 477.15 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.5651% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.5651% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.5651% | Finished Fabrication |  |  | 477.15
5C1.CU10-B0033 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 213.36 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.2527% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.2527% | [7 empty] | 0.2527% | Start Fabrication |  |  | 213.36
5C1.CU10-B0034 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 163.05 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.1931% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1931% | Start Fabrication |  |  | 163.05
5C1.CU10-B0035 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 167.37 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.1982% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1982% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.1982% | Finished Fabrication |  |  | 167.37
5C1.CU10-B0036 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 458.91 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.5435% |  |  |  | 458.91
5C1.CU10-B0037 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 162.19 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.1921% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.1921% | [7 empty] | 0.1921% | Start Fabrication |  |  | 162.19
5C1.CU10-B0038 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 177.91 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2107% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.2107% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2107% | Finished Fabrication |  |  | 177.91
5C1.CU10-B0039 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 48.09 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.05695% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.05695% | [7 empty] | 0.05695% | Start Fabrication |  |  | 48.09
5C1.CU10-B0040 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 37.02 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.04384% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.04384% | [7 empty] | 0.04384% | Start Fabrication |  |  | 37.02
5C1.CU10-B0041 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 308.49 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.3653% | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.3653% | [7 empty] | 0.3653% | Start Fabrication |  |  | 308.49
5C1.CU10-B0042 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 139.92 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1657% |  |  |  | 139.92
5C1.CU10-B0043 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 786.94 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 1 | 0.9319% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.9319% | Start Fabrication |  |  | 786.94
5C1.CU10-B0044 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1285.9 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 1.523% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1 | 1.523% | [7 empty] | 1.523% | Start Fabrication |  |  | 1285.9
5C1.CU10-B0045 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1564.53 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 1.853% | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 1 | 1.853% | [7 empty] | 1.853% | Start Fabrication |  |  | 1564.53
5C1.CU10-B0046 | 1 | EN/HEA220 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 645.7 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.7647% | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 | 0.7647% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.7647% | Finished Fabrication |  |  | 645.7
5C1.CU10-B0047 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1376.07 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 1 | 1.63% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 1.63% | [7 empty] | 1.63% | Start Fabrication |  |  | 1376.07
5C1.CU10-B0048 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 113.98 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.135% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.135% | [7 empty] | 0.135% | Start Fabrication |  |  | 113.98
5C1.CU10-B0050 | 4 | EN/UPN140 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 98.2 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 0.1163% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | 0.1163% | [7 empty] | 0.1163% | Start Fabrication |  |  | 24.55
5C1.CU10-B0051 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1249.96 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 1 | 1.48% | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 1.48% | [7 empty] | 1.48% | Start Fabrication |  |  | 1249.96
5C1.CU10-B0052 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 757.06 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 1 | 0.8966% | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 1 | 0.8966% | 2025-03-18 | [6 empty] | 0.8966% | Finished Fabrication |  |  | 757.06
5C1.CU10-B0053 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 121.61 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.144% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.144% | [7 empty] | 0.144% | Start Fabrication |  |  | 121.61
5C1.CU10-B0054 | 13 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 1604.46 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 13 | 1.9% | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 13 | 1.9% | [7 empty] | 1.9% | Start Fabrication |  |  | 123.42
5C1.CU10-B0055 | 1 | EN/L135*65*10 | 2025-02-17 |  |  | 156.52 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1 | 0.1854% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.1854% | [7 empty] | 0.1854% | Start Fabrication |  |  | 156.52
5C1.CU10-B0056 | 1 | EN/L135*65*10 | 2025-02-17 |  |  | 156.52 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1854% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.1854% | [7 empty] | 0.1854% | Start Fabrication |  |  | 156.52
5C1.CU10-B0057 | 1 | EN/IPE330 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 252.57 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2991% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2991% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.2991% | Finished Fabrication |  |  | 252.57
5C1.CU10-B0060 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 174.8 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.207% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.207% | [7 empty] | 0.207% | Start Fabrication |  |  | 174.8
5C1.CU10-B0061 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 179.94 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.2131% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2131% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.2131% | Finished Fabrication |  |  | 179.94
5C1.CU10-B0062 | 1 | EN/IPE330 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 919.09 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 1.088% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 1.088% | Start Fabrication |  |  | 919.09
5C1.CU10-B0064 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 233.91 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.277% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.277% | Start Fabrication |  |  | 233.91
5C1.CU10-B0065 | 1 | EN/IPE240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 91.19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.108% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.108% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.108% | Finished Fabrication |  |  | 91.19
5C1.CU10-B0066 | 1 | EN/IPE240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 47.13 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.05581% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.05581% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.05581% | Finished Fabrication |  |  | 47.13
5C1.CU10-B0067 | 1 | EN/IPE360 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 319.68 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.3786% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 0.3786% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.3786% | Finished Fabrication |  |  | 319.68
5C1.CU10-B0068 | 1 | EN/IPE120 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 28.33 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.03355% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 0.03355% | [7 empty] | 0.03355% | Start Fabrication |  |  | 28.33
5C1.CU10-B0069 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 203.67 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2412% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.2412% | [7 empty] | 0.2412% | Start Fabrication |  |  | 203.67
5C1.CU10-B0070 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 191.24 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.2265% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 0.2265% | [7 empty] | 0.2265% | Start Fabrication |  |  | 191.24
5C1.CU10-B0071 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 404.35 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 1 | 0.4789% | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 0.4789% | [7 empty] | 0.4789% | Start Fabrication |  |  | 404.35
5C1.CU10-B0072 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 52.94 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.06269% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.06269% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.06269% | Finished Fabrication |  |  | 52.94
5C1.CU10-B0073 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 149.31 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.1768% |  |  |  | 149.31
5C1.CU10-B0074 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 112.91 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.1337% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.1337% | [7 empty] | 0.1337% | Start Fabrication |  |  | 112.91
5C1.CU10-B0075 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 25.41 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.03009% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.03009% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.03009% | Finished Fabrication |  |  | 25.41
5C1.CU10-B0076 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 289.17 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.3425% | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.3425% | [7 empty] | 0.3425% | Start Fabrication |  |  | 289.17
5C1.CU10-B0077 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 457.63 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.5419% |  |  |  | 457.63
5C1.CU10-B0078 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 199.27 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.236% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.236% | [7 empty] | 0.236% | Start Fabrication |  |  | 199.27
5C1.CU10-B0079 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 197.09 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2334% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.2334% | [7 empty] | 0.2334% | Start Fabrication |  |  | 197.09
5C1.CU10-B0080 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 204.88 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.2426% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2426% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.2426% | Finished Fabrication |  |  | 204.88
5C1.CU10-B0081 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 125.42 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.1485% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1 | 0.1485% | [7 empty] | 0.1485% | Start Fabrication |  |  | 125.42
5C1.CU10-B0082 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 40.62 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.0481% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.0481% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.0481% | Finished Fabrication |  |  | 40.62
5C1.CU10-B0083 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 238.55 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2825% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.2825% | [7 empty] | 0.2825% | Start Fabrication |  |  | 238.55
5C1.CU10-B0084 | 1 | EN/UPN200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 253.22 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.2999% |  |  |  | 253.22
5C1.CU10-B0086 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 255.74 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.3029% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 0.3029% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.3029% | Finished Fabrication |  |  | 255.74
5C1.CU10-B0087 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 1191.79 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 1.411% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 1.411% | [7 empty] | 1.411% | Start Fabrication |  |  | 1191.79
5C1.CU10-B0088 | 1 | EN/IPE450 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1449.96 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 1 | 1.717% | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 1.717% | [7 empty] | 1.717% | Start Fabrication |  |  | 1449.96
5C1.CU10-B0089 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1312.83 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 1.555% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 1.555% | [7 empty] | 1.555% | Start Fabrication |  |  | 1312.83
5C1.CU10-B0090 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 378.2 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1 | 0.4479% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.4479% | Start Fabrication |  |  | 378.2
5C1.CU10-B0091 | 1 | EN/L135*65*10 | 2025-02-17 |  |  | 176.59 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.2091% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.2091% | [7 empty] | 0.2091% | Start Fabrication |  |  | 176.59
5C1.CU10-B0092 | 1 | EN/L135*65*10 | 2025-02-17 |  |  | 171.41 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1 | 0.203% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.203% | [7 empty] | 0.203% | Start Fabrication |  |  | 171.41
5C1.CU10-B0093 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 90.97 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1077% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.1077% | [7 empty] | 0.1077% | Start Fabrication |  |  | 90.97
5C1.CU10-B0094 | 2 | EN/L150*100*10 | 2025-02-17 |  | 2025-03-05 | 11.92 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.01412% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2 | 0.01412% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.01412% | Finished Fabrication |  |  | 5.96
5C1.CU10-B0095 | 2 | EN/L150*100*10 | 2025-02-17 |  | 2025-03-05 | 11.92 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.01412% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2 | 0.01412% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.01412% | Finished Fabrication |  |  | 5.96
5C1.CU10-B0096 | 1 | EN/HEA240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 204.67 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 1 | 0.2424% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.2424% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2424% | Finished Fabrication |  |  | 204.67
5C1.CU10-B0098 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 861.16 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 1.02% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 1.02% | [7 empty] | 1.02% | Start Fabrication |  |  | 861.16
5C1.CU10-B0099 | 1 | EN/IPE360 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 233.46 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2765% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.2765% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2765% | Finished Fabrication |  |  | 233.46
5C1.CU10-B0100 | 1 | EN/IPE360 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 224.7 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2661% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.2661% | [7 empty] | 0.2661% | Start Fabrication |  |  | 224.7
5C1.CU10-B0101 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 590.35 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.6991% | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | 0.6991% | [7 empty] | 0.6991% | Start Fabrication |  |  | 590.35
5C1.CU10-B0102 | 1 | EN/IPE360 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 371 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 1 | 0.4394% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.4394% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.4394% | Finished Fabrication |  |  | 371
5C1.CU10-B0103 | 1 | EN/IPE120 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 24.83 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.02941% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.02941% | [7 empty] | 0.02941% | Start Fabrication |  |  | 24.83
5C1.CU10-B0104 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 31.92 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.0378% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 0.0378% | [7 empty] | 0.0378% | Start Fabrication |  |  | 31.92
5C1.CU10-B0105 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 99.64 |  |  |  | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.118% |  |  |  | 99.64
5C1.CU10-B0106 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 182.34 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2159% | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 1 | 0.2159% | [7 empty] | 0.2159% | Start Fabrication |  |  | 182.34
5C1.CU10-B0108 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 534.55 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.633% | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 1 | 0.633% | [7 empty] | 0.633% | Start Fabrication |  |  | 534.55
5C1.CU10-B0109 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 36.79 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.04357% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.04357% | [7 empty] | 0.04357% | Start Fabrication |  |  | 36.79
5C1.CU10-B0110 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 36.8 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.04358% | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 1 | 0.04358% | [7 empty] | 0.04358% | Start Fabrication |  |  | 36.8
5C1.CU10-B0111 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 36.78 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.04356% | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 1 | 0.04356% | [7 empty] | 0.04356% | Start Fabrication |  |  | 36.78
5C1.CU10-B0112 | 1 | EN/IPE330 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 523.14 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 0.6195% | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 0.6195% | [7 empty] | 0.6195% | Start Fabrication |  |  | 523.14
5C1.CU10-B0113 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 11.29 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.01337% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.01337% | [7 empty] | 0.01337% | Start Fabrication |  |  | 11.29
5C1.CU10-B0114 | 1 | EN/IPE240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 133.14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1577% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1577% | [7 empty] | 0.1577% | Start Fabrication |  |  | 133.14
5C1.CU10-B0115 | 1 | EN/IPE240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 129.54 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1534% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1534% | [7 empty] | 0.1534% | Start Fabrication |  |  | 129.54
5C1.CU10-B0116 | 2 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 149.1 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.1766% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 | 0.1766% | [7 empty] | 0.1766% | Start Fabrication |  |  | 74.55
5C1.CU10-B0117 | 1 | EN/HEA140 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 58.57 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.06936% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.06936% | [7 empty] | 0.06936% | Start Fabrication |  |  | 58.57
5C1.CU10-B0118 | 1 | EN/HEA140 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 58.39 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.06915% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.06915% | [7 empty] | 0.06915% | Start Fabrication |  |  | 58.39
5C1.CU10-B0119 | 1 | EN/IPE160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 301.41 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.3569% | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.3569% | [7 empty] | 0.3569% | Start Fabrication |  |  | 301.41
5C1.CU10-B0121 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 73.67 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.08724% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.08724% | [7 empty] | 0.08724% | Start Fabrication |  |  | 73.67
5C1.CU10-B0122 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 72.22 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.08553% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.08553% | [7 empty] | 0.08553% | Start Fabrication |  |  | 72.22
5C1.CU10-B0123 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 96.73 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1146% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1146% | [7 empty] | 0.1146% | Start Fabrication |  |  | 96.73
5C1.CU10-B0124 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 80.34 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.09514% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.09514% | [7 empty] | 0.09514% | Start Fabrication |  |  | 80.34
5C1.CU10-B0125 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 74.71 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.08848% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.08848% | [7 empty] | 0.08848% | Start Fabrication |  |  | 74.71
5C1.CU10-B0126 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 282.64 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.3347% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.3347% | [7 empty] | 0.3347% | Start Fabrication |  |  | 282.64
5C1.CU10-B0127 | 2 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 230.44 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2 | 0.2729% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.2729% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2729% | Finished Fabrication |  |  | 115.22
5C1.CU10-B0128 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 233.44 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.2765% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2765% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2765% | Finished Fabrication |  |  | 233.44
5C1.CU10-B0129 | 2 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 233.5 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2 | 0.2765% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.2765% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.2765% | Finished Fabrication |  |  | 116.75
5C1.CU10-B0130 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 267.82 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.3172% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.3172% | [7 empty] | 0.3172% | Start Fabrication |  |  | 267.82
5C1.CU10-B0133 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 106.22 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1258% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.1258% | [7 empty] | 0.1258% | Start Fabrication |  |  | 106.22
5C1.CU10-B0134 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 178.97 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 1 | 0.2119% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.2119% | [7 empty] | 0.2119% | Start Fabrication |  |  | 178.97
5C1.CU10-B0135 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 127.85 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.1514% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.1514% | [7 empty] | 0.1514% | Start Fabrication |  |  | 127.85
5C1.CU10-B0136 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 87.49 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1036% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1036% | [7 empty] | 0.1036% | Start Fabrication |  |  | 87.49
5C1.CU10-B0137 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 119.19 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1 | 0.1412% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1412% | [7 empty] | 0.1412% | Start Fabrication |  |  | 119.19
5C1.CU10-B0138 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 272.87 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.3231% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.3231% | [7 empty] | 0.3231% | Start Fabrication |  |  | 272.87
5C1.CU10-B0139 | 2 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 177.22 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2 | 0.2099% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2 | 0.2099% | 2025-03-18 | [6 empty] | 0.2099% | Finished Fabrication |  |  | 88.61
5C1.CU10-B0140 | 1 | EN/IPE200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 94.39 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1 | 0.1118% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1118% | [7 empty] | 0.1118% | Start Fabrication |  |  | 94.39
5C1.CU10-B0141 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 198.6 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 0.2352% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.2352% | [7 empty] | 0.2352% | Start Fabrication |  |  | 198.6
5C1.CU10-C0001 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 328.39 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 0.3889% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.3889% | Start Fabrication |  |  | 328.39
5C1.CU10-C0002 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 315.81 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.374% | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 1 | 0.374% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.374% | Finished Fabrication |  |  | 315.81
5C1.CU10-C0003 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 425.42 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 0.5038% | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 1 | 0.5038% | [7 empty] | 0.5038% | Start Fabrication |  |  | 425.42
5C1.CU10-C0004 | 1 | EN/HEB200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 309.75 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.3668% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.3668% | [7 empty] | 0.3668% | Start Fabrication |  |  | 309.75
5C1.CU10-C0005 | 1 | EN/HEB200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 309.75 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.3668% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.3668% | [7 empty] | 0.3668% | Start Fabrication |  |  | 309.75
5C1.CU10-C0006 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 176.22 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.2087% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2087% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2087% | Finished Fabrication |  |  | 176.22
5C1.CU10-C0007 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 176.22 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.2087% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2087% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2087% | Finished Fabrication |  |  | 176.22
5C1.CU10-C0008 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 452.43 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.5358% | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 1 | 0.5358% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.5358% | Finished Fabrication |  |  | 452.43
5C1.CU10-C0009 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 336.57 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.3986% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.3986% | [7 empty] | 0.3986% | Start Fabrication |  |  | 336.57
5C1.CU10-C0010 | 1 | EN/IPE300 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 336.58 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.3986% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.3986% | 2025-03-18 | [6 empty] | 0.3986% | Finished Fabrication |  |  | 336.58
5C1.CU10-C0011 | 2 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 218.48 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2 | 0.2587% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2 | 0.2587% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.2587% | Finished Fabrication |  |  | 109.24
5C1.CU10-C0012 | 2 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 155.18 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2 | 0.1838% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2 | 0.1838% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.1838% | Finished Fabrication |  |  | 77.59
5C1.CU10-C0013 | 1 | EN/HEA240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1497.51 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 1.773% | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 1 | 1.773% | [7 empty] | 1.773% | Start Fabrication |  |  | 1497.51
5C1.CU10-C0014 | 1 | EN/HEA240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1032.52 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 1.223% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 1.223% | [7 empty] | 1.223% | Start Fabrication |  |  | 1032.52
5C1.CU10-C0015 | 1 | EN/HEA240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 961.69 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 1.139% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 1.139% | 2025-03-26 | [6 empty] | 1.139% | Finished Fabrication |  |  | 961.69
5C1.CU10-C0016 | 1 | EN/HEB240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1233.06 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 1.46% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 1.46% | [7 empty] | 1.46% | Start Fabrication |  |  | 1233.06
5C1.CU10-C0017 | 1 | EN/HEB240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1852.38 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 1 | 2.194% | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 1 | 2.194% | [7 empty] | 2.194% | Start Fabrication |  |  | 1852.38
5C1.CU10-C0018 | 1 | EN/HEB240 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1335.92 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 1.582% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 1.582% | [7 empty] | 1.582% | Start Fabrication |  |  | 1335.92
5C1.CU10-C0019 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 75.92 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.08991% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.08991% | [7 empty] | 0.08991% | Start Fabrication |  |  | 75.92
5C1.CU10-C0020 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 250.51 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 0.2967% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.2967% | [7 empty] | 0.2967% | Start Fabrication |  |  | 250.51
5C1.CU10-C0021 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 255.72 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.3028% | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 1 | 0.3028% | 2025-03-24 | [6 empty] | 0.3028% | Finished Fabrication |  |  | 255.72
5C1.CU10-C0022 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 244.75 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 0.2898% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.2898% | Start Fabrication |  |  | 244.75
5C1.CU10-C0023 | 1 | EN/HEA140 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 214.75 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.2543% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.2543% | 2025-03-17 | [6 empty] | 0.2543% | Finished Fabrication |  |  | 214.75
5C1.CU10-C0024 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 100.34 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1188% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.1188% | [7 empty] | 0.1188% | Start Fabrication |  |  | 100.34
5C1.CU10-C0025 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 395.49 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.4684% | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.4684% | 2025-03-24 | [6 empty] | 0.4684% | Finished Fabrication |  |  | 395.49
5C1.CU10-C0026 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 407.75 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | 0.4829% | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 1 | 0.4829% | [7 empty] | 0.4829% | Start Fabrication |  |  | 407.75
5C1.CU10-C0027 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 389.46 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1 | 0.4612% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.4612% | 2025-03-19 | [6 empty] | 0.4612% | Finished Fabrication |  |  | 389.46
5C1.CU10-C0028 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 403.63 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.478% | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.478% | 2025-03-24 | [6 empty] | 0.478% | Finished Fabrication |  |  | 403.63
5C1.CU10-C0029 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 410.16 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 0.4857% | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 0.4857% | [7 empty] | 0.4857% | Start Fabrication |  |  | 410.16
5C1.CU10-C0030 | 1 | EN/HEA200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 410.46 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.4861% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.4861% | 2025-03-25 | [6 empty] | 0.4861% | Finished Fabrication |  |  | 410.46
5C1.CU10-C0031 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 116.53 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.138% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 0.138% | 2025-03-20 | [6 empty] | 0.138% | Finished Fabrication |  |  | 116.53
5C1.CU10-C0032 | 1 | EN/HEA160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 137.02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.1623% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 1 | 0.1623% | 2025-03-25 | [6 empty] | 0.1623% | Finished Fabrication |  |  | 137.02
5C1.CU10-G0001 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 44.69 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.05292% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.05292% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.05292% | Finished Fabrication |  |  | 44.69
5C1.CU10-G0002 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 75.82 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.08979% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.08979% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.08979% | Finished Fabrication |  |  | 75.82
5C1.CU10-G0003 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 83.07 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.09838% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.09838% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.09838% | Finished Fabrication |  |  | 83.07
5C1.CU10-G0004 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 27.58 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.03266% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.03266% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.03266% | Finished Fabrication |  |  | 27.58
5C1.CU10-G0005 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 46.07 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 0.05456% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.05456% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.05456% | Finished Fabrication |  |  | 46.07
5C1.CU10-G0006 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 60.47 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.07161% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.07161% | [7 empty] | 0.07161% | Start Fabrication |  |  | 60.47
5C1.CU10-G0007 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 25.3 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.02996% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.02996% | 2025-03-19 | [6 empty] | 0.02996% | Finished Fabrication |  |  | 25.3
5C1.CU10-G0008 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 46.14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.05464% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.05464% | 2025-03-19 | [6 empty] | 0.05464% | Finished Fabrication |  |  | 46.14
5C1.CU10-G0009 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 64.34 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 0.07619% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.07619% | 2025-03-19 | [6 empty] | 0.07619% | Finished Fabrication |  |  | 64.34
5C1.CU10-G0010 | 1 | EN/UPN160 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 23.9 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.0283% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.0283% | 2025-03-20 | [6 empty] | 0.0283% | Finished Fabrication |  |  | 23.9
5C1.CU10-HB0001 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 31.1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.03683% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.03683% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.03683% | Finished Fabrication |  |  | 31.1
5C1.CU10-HB0002 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 61.7 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.07307% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.07307% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.07307% | Finished Fabrication |  |  | 30.85
5C1.CU10-HB0003 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 29.15 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.03452% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.03452% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.03452% | Finished Fabrication |  |  | 29.15
5C1.CU10-HB0004 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 21.03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.0249% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.0249% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.0249% | Finished Fabrication |  |  | 21.03
5C1.CU10-HB0005 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.01221% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01221% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.01221% | Finished Fabrication |  |  | 10.31
5C1.CU10-HB0006 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 37.69 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.04463% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.04463% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.04463% | Finished Fabrication |  |  | 37.69
5C1.CU10-HB0007 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.73 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01152% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01152% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01152% | Finished Fabrication |  |  | 9.73
5C1.CU10-HB0008 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.41 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01114% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01114% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01114% | Finished Fabrication |  |  | 9.41
5C1.CU10-HB0009 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.09 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01076% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01076% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01076% | Finished Fabrication |  |  | 9.09
5C1.CU10-HB0010 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 30.02 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.03555% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.03555% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.03555% | Finished Fabrication |  |  | 15.01
5C1.CU10-HB0011 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 21.32 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02525% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02525% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.02525% | Finished Fabrication |  |  | 10.66
5C1.CU10-HB0012 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 20.24 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2 | 0.02397% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2 | 0.02397% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.02397% | Finished Fabrication |  |  | 10.12
5C1.CU10-HB0013 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.25 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01214% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01214% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01214% | Finished Fabrication |  |  | 10.25
5C1.CU10-HB0014 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.69 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01384% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01384% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01384% | Finished Fabrication |  |  | 11.69
5C1.CU10-HB0015 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.24 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01331% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01331% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01331% | Finished Fabrication |  |  | 11.24
5C1.CU10-HB0016 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.22 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01329% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01329% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01329% | Finished Fabrication |  |  | 11.22
5C1.CU10-HB0017 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.99 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01183% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01183% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01183% | Finished Fabrication |  |  | 9.99
5C1.CU10-HB0018 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 15.78 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.01869% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.009344% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01869% | Finished Fabrication |  |  | 7.89
5C1.CU10-HB0019 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.8 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01397% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01397% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01397% | Finished Fabrication |  |  | 11.8
5C1.CU10-HB0020 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.11 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01197% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01197% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01197% | Finished Fabrication |  |  | 10.11
5C1.CU10-HB0021 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 74.96 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 0.08877% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.08877% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.08877% | Finished Fabrication |  |  | 37.48
5C1.CU10-HB0022 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 24.77 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.02933% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.02933% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.02933% | Finished Fabrication |  |  | 24.77
5C1.CU10-HB0023 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 30.44 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.03605% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.03605% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.03605% | Finished Fabrication |  |  | 30.44
5C1.CU10-HB0024 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 37.16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.04401% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.04401% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.04401% | Finished Fabrication |  |  | 37.16
5C1.CU10-HB0025 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 13.54 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01603% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01603% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.01603% | Finished Fabrication |  |  | 13.54
5C1.CU10-HB0026 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 29.52 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.03496% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.03496% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.03496% | Finished Fabrication |  |  | 14.76
5C1.CU10-HB0027 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 36.99 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.04381% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.04381% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.04381% | Finished Fabrication |  |  | 36.99
5C1.CU10-HB0028 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 12.99 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 0.01538% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01538% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01538% | Finished Fabrication |  |  | 12.99
5C1.CU10-HB0029 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 21.47 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.02543% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.02543% | 2025-03-24 | [6 empty] | 0.02543% | Finished Fabrication |  |  | 21.47
5C1.CU10-HB0030 | 1 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 16.26 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01926% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01926% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.01926% | Finished Fabrication |  |  | 16.26
5C1.CU10-HB0031 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 12.64 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01497% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01497% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.01497% | Finished Fabrication |  |  | 12.64
5C1.CU10-HB0032 | 1 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 15.98 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01892% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01892% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.01892% | Finished Fabrication |  |  | 15.98
5C1.CU10-HB0033 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 20.32 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02406% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02406% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.02406% | Finished Fabrication |  |  | 10.16
5C1.CU10-HB0034 | 1 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 20.62 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.02442% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.02442% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.02442% | Finished Fabrication |  |  | 20.62
5C1.CU10-HB0035 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.58 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01135% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01135% | 2024-03-12 | [6 empty] | 0.01135% | Finished Fabrication |  |  | 9.58
5C1.CU10-HB0036 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 12.06 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01428% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01428% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01428% | Finished Fabrication |  |  | 12.06
5C1.CU10-HB0037 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 8.94 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01059% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01059% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01059% | Finished Fabrication |  |  | 8.94
5C1.CU10-HB0038 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 12.95 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01534% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01534% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.01534% | Finished Fabrication |  |  | 12.95
5C1.CU10-HB0039 | 1 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 27.75 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.03286% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.03286% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.03286% | Finished Fabrication |  |  | 27.75
5C1.CU10-HB0040 | 1 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 20.61 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.02441% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.02441% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.02441% | Finished Fabrication |  |  | 20.61
5C1.CU10-HB0041 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 12.67 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.015% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.015% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.015% | Finished Fabrication |  |  | 12.67
5C1.CU10-HB0042 | 3 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 110.01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 3 | 0.1303% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 3 | 0.1303% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.1303% | Finished Fabrication |  |  | 36.67
5C1.CU10-HB0043 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 5.17 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.006123% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.006123% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.006123% | Finished Fabrication |  |  | 5.17
5C1.CU10-HB0044 | 3 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 29.31 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3 | 0.03471% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3 | 0.03471% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.03471% | Finished Fabrication |  |  | 9.77
5C1.CU10-HB0045 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.21 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01209% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01209% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.01209% | Finished Fabrication |  |  | 10.21
5C1.CU10-HB0046 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.91 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01292% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01292% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.01292% | Finished Fabrication |  |  | 10.91
5C1.CU10-HB0047 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.38 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01348% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.01348% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.01348% | Finished Fabrication |  |  | 11.38
5C1.CU10-HB0048 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.26 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01333% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01333% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.01333% | Finished Fabrication |  |  | 11.26
5C1.CU10-HB0049 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 22.64 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02681% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02681% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.02681% | Finished Fabrication |  |  | 11.32
5C1.CU10-HB0050 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 51.82 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.06137% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.06137% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.06137% | Finished Fabrication |  |  | 25.91
5C1.CU10-HB0051 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 50.66 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.05999% | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2 | 0.05999% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.05999% | Finished Fabrication |  |  | 25.33
5C1.CU10-HB0052 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 77.64 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.09195% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.09195% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.09195% | Finished Fabrication |  |  | 38.82
5C1.CU10-HB0053 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 78.72 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.09322% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.09322% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.09322% | Finished Fabrication |  |  | 39.36
5C1.CU10-HB0054 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 4.31 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.005104% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.005104% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.005104% | Finished Fabrication |  |  | 4.31
5C1.CU10-HB0055 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 6.75 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.007994% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.007994% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.007994% | Finished Fabrication |  |  | 6.75
5C1.CU10-MR0001 | 4 | EN/L90*9 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 6.36 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 0.007532% |  |  |  | Im Fertigung | [7 empty] | 0.007532% | Start Fabrication |  |  | 1.59
5C1.CU10-MR0002 | 1 | EN/HEB200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 647.64 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.767% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1 | 0.767% | [7 empty] | 0.767% | Start Fabrication |  |  | 647.64
5C1.CU10-MR0003 | 1 | EN/HEB200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 264.71 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 0.3135% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.3135% | [7 empty] | 0.3135% | Start Fabrication |  |  | 264.71
5C1.CU10-SP0001 | 60 | PL8*170 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 108.6 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 60 | 0.1286% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 60 | 0.1286% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.1286% | Finished Fabrication |  |  | 1.81
5C1.CU10-SP0003 | 40 | PL8*200 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 65.2 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 40 | 0.07721% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 40 | 0.07721% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.07721% | Finished Fabrication |  |  | 1.63
5C1.CU10-SP0004 | 140 | PL6*130 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 93.8 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 140 | 0.1111% | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 140 | 0.1111% | 2025-03-11 | [6 empty] | 0.1111% | Finished Fabrication |  |  | 0.67
5C1.CU10-SP0005 | 1 | PL4*1105 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 58.81 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.06965% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.06965% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.06965% | Finished Fabrication |  |  | 58.81
5C1.CU10-SP0006 | 18 | PL4*1105 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 1249.02 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 18 | 1.479% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 18 | 1.479% | 2025-03-13 | [6 empty] | 1.479% | Finished Fabrication |  |  | 69.39
5C1.CU10-SP0011 | 1 | PL4*1105 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 68.18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.08074% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.08074% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.08074% | Finished Fabrication |  |  | 68.18
5C1.CU10-SP0012 | 60 | PL6*130 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 58.8 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 60 | 0.06963% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 60 | 0.06963% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.06963% | Finished Fabrication |  |  | 0.98
5C1.CU10-SP0013 | 64 | PL8*130 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 83.84 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 64 | 0.09929% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 64 | 0.09929% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.09929% | Finished Fabrication |  |  | 1.31
5C1.CU10-SP0014 | 1 | PL4*1060 | 2025-02-17 |  | 2025-03-05 | 73.22 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.08671% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.08671% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.08671% | Finished Fabrication |  |  | 73.22
5C1.CU10-SP0015 | 1 | PL4*1060 | 2025-02-17 |  | 2025-03-05 | 72.73 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.08613% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.08613% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.08613% | Finished Fabrication |  |  | 72.73
5C1.CU10-SP0016 | 1 | PL4*1060 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 65.99 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.07815% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 0.07815% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.07815% | Finished Fabrication |  |  | 65.99
5C1.CU10-SP0017 | 8 | PL4*1060 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 532.56 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 0.6307% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 0.6307% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.6307% | Finished Fabrication |  |  | 66.57
5C1.CU10-SP0018 | 2 | PL4*1060 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 132.9 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.1574% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 0.1574% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.1574% | Finished Fabrication |  |  | 66.45
5C1.CU10-SP0020 | 1 | PL4*1105 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 31.4 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.03719% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 0.03719% | 2025-03-13 | [6 empty] | 0.03719% | Finished Fabrication |  |  | 31.4
5C1.CU10-SP0021 | 1 | PL10*800 | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | 88.36 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 0.1046% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 0.1046% | [7 empty] | 0.1046% | Start Fabrication |  |  | 88.36
5C1.CU10-T0001 | 1 | EN/HEA220 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 2063.33 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 1 | 2.444% | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 1 | 2.444% | 2025-03-14 | [6 empty] | 2.444% | Finished Fabrication |  |  | 2063.33
5C1.CU10-T0002 | 1 | EN/HEA220 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 3207.12 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 1 | 3.798% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 3.798% | 2025-03-14 | [6 empty] | 3.798% | Finished Fabrication |  |  | 3207.12
5C1.CU10-VB0001 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 36.38 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 0.04308% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.04308% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.04308% | Finished Fabrication |  |  | 18.19
5C1.CU10-VB0002 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 36.36 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 0.04306% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.04306% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.04306% | Finished Fabrication |  |  | 18.18
5C1.CU10-VB0003 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 24.93 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.02952% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.02952% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.02952% | Finished Fabrication |  |  | 24.93
5C1.CU10-VB0004 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 61.6 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 0.07295% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.07295% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.07295% | Finished Fabrication |  |  | 30.8
5C1.CU10-VB0005 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 69.7 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 0.08254% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.08254% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.08254% | Finished Fabrication |  |  | 34.85
5C1.CU10-VB0006 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 55.97 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.06628% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.06628% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.06628% | Finished Fabrication |  |  | 55.97
5C1.CU10-VB0007 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 77.78 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | 0.09211% | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2 | 0.09211% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.09211% | Finished Fabrication |  |  | 38.89
5C1.CU10-VB0008 | 1 | EN/RO168.3*5.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 115.7 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.137% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.137% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.137% | Finished Fabrication |  |  | 115.7
5C1.CU10-VB0009 | 2 | EN/RO168.3*6.3 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 231.48 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.2741% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 0.2741% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.2741% | Finished Fabrication |  |  | 115.74
5C1.CU10-VB0010 | 1 | EN/RO168.3*6.3 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 117.69 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.1394% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.1394% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.1394% | Finished Fabrication |  |  | 117.69
5C1.CU10-VB0011 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 25.08 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 1 | 0.0297% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.0297% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.0297% | Finished Fabrication |  |  | 25.08
5C1.CU10-VB0012 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 51.37 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.06084% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.06084% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.06084% | Finished Fabrication |  |  | 51.37
5C1.CU10-VB0013 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 19.64 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02326% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.02326% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.02326% | Finished Fabrication |  |  | 9.82
5C1.CU10-VB0014 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.4 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.0135% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 0.0135% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.0135% | Finished Fabrication |  |  | 11.4
5C1.CU10-VB0015 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.6 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01255% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01255% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01255% | Finished Fabrication |  |  | 10.6
5C1.CU10-VB0016 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 23.84 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.02823% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.02823% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.02823% | Finished Fabrication |  |  | 23.84
5C1.CU10-VB0017 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 23.84 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.02823% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1 | 0.02823% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.02823% | Finished Fabrication |  |  | 23.84
5C1.CU10-VB0018 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 74.98 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | 0.0888% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.0888% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.0888% | Finished Fabrication |  |  | 37.49
5C1.CU10-VB0019 | 14 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 199.22 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 14 | 0.2359% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 14 | 0.2359% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.2359% | Finished Fabrication |  |  | 14.23
5C1.CU10-VB0020 | 4 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 284.48 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 4 | 0.3369% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4 | 0.3369% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.3369% | Finished Fabrication |  |  | 71.12
5C1.CU10-VB0021 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 59.54 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.07051% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 0.07051% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.07051% | Finished Fabrication |  |  | 59.54
5C1.CU10-VB0022 | 2 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 10.12 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.01198% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.01198% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01198% | Finished Fabrication |  |  | 5.06
5C1.CU10-VB0023 | 2 | EN/RO168.3*5.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 177.28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 0.2099% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.2099% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.2099% | Finished Fabrication |  |  | 88.64
5C1.CU10-VB0024 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 9.06 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01073% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01073% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01073% | Finished Fabrication |  |  | 9.06
5C1.CU10-VB0025 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 26.07 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.03087% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.03087% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.03087% | Finished Fabrication |  |  | 26.07
5C1.CU10-VB0026 | 2 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 121.9 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1444% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1444% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.1444% | Finished Fabrication |  |  | 60.95
5C1.CU10-VB0027 | 2 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 118.72 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1406% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1406% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.1406% | Finished Fabrication |  |  | 59.36
5C1.CU10-VB0028 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 62.58 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 0.07411% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.07411% | 2023-03-12 | [6 empty] | 0.07411% | Finished Fabrication |  |  | 31.29
5C1.CU10-VB0029 | 2 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 90.48 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1072% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1072% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.1072% | Finished Fabrication |  |  | 45.24
5C1.CU10-VB0030 | 2 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 63.66 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 0.07539% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.07539% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.07539% | Finished Fabrication |  |  | 31.83
5C1.CU10-VB0031 | 2 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 108.56 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1286% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 0.1286% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.1286% | Finished Fabrication |  |  | 54.28
5C1.CU10-VB0032 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 102.88 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1218% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1218% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.1218% | Finished Fabrication |  |  | 51.44
5C1.CU10-VB0033 | 2 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 133.96 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1586% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 0.1586% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.1586% | Finished Fabrication |  |  | 66.98
5C1.CU10-VB0034 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 94.68 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1121% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 0.1121% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.1121% | Finished Fabrication |  |  | 47.34
5C1.CU10-VB0035 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 122.14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1446% | 06..03.2025 | 06..03.2025 | 2 | 0.1446% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.1446% | Finished Fabrication |  |  | 61.07
5C1.CU10-VB0036 | 2 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 123.42 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.1462% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 0.1462% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.1462% | Finished Fabrication |  |  | 61.71
5C1.CU10-VB0037 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 50.8 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.06016% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.06016% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.06016% | Finished Fabrication |  |  | 50.8
5C1.CU10-VB0038 | 1 | EN/RO114.3*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 54.91 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.06503% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.06503% | 2025-03-12 | [6 empty] | 0.06503% | Finished Fabrication |  |  | 54.91
5C1.CU10-VB0039 | 1 | EN/L70*7 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 11.34 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01343% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 1 | 0.01343% | 2025-03-10 | [6 empty] | 0.01343% | Finished Fabrication |  |  | 11.34
5C1.CU10-VB0040 | 2 | EN/RO139.7*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 63.84 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 0.0756% | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2 | 0.0756% | 2025-03-07 | [6 empty] | 0.0756% | Finished Fabrication |  |  | 31.92
5C1.CU10-VB0041 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 16.75 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01984% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01984% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.01984% | Finished Fabrication |  |  | 16.75
5C1.CU10-VB0042 | 3 | EN/RO168.3*5.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 346.98 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 3 | 0.4109% | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 3 | 0.4109% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.4109% | Finished Fabrication |  |  | 115.66
5C1.CU10-VB0043 | 1 | EN/RO168.3*6.3 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 117.46 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.1391% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 0.1391% | 2025-03-14 | [6 empty] | 0.1391% | Finished Fabrication |  |  | 117.46
5C1.CU10-VB0044 | 1 | EN/RO88.9*4.0 | 2025-02-17 |  | 2025-02-26 | 16.74 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 0.01982% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 0.01982% | 2025-03-06 | [6 empty] | 0.01982% | Finished Fabrication |  |  | 16.74
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Im Fertigung |  |  |  | Im Fertigung | [6 empty] | In Fertigung | 0% | Delivered To Site | 0